PHỤ LỤC

Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức chương trình nghệ thuật tại sân khấu trong nhà

(Hội trường, Nhà hát, Rạp hát…)

(Kèm theo Quyết định số    /2025/QĐ-UBND ngày    tháng…..năm

Đơn vị tính: 01 chương trình nghệ thuật từ 30 phút đến 120 phút

1. Cấp bậc lao động yêu cầu: Hạng viên chức và tương đương

| STT | NỘI DUNG | HẠNG CHỨC DANH THAM GIA |  | ĐƠN VỊ TÍNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viên chức | Bậc |  |  |
| 1 | Khảo sát, tiền trạm tại địa điểm tổ chức | A3, A2, A1 | 4 - 9 | Công | 7.200 (05 người x 03 ngày) |
| 2 | Xây dựng dự thảo, soạn thảo bộ hồ sơ tổ chức Chương trình nghệ thuật (đề án, kế hoạch…) và các văn bản liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt | A1 | 6 - 9 | Công | 7.200 (05 người x 03 ngày) |
| 3 | Thẩm định đề án, kế hoạch, kịch bản chương trình nghệ thuật, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng… | A3 | 4 - 6 | Công | 10.080 (07 người x 03 ngày) |
| 4 | Viết bài phát biểu của lãnh đạo | A2, A1 | 4 - 9 | Công | 7.200 (03 người x 05 ngày) |
| 5 | Hoạ sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu | A1 | 6 - 9 | Công | 7.200 (03 người x 05 ngày) |
| 6 | Hoạ sỹ tạo hình con rối | A1 | 6 - 9 | Công | 7.200 (03 người x 05 ngày) |
| 7 | Hoạ sỹ thiết kế trang phục, đạo cụ | A1 | 6 - 9 | Công | 7.200 (03 người x 05 ngày) |
| 8 | Người thiết kế sân khấu | A1, A0 | 6 - 9 | Công | 4.320 (03 người x 03 ngày) |
| 9 | Người thiết kế âm thanh | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 4.320 (03 người x 03 ngày) |
| 10 | Người thiết kế ánh sáng | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 4.320 (03 người x 03 ngày) |
| 11 | Đọc lời bình | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 960 (02 người x 01 ngày) |
| 12 | Phóng viên họp báo (Công tác truyền thông) | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 28.800 (60 người x 01 ngày) |
| 13 | Dẫn chương trình | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 1.440 (02 người x 01 ngày) |
| 14 | Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình Led | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 28.800 (20 người x 30 ngày) |
| 15 | Hoá trang | B | 6 - 12 | Công | 12.000 (05 người x 05 ngày) |
| 16 | Hậu đài sân khấu | B | 6 - 12 | Công | 48.000 (10 người x 10 ngày) |
| 17 | Phiên dịch (Các chương trình có yếu tố quốc tế) | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 67.200 (20 người x 07 ngày) |
| 18 | Dẫn đoàn (Các chương trình có yếu tố quốc tế) | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 67.200 (20 người x 07 ngày) |
| 19 | Tổ ghi âm, ghi hình lưu trữ | A0, B | 6 - 12 | Công | 48.000 (05 người x 02 ngày) |

2. Các bậc lao động yêu cầu: Hạng viên chức, đạo diễn, diễn viên và tương đương

| STT | Nội dung | Hạng viên chức tham gia |  |  |  | Đơn vị tính | Thời gian thực hiện (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạo diễn | Bậc | Diễn viên | Bậc |  |  |
| 1 | Ban Chỉ đạo | A2, A3 | 5, 6 | I, II | 5, 6 | Công | 216.000 (30 người x 15 ngày) |
| 2 | Ban Tổ chức | A1, A2, A3 | 4 - 9 | I, II, III | 4 – 9 | Công | 384.000 (40 người x 20 ngày) |
| 3 | Các Tiểu ban (Nội dung, Tài chính – Hậu cần, Truyền thông, An ninh, Y tế….) | A2, A1, A0, B | 3 – 9 | II, III. IV | 3 - 9 | Công | 480.000 (50 người x 20 ngày) |
| 4 | Hội đồng nghệ thuật | I | 5, 6 | I | 5, 6 | Công | 30.240 (09 người x 07 ngày) |
| 5 | Chỉ đạo nghệ thuật | I | 5, 6 | I | 5, 6 | Công | 72.000 (01 người x 15 ngày) |
| 6 | Tổng đạo diễn | I, II | 5, 6 | I | 5, 6 | Công | 72.000 (01 người x 15 ngày) |
| 6.1 | Trợ lý Tổng đạo diễn | II - IV | 5, 6 | II - IV | 6 - 8 | Công | 72.000 (05 người x 30 người) |
| 7 | Tác giả (áp dụng đối với loại hình sân khấu) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Tác giả văn học | I, II | 5, 6 |  |  | Công | 86.400 (02 người x 90 ngày) |
| 7.2 | Tác giả chuyển thể kịch bản văn học; Biên kịch | I, II | 5, 6 |  |  | Công | 57.600 (02 người x 60 ngày) |
| 8 | Biên đạo múa | I | 5, 6 | I | 5, 6 | Công | 79.200 (11 người x 15 ngày) |
| 8.1 | Trợ lý Biên đạo múa |  |  | II - IV | 6 - 8 | Công | 158.400 (11 người x 30 ngày) |
| 9 | Chỉ huy dàn nhạc |  |  | I, II | 5, 6 | Công | 36.000 (05 người x 15 người) |
| 9.1 | Trợ lý Chỉ huy dàn nhạc |  |  | II - IV | 6 - 8 | Công | 36.000 (05 người x 15 ngày) |
| 10 | Nhạc sỹ sáng tác |  |  | I | 5,6 | Công | 72.000 (10 người x 15 ngày) |
| 10.1 | Nhạc sỹ phối khí, biên tập |  |  | II - IV | 6 -8 | Công | 144.000 (20 người x 15 ngày) |
| 11 | Đạo diễn âm thanh | II, IV | 5, 6 | II, IV | 6 – 8 |  | 21.600 (03 người x 15 ngày) |
| 12 | Đạo diễn ánh sáng | II, IV | 5, 6 | II, IV | 6 – 8 |  | 21.600 (03 người x 15 ngày) |
| 13 | Viết lời bình | II, IV | 5, 6 |  |  | Công | 1.920 (02 người x 02 ngày) |
| 14 | Diễn viên chính, thứ chính (Áp dụng cho tất cả các loại hình nghệ thuật) |  |  | II, IV | 5 - 8 | Công | 288.000 (40 người x 15 ngày) |
| 15 | Diễn viên phụ |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Loại hình sân khấu |  |  | III, IV | 6-8 | Công | 432.000 (30 người x 30 ngày) |
| 15.2 | Nhạc công |  |  | III, IV | 6 -8 | Công | 1.296.000 (90 người x 30 ngày) |
| 15.3 | Hợp xướng, tốp hát bè |  |  | III, IV | 6 -8 | Công | 2.880.000 (200 người x 30 ngày) |
| 15.4 | Diễn viên múa |  |  | III, IV | 6 - 8 | Công | 4.320.000 (300 người x 30 ngày) |

3. Địa điểm, hệ thống kỹ thuật, phụ kiện, vật tư…

| STT | Nội dung | Số lượng | Đơn vị tính | Thời gian thực hiện (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sân khấu | 200 | M2 | 2.400 (05 ngày) |
| 2 | Thi công (lắp đặt, mỹ thuật) sân khấu | 10 | Ngày | 4.800 (10 ngày) |
| 3 | Địa điểm tập luyện, hợp luyện | 30 | Ngày | 14.400 (30 ngày) |
| 4 | Địa điểm Sơ duyệt | 02 | Buổi | 480 (02 buổi) |
| 5 | Địa điểm Tổng duyệt | 01 | Buổi | 240 (01 buổi) |
| 6 | Địa điểm biểu diễn | 01 | Buổi | 240 (01 buổi) |
| 7 | Phòng thu âm | 30 | Ngày | 14.400 (30 ngày) |
| 8 | Đặt bài đăng báo |  |  |  |
| 8.1 | Đưa tin, bài | 60 | Tin, bài | Thực hiện theo quy định chế độ báo chí, xuất bản |
| 8.2 | Phóng sự chuyên sâu |  |  | Thực hiện theo quy định chế độ báo chí, xuất bản |
| 9 | Đài Truyền hình đưa tin |  |  |  |
| 9.1 | Đưa tin, bài |  |  | Thực hiện theo quy định chế độ báo chí, xuất bản |
| 9.2 | Phóng sự chuyên sâu |  |  | Thực hiện theo quy định chế độ báo chí, xuất bản |
| 10 | Băng rôn, pano, áp phích | 1.000 | M2 | Thực hiện theo Hợp đồng |
| 11 | Âm thanh, ánh sáng, màn hình Led | 01 | Bộ | Thực hiện theo Hợp đồng |
| 12 | Giàn không gian | 1.200 | M3 | Thực hiện theo Hợp đồng |
| 13 | Trang phục | 300 | Bộ | Thực hiện theo Hợp đồng |
| 14 | Đạo cụ | 02 | Gói | Thực hiện theo Hợp đồng |
| 15 | Sản xuất hình ảnh minh hoạ | 20 | Sản phẩm | Thực hiện theo Hợp đồng |
| 16 | Vật liệu ghi âm, ghi hình lưu trữ | 01 | Sản phẩm | Thực hiện theo Hợp đồng |
| 17 | Thảm trải sàn (khu vực sân khấu, khánh tiết) | 500 | M2 | 1.440 (03 ngày) |
| 18 | Bục phát biểu | 01 | Bộ | 480 (01 ngày) |
| 19 | Bàn, khăn trải bàn đại biểu | 300 | Bộ | 480 (01 ngày) |
| 20 | Ghế, bọc ghế ngồi đại biểu | 200 | Bộ | 480 (01 ngày) |
| 21 | Tiệc chiêu đãi | 300 - 1.000 | Suất | Thực hiện theo quy mô từng chương trình |
| 22 | Cúp, quà tặng, quà lưu niệm |  | Suất | Căn cứ sự kiện cụ thể |
| 23 | Du lịch, tham quan….(áp dụng cho sự kiện có yếu tố quốc tế) | 02 | Suất | Căn cứ sự kiện cụ thể |

PHỤ LỤC II

Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức chương trình nghệ thuật tại Sân khấu ngoài trời

(Quảng trường, Sân vận động…)

Kèm theo Quyết định số             /2025/QĐ - UBND ngày ….tháng…..năm 2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: 01 Chương trình nghệ thuật từ 30 phút đến 120 phút

1. Cấp bậc lao động yêu cầu: Hạng viên chức và tương đương

| STT | NỘI DUNG | HẠNG CHỨC DANH THAM GIA |  | ĐƠN VỊ TÍNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viên chức | Bậc |  |  |
| 1 | Khảo sát, tiền trạm tại địa điểm tổ chức | A3, A2, A1 | 4 - 9 | Công | 12.000 (05 người x 05 ngày) |
| 2 | Xây dựng dự thảo, soạn thảo bộ hồ sơ tổ chức Chương trình nghệ thuật (đề án, kế hoạch…) và các văn bản liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt | A1 | 6 - 9 | Công | 12.000 (05 người x 05 ngày) |
| 3 | Thẩm định đề án, kế hoạch, kịch bản chương trình nghệ thuật, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng… | A3 | 4 - 6 | Công | 16.800 (07 người x 05 ngày) |
| 4 | Viết bài phát biểu của lãnh đạo | A2, A1 | 4 - 9 | Công | 12.000 (05 người x 05 ngày) |
| 5 | Hoạ sỹ thiết kế sân khấu | A1 | 6 - 9 | Công | 7.200 (03 người x 05 ngày) |
| 6 | Hoạ sỹ tạo hình con rối | A1 | 6 - 9 | Công | 7.200 (03 người x 05 ngày) |
| 7 | Hoạ sỹ thiết kế trang phục, đạo cụ | A1 | 6 - 9 | Công | 7.200 (03 người x 05 ngày) |
| 8 | Người thiết kế sân khấu | A1, A0 | 6 - 9 | Công | 4.320 (03 ngày x 03 ngày) |
| 9 | Người thiết kế âm thanh | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 4.320 (03 ngày x 03 ngày) |
| 10 | Người thiết kế ánh sáng | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 4.320 (03 ngày x 03 ngày) |
| 11 | Đọc lời bình | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 960 (02 người x 01 ngày) |
| 12 | Phóng viên họp báo (Công tác truyền thông) | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 28.800 (60 người x 01 ngày) |
| 13 | Dẫn chương trình | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 1.440 (02 người x 1,5 ngày) |
| 14 | Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình Led | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 288.000 (20 người x 30 ngày) |
| 15 | Hoá trang | B | 6 - 12 | Công | 12.000 (05 người x 05 ngày) |
| 16 | Hậu đài sân khấu | B | 6 - 12 | Công | 48.000 (10 người x 10 ngày) |
| 17 | Phiên dịch (Các chương trình có yếu tố quốc tế) | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 67.200 (20 người x 07 ngày) |
| 18 | Dẫn đoàn (Các chương trình có yếu tố quốc tế) | A1, A0, B | 6 - 12 | Công | 67.200 (20 người x 07 ngày) |
| 19 | Tổ ghi âm, ghi hình lưu trữ | A0, B | 6 - 12 | Công | 4.800 (05 người x 02 ngày) |

2. Các bậc lao động yêu cầu: Hạng viên chức, đạo diễn, diễn viên và tương đương

| STT | Nội dung | Hạng viên chức tham gia |  |  |  | Đơn vị tính | Thời gian thực hiện (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạo diễn | Bậc | Diễn viên | Bậc |  |  |
| 1 | Ban Chỉ đạo | A2, A3 | 5, 6 | I, II | 5, 6 | Công | 432.000 (30 người x 30 ngày) |
| 2 | Ban Tổ chức | A1, A2, A3 | 4 - 9 | I, II, III | 4 – 9 | Công | 720.000 (50 người x 30 ngày) |
| 3 | Các Tiểu ban (Nội dung, Tài chính – Hậu cần, Truyền thông, An ninh, Y tế….) | A2, A1, A0, B | 3 - 9 | II, III. IV | 3 - 9 | Công | 1.440.000 (100 người x 30 ngày) |
| 4 | Hội đồng nghệ thuật | I | 5, 6 | I | 5, 6 | Công | 52.800 (11 người x 10 ngày) |
| 5 | Chỉ đạo nghệ thuật | I | 5, 6 | I | 5, 6 | Công | 72.000 (01 người x 15 ngày) |
| 6 | Tổng đạo diễn | I, II | 5, 6 | I | 5, 6 | Công | 72.000 (01 người x 15 ngày) |
| 6.1 | Trợ lý Tổng đạo diễn | II - IV | 5, 6 | II, IV | 6 -8 | Công | 72.000 (01 người x 30 ngày) |
| 7 | Tác giả (áp dụng đối với loại hình sân khấu) |  |  |  |  | Công |  |
| 7.1 | Tác giả văn học | I, II | 5, 6 |  |  | Công | 86.400 (02 người x 90 ngày) |
| 7.2 | Tác giả chuyển thể kịch bản văn học; Biên kịch | I, II | 5, 6 |  |  | Công | 57.600 (02 người x 60 ngày) |
| 8 | Biên đạo múa | I | 5, 6 | I | 5, 6 | Công | 180.000 (25 người x 15 ngày) |
| 8.1 | Trợ lý Biên đạo múa |  |  | II - IV | 6 - 8 | Công | 432.000 (30 người x 30 ngày) |
| 9 | Chỉ huy dàn nhạc |  |  | I, II | 5, 6 | Công | 36.000 (05 người x 15 ngày) |
| 9.1 | Trợ lý Chỉ huy dàn nhạc |  |  | II - IV | 6-8 | Công | 36.000 (05 người x 15 ngày) |
| 10 | Nhạc sỹ sáng tác |  |  | I | 5, 6 | Công | 72.000 (10 người x 15 ngày) |
| 10.1 | Nhạc sỹ phối khí, biên tập |  |  | II -IV | 6 -8 | Công | 144.000 (20 người x 15 ngày) |
| 11 | Đạo diễn âm thanh | II, IV | 5, 6 | II - IV | 6 -8 | Công | 21.600 (03 người x 15 ngày) |
| 12 | Đạo diễn ánh sáng | II, IV | 5, 6 | II - IV | 6 -8 | Công | 21.600 (03 người x 15 ngày) |
| 13 | Viết lời bình | II, IV | 5, 6 |  |  | Công | 1.920 (02 người x 02 ngày) |
| 14 | Diễn viên chính, thứ chính (Áp dụng cho tất cả các loại hình nghệ thuật) |  |  | II - IV | 5 - 8 | Công | 288.000 (40 người x 15 ngày) |
| 15 | Diễn viên phụ |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Loại hình sân khấu |  |  | III, IV | 6 - 8 | Công | 432.000 (30 người x 30 ngày) |
| 15.2 | Nhạc công |  |  | III, IV | 6 - 8 | Công | 1.296.000 (90 người x 30 ngày) |
| 15.3 | Hợp xướng, tốp hát bè |  |  | III, IV | 6 - 8 | Công | 2.880.000 (200 người x 30 ngày) |
| 15.4 | Diễn viên múa |  |  | III, IV | 6 - 8 | Công | 7.200.000 (500 người x30 ngày) |

3. Địa điểm, hệ thống kỹ thuật, phụ kiện, vật tư…

| STT | Nội dung | Số lượng | Đơn vị tính | Thời gian thực hiện (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sân khấu | 2.000 | M2 | Thực hiện theo hợp đồng |
| 2 | Thi công (lắp đặt, mỹ thuật) sân khấu | 10 | Ngày | 4.800 (10 ngày) |
| 3 | Địa điểm tập luyện, hợp luyện | 30 | Ngày | 14.400 (30 ngày) |
| 4 | Địa điểm Sơ duyệt | 02 | Buổi | 480 (02 buổi) |
| 5 | Địa điểm Tổng duyệt | 01 | Buổi | 240 (01 buổi) |
| 6 | Địa điểm biểu diễn | 01 | Buổi | 240 (01 buổi) |
| 7 | Phòng thu âm | 30 | Ngày | 14.400 (30 ngày) |
| 8 | Đặt bài đăng báo |  |  |  |
| 8.1 | Đưa tin, bài | 60 | Tin bài | Thực hiện theo quy định chế độ báo chí, xuất bản |
| 8.2 | Phóng sự chuyên sâu | 10 | Phóng sự | Thực hiện theo quy định chế độ báo chí, xuất bản |
| 9 | Đài Truyền hình đưa tin |  |  |  |
| 9.1 | Đưa tin, bài | 15 | Tin bài | Thực hiện theo quy định chế độ báo chí, xuất bản |
| 9.2 | Phóng sự chuyên sâu | 05 | Phóng sự | Thực hiện theo quy định chế độ báo chí, xuất bản |
| 10 | Băng rôn, pano, áp phích | 1.000 | M2 | Thực hiện theo quy định chế độ báo chí, xuất bản |
| 11 | Âm thanh, ánh sáng, màn hình Led | 01 | Bộ | Thực hiện theo hợp đồng |
| 12 | Giàn không gian | 6.000 | M3 | Thực hiện theo hợp đồng |
| 13 | Trang phục | 300 | Bộ | Thực hiện theo hợp đồng |
| 14 | Đạo cụ | 02 | Gói | Thực hiện theo hợp đồng |
| 15 | Sản xuất hình ảnh minh hoạ | 20 | Sản phẩm | Thực hiện theo hợp đồng |
| 16 | Vật liệu ghi âm, ghi hình lưu trữ | 01 | Sản phẩm | Thực hiện theo hợp đồng |
| 17 | Thảm trải sàn (khu vực sân khấu, khánh tiết) | 3.000 | M2 | 1.440 (03 ngày) |
| 18 | Bục phát biểu | 02 | Bộ | 960 (02 ngày) |
| 19 | Bàn, khăn trải bàn đại biểu | 100 | Bộ | 480 (01 ngày) |
| 20 | Ghế, bọc ghế ngồi đại biểu | 3.000 | Bộ | 480 (01 ngày) |
| 21 | Nhà bạt thay trang phục | 500 | M2 | 4.800 (10 ngày) |
| 22 | Nhà bạt dành cho đại biểu | 4.000 | M2 | 1.440 (03 ngày) |
| 23 | Tiệc chiêu đãi | 300 – 1.000 | Suất | Thực hiện theo quy mô từng chương trình |
| 24 | Cúp, quà tặng, quà lưu niệm |  | Suất | Căn cứ sự kiện cụ thể |
| 25 | Du lịch, tham quan….(áp dụng cho sự kiện có yếu tố quốc tế) | 02 | Buổi | Căn cứ sự kiện cụ thể |
| 26 | Cabin vệ sinh lưu động | 20 | Cabin | 7.200 (15 ngày) |

Ghi chú:

- Thời gian tổ chức Chương trình nghệ thuật (gồm: Công tác chuẩn bị, tập luyện, hợp luyện, Sơ duyệt, Tổng duyệt và tổ chức thực hiện 01 buổi biểu diễn) được tính tối đa có tổng thời lượng 14.400 phút (30 ngày x 08 giờ x 60 phút). Căn cứ tính chất, quy mô cụ thể của từng Chương trình để tính định mức phù hợp.

- Trị số hao phí nhân công của 01 bước trong quy trình được tính như sau: Theo 01 hạng = Thời gian thực tế cần thực hiện/ (08 giờ làm việc của 01 ngày x 60 phút); Ví dụ: Diễn viên hạng IV – 480 phút (08 giờ làm việc của 01 ngày x 60 phút)

- Các chi phí: Công tác phí, đi lại, lưu trú; thuê viết kịch bản, sáng tác âm nhạc, đạo diễn chương trình, dẫn chương trình, sản xuất âm nhạc, dựng “clip” minh hoạ (visual), kỹ thuật âm thanh, ánh sáng tạo hiệu ứng công nghệ cho các tiết mục tham gia biểu diễn; thuê thiết kế maket, in pano, băng rôn, phông sân khấu…, các thiết bị, dịch vụ liên quan khác căn cứ tính chất. quy mô của từng sự kiện và chi phí phát sinh thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Các chi phí: Thuê địa điểm, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình led, hệ thống dàn không gian…căn cứ vào tính chất, quy mô của từng sự kiện và chi phí phát sinh khác thực hiện theo Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.