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Phụ lục
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ

Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BCĐ
ngày   tháng   năm 2026 của Ban Chỉ đạo 515 thành phố
	STT
	Nhiệm vụ, giải pháp
	Cơ quan

Chủ trì
	Cơ quan

Phối hợp
	Thời gian

	I
	HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ VÀ HẠ TẦNG ĐIỀU PHỐI

	1
	Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép nội dung Chiến dịch vào các đợt sinh hoạt chính trị
	Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy
	Các cấp ủy đảng, đoàn thể
	Quý II/2026

	2
	Hình thành và vận hành Tổ truyền thông chuyên trách
	Bộ CHQS thành phố
	Các cơ quan báo chí thành phố và địa phương
	Thường xuyên

	3
	Hướng dẫn công tác tài chính thực hiện Chiến dịch.
	Sở Tài chính
	Các Sở, ngành liên quan
	Năm 2026

	4
	Xây dựng cơ chế phối hợp thông tin, báo chí, truyền thông, xử lý dữ liệu, tổ chức truyền thông
	Bộ CHQS thành phố
	Các cơ quan báo chí thành phố và địa phương
	Thường xuyên

	II
	TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

	1
	Tập huấn kỹ năng truyền thông, thu thập dữ liệu, điều tra thông tin mộ liệt sĩ cho phóng viên, biên tập viên.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố
	Bộ CHQS thành phố; Hội Nhà báo thành phố
	Định kỳ

	2
	Bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ số (ghi âm, chụp ảnh kỷ vật...) cho Đội tình nguyện viên "Số hóa ký ức" (Online, video clip hướng dẫn)
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố; Các doanh nghiệp viễn thông
	Năm 2026

	3
	Tập huấn kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ tâm lý và vận động thân nhân cung cấp mẫu ADN.
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố
	Công an thành phố, Sở Y tế thành phố
	Thường xuyên

	III
	SẢN XUẤT, ĐĂNG PHÁT CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG

	1
	Tăng cường và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền. Chủ động mở chuyên mục trên các bản tin Thời sự kênh THP và các nền tảng số để duy trì nguồn thông tin liên tục về Chiến dịch. Đẩy mạnh thực hiện và phát sóng các nội dung, chương trình tuyên truyền bằng tiếng Anh.
	Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố
	
	Thường xuyên (Điểm nhấn là Dịp 27/7 và 22/12)

	2
	Triển khai đợt gửi tin nhắn kêu gọi nhân dân cung cấp manh mối.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các doanh nghiệp viễn thông
	Các đợt
cao điểm

	3
	Tổ chức các nhóm, cộng đồng mạng xã hội để chia sẻ, thu thập thông tin về chiến dịch; Sản xuất, truyền thông lan tỏa các nội dung, ảnh, video trên các kênh mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo, YouTube...)
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Báo chí Thành phố và địa phương; các trang mạng xã hội
	Thường xuyên

	4
	Hiển thị trailer, treo biển bảng, băng-rôn cổ động và mã QR báo tin trên hệ thống pano quảng cáo, màn hình LED (OOH) tại các địa điểm công cộng, bến tàu, sân bay toàn quốc.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tổ Truyền thông chuyên trách; Các đơn vị quảng cáo, các địa phương
	Thường xuyên

	IV
	HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT, GIÁO DỤC VÀ VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG

	1
	Tổ chức "Ngày hội cung cấp thông tin liệt sĩ" kết hợp lấy mẫu sinh phẩm ADN tới tận khu dân cư.
	UBND các xã, phường, đặc khu
	Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố các địa phương, Công an thành phố,Sở Y tế thành phố
	Định kỳ

	2
	Phát động các cuộc thi viết, vẽ, quay clip và lồng ghép nội dung Chiến dịch vào chương trình ngoại khóa trường học.
	Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố
	Năm học 2026-2027


	3
	Mời các nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội làm Đại sứ truyền thông để kết nối thế hệ trẻ.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tổ Truyền thông chuyên trách
	Năm 2026-2027

	V
	HỢP TÁC QUỐC TẾ, THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

	1
	Kết hợp tổ chức đoàn công tác đi thu thập thông tin và tiếp nhận tài liệu, kỷ vật... để làm phim tài liệu và phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.
	Sở Ngoại vụ; Bộ CHQS thành phố; Báo và Phát thành, Truyền hình thành phố
	Báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng
	Tháng 9-10/2026 và tháng 2-3/2027

	2
	Tiếp cận, vận động các tổ chức cựu chiến binh quốc tế và người Việt Hải ngoại cung cấp manh mối
	Sở Ngoại vụ, Các cơ quan đại diện ở nước ngoài
	Tổ Truyền thông chuyên trách
	Thường xuyên

	3
	Trao đổi bản quyền phát sóng phim tài liệu Chiến dịch trên các hãng thông tấn lớn.
	Sở Ngoại vụ, Báo và Phát thành, Truyền hình thành phố
	Tổ Truyền thông chuyên trách
	Thường xuyên

	VI
	CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

	1
	Vận hành các ứng dụng Apps/Zalo OA tích hợp GPS, Chatbot AI tự động để tiếp nhận, phân tích, tổng hợp tin báo, hình ảnh 24/7.
	Các doanh nghiệp viễn thông
	Tổ Truyền thông chuyên trách
	Thường xuyên

	2
	Ứng dụng công cụ tổng hợp, quản lý, phân tích dữ liệu lớn và AI để đối khớp địa danh, trích xuất tọa độ tiềm năng từ tư liệu thô.
	Các doanh nghiệp viễn thông
	Tổ Truyền thông chuyên trách
	Thường xuyên

	VII
	KHEN THƯỞNG

	1
	Thiết lập cơ chế “thưởng nóng” cho cá nhân cung cấp tin báo chí chính xác dẫn đến quy tập thành công
	UBND xã, phường, đặc khu
	Ban Chỉ đạo các địa phương
	Thường xuyên

	2
	Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì tổ chức khen thưởng các tác giả có tác phẩm báo chí, truyền thông xuất sắc về chiến dịch.
	Ban Chỉ đạo 515 và Tổ truyền thông chuyên trách.
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội nhà báo thành phố
	Năm 2027


