# DANH MỤC NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRIỂN KHAI,                                                                                                                                                        THỰC HỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          tháng 01 năm 2026

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ái Quốc)

| TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện/ hoàn thành | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Chỉ đạo điều hành, kiểm tra và tuyên truyền |  |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị thuộc phường | Trước ngày 15/01/2025 | Kế hoạch |
| 2 | Đánh giá xác định Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2026 | Trung tâm Phục vụ Hành chính công; phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị thuộc phường | Cả năm 2026 | Kế hoạch;Phiếu điều tra, khảo sát |
| 3 | Thực hiện đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công | Trạm y tế phường; | Phòng Văn hóa - Xã hội | Theo thời gian đánh giá hàng năm của Sở Y tế, | Kế hoạch; Phiếu điều tra, khảo sát |
| 4 | Thực hiện đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công | Các trường học đóng trên địa bàn phường | Phòng Văn hóa - Xã hội, các đơn vị liên quan | Cả năm 2026 | Kế hoạch; Phiếu điều tra, khảo sát |
| 5 | Kiểm tra cải cách hành chính năm 2026 (100% các đơn vị thuộc và trực thuộc phường) | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị liên quan | Trong năm 2026 | Kế hoạch; Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; Thông báo lịch kiểm tra; Thông báo Kết luận hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra |
| 6 | Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tình (PCI) theo chức năng nhiệm vụ củ phường | Phòng Kinh tế, Hạ tầng&Đô thị | Các phòng, đơn vị liên quan | Cả năm 2026 | Kế hoạch của UBND phường |
| 7 | Ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước phường năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị liên quan | Quý I/2026 | Kế hoạch, Báo cáo |
| 8 | Tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2026 | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các phòng, đơn vị liên quan | Quý III,IV/2026 | Danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia |
| 9 | Tổ chức xây dựng các chuyên đề phát thanh tuyên truyền về CCHC trên hệ thống thông tin nguồn phường, hệ thống truyền thanh cơ sở | Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công | Các phòng, đơn vị liên quan | Tháng 10 hàng năm (theo Kế hoạch của thành phố) | Các sản phẩm truyền thông đa phương tiện bao gồm các file âm thanh tuyên truyền về CCHC |
| II. Cải cách thể chế |  |  |  |  |  |
| 10 | Tổ chức hoặc tham gia các lớp tập huấn, họp giao ban nghiệp vụ, hội nghị, tọa đàm về công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của địa phương | Văn phòng HĐND&UBND | Các phòng, đơn vị liên quan | Cả năm 2026 | Danh sách tham gia Hội nghị, hội thảo, tọa đàm |
| 11 | Tham gia góp ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. | Văn phòng HĐND&UBND | Các phòng, đơn vị liên quan | Cả năm 2026 | Văn bản tham gia ý kiến |
| 12 | Ban hành, thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của phường | Văn phòng HĐND&UBND | Các phòng, đơn vị liên quan | Cả năm 2026 | Kế hoạch, Báo cáo |
| 13 | Ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật | Văn phòng HĐND&UBND | Các phòng, đơn vị liên quan | Cả năm 2026 | Kế hoạch, báo cáo |
| 14 | Tăng cường kiểmtra văn bản quy phạmpháp luật nhằm kịp thời phát hiện và xử lý cácquy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái phápluật. | Văn phòng HĐND&UBND | Các phòng, đơn vị liên quan | Cả năm 2026 | - Danh sách tham gia các Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kiểm travăn bản QPPL. - Kế hoạch và Báo cáo kết quả công tác kiểm travăn bản QPPL. |
| 15 | Triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn phường | Văn phòng HĐND&UBND | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2026 | - Kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật; - Văn bản hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; - Kết quả hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật; - Hội nghị, tọa đàm, hội thảo, sách, tờ gấp pháp luật,để tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn bản quy phạm pháp luật. - Báo cáo/văn bản cụ thể về kết quả thực hiện các hoạt động tổ chức, theo dõi thi hành pháp luật theo quy định. |
| 16 | Ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật hằng năm | Văn phòng HĐND&UBND | Các phòng, đơn vị có liên quan | Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch trọng tâm, liên ngành | Quyết định ban hành Kế hoạch/Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật |
| 17 | Tiếp nhận và xử lý kiến nghị tại Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật | Văn phòng HĐND&UBND | Các phòng, đơn vị liên quan | Cả năm 2026 | Văn bản trả lời/hướng dẫn/phối hợp |
| III. Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |
| 18 | Xây dựng Kế hoạch công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của phường | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Các phòng, đơn vị liên quan | Quý I năm 2026 | Quyết định, Kế hoạch |
| 19 | Cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chínhcác trang thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương (đạt tỷ lệ 100%). | Trung tâm Phục vụ hành chính công; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công | Các phòng, đơn vị liên quan | Thường xuyên | TTHC công khai trên CSDLQG về TTHC và Cổng thông tin điện tử của UBND phường |
| 20 | Tổ chức rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Các phòng, đơn vị liên quan | Thường xuyên | Báo kết quả rà soát, văn bản đề nghị thẩm định chất lượng thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính |
| 21 | Tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn phường | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Các phòng, đơn vị liên quan | theo Kế hoạch của thành phố | Báo cáo công tác cải cách TTHC hàng tháng, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý, năm |
| 22 | Tiếp nhận, xử lý, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính, hành vi hành chính; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định thủ tục hành chính. | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Các phòng, đơn vị liên quan | Thường xuyên | Văn bản trả lời PAKN, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia về PAKN |
| 23 | Phối hợp trong công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính...; kiểm tra, xác minh làm rõ những hành vi gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Các phòng, đơn vị liên quan | Thường xuyên | Báo cáo kết quả kiểm tra |
| 24 | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 80% | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Các phòng, đơn vị liên quan | Thường xuyên | Báo cáo kết quả thực hiện |
| 25 | Định kỳ hằng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát. | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Các phòng, đơn vị liên quan | Thường xuyên | Báo cáo kết quả thực hiện |
| IV. Cải cách tổ chức bộ máy |  |  |  |  |  |
| 26 | Phối hợp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các phòng, đơn vị liên quan | Cả năm 2026 | Văn bản tham gia góp ý |
| 27 | Triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị liên quan | Theo hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 24/11/2025 của UBND thành phố | Văn bản, Quyết định/Nghị quyết |
| 28 | Phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằmĐẩy mạnh phân cấp theo thẩm quyền | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị liên quan | Cả năm 2026 | Quyết định/Nghị quyết về phân cấp |
| V. Cải cách chế độ công vụ |  |  |  |  |  |
| 29 | Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng công khai, minh bạch, gắn với vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ; áp dụng các tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, bảo đảm đánh giá thông qua công việc và sản phẩm cụ thể. | Phòng Văn hoá-Xã hội | Các cơ quan chuyên môn UBND phường | Cả năm 2026 | Kế hoạch, Quy chế đánh giá |
| 30 | Ban hành và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | Phòng Văn hoá-Xã hội | Các cơ quan chuyên môn UBND phường | Cả năm 2026 | Kế hoạch, báo cáo |
| 31 | Triển khai thực hiện văn bản của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 53/2025/NQ_HĐND về Quy định các chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Phòng Văn hoá-Xã hội | Các cơ quan chuyên môn UBND phường | Cả năm 2026 | Văn bản triển khai |
| VI. Cải cách tài chính công |  |  |  |  |  |
| 32 | Triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội đang quản lý, sử dụng tài sản công | Tháng 01/2026 đến tháng 5/2026 | Báo cáo |
| 33 | Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định số 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Các phòng, cơ quan liên quan | Cả năm 2026 | Các văn bản, Báo cáo |
| VII. Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số |  |  |  |  |  |
| 34 | Kích hoạt tài khoản định danh điện tử cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố để áp dụng các tiện ích của tài khoản định danh điện tử (VneID) vào đời sống xã hội. | Công an phường | Các phòng, cơ quanliên quan | Cả năm 2026 | Báo cáo |
| 35 | Triển khai ứng dụng thông tin tình trạng hôn nhân đã được cập nhật, xác thực, hiển thị trên ứng dụng VneID có giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, không yêu cầu công dân phải xuất trình các giấy tờ chứa thông tin đã xác thực, cập nhật trên VneID. | Công an phường | Các phòng, cơ quanliên quan | Cả năm 2026 | Báo cáo |
| 36 | Làm sạch dữ liệu đối với đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hoá hồ sơ đăng ký xe đảm bảo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ chia sẻ dữ liệu dùng chung trên địa bàn thành phố. | Công an phường | Các phòng, cơ quanliên quan | Cả năm 2026 | Báo cáo |
| 37 | Tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ AI trong các cơ quan nhà nước | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị có liên quan | Theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ | Văn bản triển khai hoặc báo cáo |
| 38 | Tham gia tập huấn quản trị, khai thác dữ liệu số cho cán bộ, công chức, viên chức của phường | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị có liên quan | Theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ | Văn bản triển khai hoặc báo cáo |
| 39 | Tổ chức hoặc tham gia tập huấn kỹ năng cơ bản về Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị có liên quan | Tháng 8-9/2026 | Kế hoạch, Báo cáo |
| 40 | Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn quản trị, khai thác dữ liệu số cho cán bộ, công chức, viên chức phường | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị có liên quan | Tháng 10/2026 | Văn bản kết quả thực hiện |
| 41 | Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2026 | Kế hoạch, Báo cáo |
| 42 | Triển khai áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 trên địa bàn phường (nếu có) | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2026 | Kế hoạch; Báo cáo |