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Phụ lục 3. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
 (Kèm theo Nghị quyết số 11 - NQ/TU, ngày 15/7/2026  của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố)
-----
	TT
	Tên dự án
	Đồng chí Lãnh đạo được phân công chủ trì chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện
	Cơ quan chủ trì
(Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo)
	Nhiệm vụ/tiến độ/sản phẩm 

	I
	CÁC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN, ĐANG TRIỂN KHAI GPMB, THI CÔNG 

	1
	Tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37 với đường dẫn cầu Triều
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	Hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026

	2
	Đường vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND các phường: An Dương, Hưng Đạo hoàn thành công tác GPMB trong tháng 7/2026.
- Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 4/2027.

	3
	Cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	Hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 9/2027.

	4
	Tuyến đường từ ĐT 354 huyện Tiên Lãng đến Quốc lộ 10 huyện Vĩnh Bảo
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND các xã: Vĩnh Thuận và Tiên Lãng đẩy nhanh công tác GPMB phần diện tích điều chỉnh mở rộng, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9/2026. 
- Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công hoàn thành dự án trong năm 2027

	5
	Tuyến đường sau bến cảng số 3-6, cảng Lạch Huyện
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	Chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc nhà thầu thi công; hoàn thành trước tháng 12/2026

	6
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.390B và xây dựng mới đoạn tuyến tránh trung tâm thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	Chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc nhà thầu thi công; hoàn thành trong tháng 12/2026

	7
	Dự án xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	Chủ đầu tư tổ chức thi công; hoàn thành trong tháng 6/2027

	8
	Dự án xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công; hoàn thành trong tháng 6/2027

	9
	Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - xây dựng cầu Văn Úc 2
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	Chủ đầu tư tổ chức thi công; hoàn thành trong tháng 4/2028

	10
	Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390C
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Tân Hưng hoàn thành công tác GPMB trước ngày 20/7/2026.
- Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công hoàn thành dự án trong tháng 9/2027 

	11
	Dự án đầu tư xây dựng đường 394B, đoạn từ ĐT 395 đến trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (cũ)
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND các xã: Kẻ Sặt, Đường An hoàn thành công tác GPMB trong tháng 7/2026.
- Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công hoàn thành dự án trong tháng 12/2026.

	12
	Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18, thành phố Chí Linh
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường, xã: Chu Văn An, Hợp Tiến khẩn trương hoàn thành công tác GPMB trong tháng 7.
- Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành trong tháng 11/2026 

	13
	Xây mới các khối nhà: cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện đa khoa Hải Dương
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	Chủ đầu tư đôn đốc Nhà thầu thi công hoàn thành trong tháng 3/2027

	14
	Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Km6+641-Km14+800 và Km21+280-Km24+500)
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND các xã, phường: Tân Hưng, Tân Kỳ, Chí Minh, Đại Sơn hoàn thành công tác GPMB trong tháng 7/2026.
- Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công, hoàn thành dự án trong tháng 11/2026 

	15
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 17B (tỉnh Hải Dương) với đường tỉnh 352 (thành phố Hải Phòng) đoạn từ Quốc lộ 17B đến đê sông Kinh Thầy, thị xã Kinh Môn
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND các phường: Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng hoàn thành công tác GPMB trong tháng 7/2026.
- Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành trong tháng 12/2026.

	16
	Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên Giáp) đến Khu Công nghiệp Đại An mở rộng
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Thạch Khôi hoàn thành GPMB trong tháng 7/2026. 
- Chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành trong tháng 12/2026

	17
	Phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	Ngay sau khi Hiệp định vay được ký kết (dự kiến trong Quý III/2026): BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để lựa chọn các nhà thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hiệp định vay vốn

	18
	Đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn quận Kiến An
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND các phường, xã: Kiến An, Phù Liễn, Kiến Thụy hoàn thành GPMB trong tháng 12/2026.
- Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành công trình trong tháng 3/2028.

	19
	Đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn tránh qua thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND các xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải hoàn thành công tác GPMB trong tháng 12/2026.
- Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành công trình trong tháng 11/2028

	20
	Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2).
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên
	Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	- Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Gia Viên khẩn trương hoàn thành công tác GPMB trong Quý III năm 2026.
- Chủ đầu tư tổ chức thi công hoàn thành dự án trong quý I/2027  

	21
	Dự án đầu tư xây dựng các cống dưới đê xung yếu, thành phố Hải Phòng
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình NN&PTNT Hải Phòng thẩm định, phê duyệt thiết kế tháng 9/2026.
- Phấn đấu khởi công trong tháng 11/2026

	22
	Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê Hữu Kinh thầy, đê Hữu Đá Bạc, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình NN&PTNT Hải Phòng thẩm định, phê duyệt thiết kế tháng 9/2026.
- Phấn đấu khởi công trong tháng 11/2026

	23
	Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Đoạn từ nút giao nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến nút giao với đường ven biển
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện thủ tục thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu để khởi công trước tháng 01/2027.

	II
	CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng (nối QL.10 với vành đai 1 thành phố Hải Dương cũ)
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Nhà đầu tư/ 
Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- Hoàn thành, nộp Hồ sơ đề xuất Dự án trong tháng 07/2026; 
- Phấn đấu khởi công trong tháng 02/2027.

	2
	Dự án xây dựng trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên

	Sở Tài chính chủ trì/ Sở Xây dựng phối hợp Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng

	- Sở Tài chính chủ trì đề xuất phương án đầu tư trong tháng 8/2026.
-Ban BQLDA ĐTXD công trình giao thông Hải Phòng lập và báo cáo, đề xuất phương án đầu tư Dự án trước tháng 9/2026.


	3
	Dự án đầu tư Xây dựng, nâng cấp, tu bổ đê, cống trên tuyến đê: Tả Thái Bình, tả Kinh Thầy, tả Kinh Môn và tả Thương 
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình NN&PTNT Hải Phòng khẩn trương lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt dự án tháng 03/2027.
- Phấn đấu khởi công trong tháng 10/2027.

	4
	Dự án Cải tạo, nâng cấp đê kết hợp giao thông tuyến đê hữu Lai Vu và đê hữu Kinh thầy, xã Hợp Tiến, phường Ái Quốc, xã Trần Phú, xã An Phú. 
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- BQLDA ĐTXD công trình NN&PTNT Hải Phòng khẩn trương lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt dự án tháng 02/2027.
- Phấn đấu khởi công trong tháng 9/2027.

	5
	Dự án tuyến đường nối ĐT 391 đến ĐT 390 (đoạn từ cầu vượt sông Thái Bình đến đường tỉnh 390) 
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- Khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án tháng: 07/2026;
- Phấn đấu khởi công trong tháng 11/2026

	6
	Dự án tuyến đường tránh quốc lộ 5 đoạn qua thành phố Hải Dương (Vành đai 1 khu vực Tây Hải Phòng)
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án tháng 5/2027.
- Phấn đấu khởi công trong tháng 10/2027.

	7
	Dự án cầu Bùi Thị Xuân
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 9 năm 2026.
- Phấn đấu khởi công trong tháng 5/2027

	8
	Cải tạo nâng cấp QL 37 đoạn từ Quốc lộ 18 đến địa phận tỉnh Bắc Ninh
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 9 năm 2026.
- Phấn đấu khởi công trong tháng 3/2027.

	9
	Tuyến đường nối QL37 với đường tốc độ cao tỉnh Quảng Ninh (đoạn từ Quốc lộ 18 đến cầu vượt sông Đông Mai)
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư, trình thẩm định trình phê duyệt dự án trong tháng 10 năm 2026.
- Phấn đấu khởi công trong tháng 5/2027.

	10
	Tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến ĐT.363
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng hoàn thành lập hồ sơ dự án đầu tư; trình thẩm định, phê duyệt trước tháng 01/2027
- Phấn đấu khởi công trong tháng 7/2027.

	11
	Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Hoàn thiện cao tốc và đoạn kết nối với ĐT.353
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình giao thông Hải Phòng làm việc với cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên để thống nhất phương án đầu tư trong tháng 7/2026; hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong trình Hội đồng thẩm định tháng 8/2026;
- Trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 10/2026.

	12
	Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình DD&CN Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, phấn đấu khởi công trước tháng 01/2027

	13
	Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đền Kiếp Bạc
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình DD&CN Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án.
- Phấn đấu khởi công trước tháng 01/2027

	14
	Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường phía Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	BQLDAĐTXD công trình DD&CN Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện các bước phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu thi công để phấn đấu thi công hoàn thành dự án trước tháng 7/2027

	15
	Dự án xây dựng trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình DD&CN Hải Phòng trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 7/2026; 
- Khởi công trước ngày 15/02/2027

	16
	Nhà lớp học, nhà lớp học bộ môn, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống PCCC và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hồng Quang
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình DD&CN Hải Phòng trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 7/2026; 
- Khởi công trước ngày 31/12/2026

	17
	Dự án chỉnh trang sông Đào Hạ Lý từ cầu Thượng Lý đến cầu Tam Bạc, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình DD&CN Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án trình phê duyệt trong tháng 9/2026
- Phấn đấu khởi công trong tháng 2/2027

	18
	Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khối nhà cũ và bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	BQLDAĐTXD công trình DD&CN Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án trình phê duyệt trong tháng 7/2026
- Phấn đấu khởi công trong tháng 11/2026

	19
	Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Trần Phú (giai đoạn 3)
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	BQLDA khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phê duyệt dự án trong tháng 7/2026.
- Khởi công vào tháng 11/2026.

	20
	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch ra đảo Cát Bà
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Xây dựng lập đề xuất chủ trương đầu tư; Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	- Sở Xây dựng trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 8/2026;
- BQLDAĐTXD công trình DD&CN Hải Phòng khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án trong tháng 12/2026
- Phấn đấu khởi công trong tháng 6/2027.

	21
	Dự án Cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt đoạn từ Cầu Cậy đến Cầu Cất
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình NN&PTNT Hải Phòng hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án trình phê duyệt tháng 8/2026; phê duyệt dự án trong tháng 4/2027
- Phấn đấu khởi công tháng 10/2027

	22
	Dự án đầu tư xây dựng các công trình của Trường Đại học Hải Dương
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng
	- BQLDAĐTXD công trình DD&CN Hải Phòng hoàn thành hồ sơ chủ trương đầu tư trong tháng 7/2026; 
- Sở Tài chính thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 15/8/2026.
- Phấn đấu khởi công trước ngày 15/10/2027

	23
	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại một số phường, xã trung tâm phía Tây thành phố Hải Phòng (ODA)
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- BQLDA hoàn thành đề xuất chủ trương đầu tư trong tháng 10/2026; phấn đấu khởi công tháng 6/2028.

	24
	Dự án đầu tư xây dựng bảo vệ và cải thiện chất lượng nguồn nước sông Đa Độ, sông Giá và sông Rế
	Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân
	Ban QLDAĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
	- BQLDA hoàn thành đề xuất chủ trương đầu tư trước tháng 12/2026
- Phấn đấu khởi công tháng 11/2027



