Phụ lục 4. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/7/2026  của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố)

-----

| TT | Tên dự án | Nhà đầu tư | Đồng chí Lãnh đạo được phân công chủ trì chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện | Cơ quan chủ trì (Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo) | Nhiệm vụ /tiến độ/sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐANG TRIỂN KHAI GPMB, XÂY DỰNG |  |  |  |  |
|  | KCN Hoàng Diệu | Công ty CP phát triển KCN Hoàng Diệu | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Gia Phúc | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND Gia Phúc triển khai GPMB năm 2026 đạt 20%, năm 2027 đạt 80%, hoàn thành GPMB 100% trong quý II/2028. - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành năm 2028 |
|  | KCN Kim Thành 2 | Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Kim Thành | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Kim Thành hoàn thành GPMB 70% trong Quý 4/2026, hoàn thành 100% trong năm 2027; - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, khởi công trong Quý III/2026, hoàn thành trong năm 2028 |
|  | KCN Bình Giang | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Thượng Hồng, xã Nguyễn Lương Bằng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Thượng Hồng, xã Nguyễn Lương Bằng hoàn thành GPMB trong Quý II/2027; - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong Quý I/2028 |
|  | KCN Nomura - giai đoạn 2 | CTCP Tập đoàn PC1 | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND phường Hồng An | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Hồng An hoàn thành GPMB trong Quý II/2027; - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2027 |
|  | KCN Vinh Quang - giai đoạn 1 | Công ty cổ phần Idico Vinh Quang | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Vĩnh Hải, xã Vĩnh Bảo | Đôn đốc Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành năm 2029 |
|  | KCN Tràng Duệ 3 | Tổng Công ty PTĐT Kinh Bắc | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã An Trường, xã An Lão | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã An Trường, xã An Lão hoàn thành GPMB trong năm 2029; - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2031 |
|  | KCN Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng - Deep C3 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND Đặc khu Cát Hải | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND Đặc khu Cát Hải hoàn thành GPMB trong năm 2028; - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2031 |
|  | Khu công nghiệp và phi thuế quan Xuân Cầu | Công ty cổ phần đầu tư Xuân Cầu | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND Đặc Khu Cát Hải | Đôn đốc - Đảng ủy chỉ đạo UBND Đặc khu Cát Hải khẩn trương hoàn thành GPMB trong năm 2030; - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2033 |
|  | KCN Thủy Nguyên - giai đoạn 1 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND phường Bạch Đằng, Nam Triệu, Hòa Bình | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Bạch Đằng, Nam Triệu, Hòa Bình khẩn trương hoàn thành GPMB trong quý I/2028; - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2028 |
|  | Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng - khu B | Công ty CP phát triển Khu công nghiệp C.E.O | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Chấn Hưng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Chấn Hưng hoàn thành GPMB trong quý II năm 2028; - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2028 |
|  | KCN Tiên Lãng 1 | Tổng Công ty PTĐT Kinh Bắc | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Hùng Thắng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Hùng Thắng hoàn thành GPMB trong năm 2028; - Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong năm 2031 |
|  | Khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (khu A) - Giai đoạn 1 | Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng làm chủ đầu tư | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm hoàn thành GPMB trong năm 2028; - Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công trong tháng 8/2026; đầu tư, hoàn thành trong năm 2029 |
|  | KCN Đại An mở rộng | Công ty cổ phần Đại An | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế | Đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý II/2027 |
|  | KCN Lai Cách | Công ty cổ phần Đại Dương | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND phường Việt Hòa | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Việt Hòa hoàn thành GPMB trong năm 2026; - Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý II/2027 |
|  | KCN Kim Thành | COMA 18 | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Lai Khê | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Lai Khê hoàn thành GPMB trong năm 2026; - Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý III/2027 |
|  | KCN Gia Lộc | Công ty PTHT Nam Quang | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Gia Phúc | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Gia Phúc hoàn thành GPMB trong Quý III/2026; - Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý II/2027 |
|  | KCN Tân Trường mở rộng | Công ty CP KCN Tây Bắc | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Mao Điền | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Mao Điền hoàn thành GPMB trong Quý III/2026; - Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý III/2027 |
|  | KCN Lương Điền - Ngọc Liên | Công ty CP Nam Hà Nội | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Cẩm Giàng | Đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý I/2027 |
|  | KCN Nam Tràng Cát | Công ty CP KCN Vinhomes | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND phường Hải An | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Hải An hoàn thành GPMB trong quý II/2027; - Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2028 |
|  | KCN Tiên Thanh | Tập đoàn Việt Phát | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Tiên Lãng, UBND xã Tân Minh | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Tiên Lãng, UBND xã Tân Minh hoàn thành GPMB trong năm 2028; - Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2032 |
|  | Khu công nghiệp Tân Trào | Tập đoàn Vingroup | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Kiến Hưng, UBND xã Nghi Dương | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Kiến Hưng, xã Nghi Dương hoàn thành GPMB trong năm 2027; - Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong Quý II/2030 |
|  | Khu công nghiệp Ngũ Phúc | Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Nghi Dương | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Nghi Dương hoàn thành GPMB trong năm 2028; - Nhà đầu tư khởi công trong Quý IV/2026, hoàn thành thi công trong Quý II/2030 |
|  | Khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (khu B) | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp MV Hải Phòng | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm hoàn thành GPMB trong quý II/2029; - Nhà đầu tư khởi công trong Quý III/2026, hoàn thành thi công trong Quý II/2030 |
|  | Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế | Đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2030 |
|  | Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế | Đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2030 |
|  | KCN Tiên Lãng 2 | VSIP Hải Phòng | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Hùng Thắng, Tiên Minh, Chấn Hưng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Hùng Thắng, Tiên Minh và Chấn Hưng hoàn thành GPMB trong quý II/2029; - Nhà đầu tư khởi công trong Quý I/2027, hoàn thành thi công trong Quý I/2030 |
|  | KCN Trung lập | Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hải Dương - Hải Phòng | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Vĩnh Thịnh | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Vĩnh Thịnh hoàn thành GPMB trong quý II/2028; - Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khởi công trong Quý I/2027, hoàn thành xây dựng Quý I/2029. |
|  | KCN An Hòa | Công ty CP VB Home | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã hoàn thành GPMB trong quý 2 năm 2028; - Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khởi công trong Quý I/2027, hoàn thành xây dựng Quý I/2029. |
| II | CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, QUY HOẠCH |  |  |  |  |
| 1 | KCN Gia Lộc 3 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 7/2026 |
| 2 | KCN Hưng Đạo |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Quyết định chủ trương đầu tư trong năm 2026 - 2030 |
| 3 | KCN Cộng Hòa 2 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch trong tháng 7/2026; Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 |
| 4 | KCN Thanh Hà |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch trong tháng 7/2026; Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 |
| 5 | KCN Bình Giang 2 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch trong tháng 7/2026; Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 |
| 6 | KCN Bình Giang 3 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch trong tháng 7/2026; Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 |
| 7 | KCN Bình Giang 4 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 |
| 8 | KCN Bình Giang 5 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch năm 2026, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 |
| 9 | KCN Thanh Miện 1 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 |
| 10 | KCN Thanh Miện 2 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 |
| 11 | KCN Bắc Thanh Miện 1 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 |
| 12 | KCN Bắc Thanh Miện 2 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 13 | KCN Bắc Thanh Miện 3 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 14 | KCN Nguyễn Lương Bằng |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 15 | KCN Hải Hưng |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 16 | KCN Đường An |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 17 | KCN Kẻ Sặt |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 18 | KCN Nam Sách 1 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 19 | KCN Tứ Kỳ 1 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 20 | KCN Kim Thành 3 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 21 | KCN Bắc An Phụ |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt QH, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 22 | KCN Tam Hưng - Ngũ Lão |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 23 | KCN phía Bắc đảo Cát Hải |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 24 | KCN Lạch Huyện 1 |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 25 | KCN sân bay Tiên Lãng (Khu A) |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 26 | KCN Trấn Dương - Hòa Bình (Khu C) |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 27 | KCN Giang Biên II (GĐ 1) |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
|  | KCN Giang Biên II (GĐ 2) |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 28 | KCN Tam Đa |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 29 | KCN Cầu Cựu |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 30 | KCN An Hưng - Đại Bản |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 31 | KCN Thiên Hương |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch năm 2026, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
| 32 | KCN Tiên Lãng 2 (GĐ 1) |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |
|  | KCN Tiên Lãng 2 (GĐ 2) |  | Đồng chí UVBTVTU Phạm Văn Thép | Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp xã liên quan | Phê duyệt quy hoạch, Quyết định chủ trương đầu tư năm 2026-2030 và các năm tiếp theo |