Phụ lục 5. CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Nghị quyết số 11 - NQ/TU, ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố)

-----

| TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Đồng chí Lãnh đạo được phân công chủ trì chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện | Cơ quan chủ trì (Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo) | Nhiệm vụ /tiến độ/sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCN Đại Thắng | Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng khu công nghiệp TPA Land Việt Nam | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Quyết Thắng | Đôn đốc Chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2026. |
| 2 | CCN Quang Phục | CTCP Tập đoàn Đăng Khoa | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Tiên Minh | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Tiên Minh hoàn thành GPMB trong Quý III/2026. - Chủ đầu tư khởi công xây dựng trong Quý IV/2026; tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong năm 2027. |
| 3 | CCN Cửa Hoạt - Quán Thắng | Công ty TNHH cụm CN Cửa Hoạt | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã An Quang | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã An Quang hoàn thành GPMB trong tháng 10/2026. - Chủ đầu tư khởi công trong Quý IV/2026; tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong Quý II/2028. |
| 4 | CCN Phía Tây Việt Hoà | Công ty TNHH Tân Hưng | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND phường Việt Hòa | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Việt Hòa hoàn thành GPMB, trong Quý III/2026. - Chủ đầu tư khởi công trong Quý IV/2026; tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong năm 2027 |
| 5 | CCN Chiến Thắng | Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, | Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong Quý III/2026 |
| 6 | CCN An Thọ | Công ty Cổ phần An Thọ | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương | Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong năm 2027 |
| 7 | CCN Dũng Tiến - Giang Biên | Công ty Cổ phần Công nghiệp Dũng Tiến | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương | Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong năm 2027 |
| 8 | CCN Tân Trào | Công ty CP Sao Mai Kiến Thụy | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Kiến Hưng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Kiến Hưng hoàn thành GPMB trong tháng 7/2026. - Chủ đầu tư thi công hoàn thành trong năm 2027 |
| 9 | CCN Làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên | Công ty TNHH Trung Hạnh | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương | Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong Quý II/2027. |
| 10 | CCN Cẩm Văn | Công ty Cổ phần Tập Đoàn đầu tư HTM | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương | Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong năm 2026. |
| 11 | CCN Lê Thiện - Đại Bản | Công ty CP đầu tư công nghiệp Bản Thiện | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương | Đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong năm 2027 |
| 12 | CCN phụ trợ Tràng Duệ | Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương | Đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027 |
| 13 | CCN Cộng Hòa | Công ty TNHH Khánh Hoà VN | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Lai Khê | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Lai Khê đẩy nhanh công tác GPMB hoàn thành trong Quý II/2027. - Chủ đầu tư tập trung nguồn lực GPMB, thi công, hoàn thành xây dựng trong Quý II/2028. |
| 14 | CCN Văn Tố | Công ty TNHH MTV Tuấn Kiệt - TK | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Chí Minh | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Chí Minh đẩy nhanh tiến độ GPMB, hoàn thành trong năm 2026. - Chủ đầu tư khởi công trong Quý IV/2026; tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong năm 2027. |
| 15 | CCN Dịch vụ thương mại Lương Điền | Công ty CP đầu tư xây dựng Trường Dương | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Cẩm Giàng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Cẩm Giàng hoàn thành GPMB trong tháng 9/2026. - Chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành trong năm 2027. |
| 16 | CCN Đoàn Tùng 2 | Công ty TNHH Hòa Quần | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Nguyễn Lương Bằng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Nguyễn Lương Bằng hoàn thành GPMB, giao đất trước ngày 30/8/2026. - Chủ đầu tư hoàn thành thi công trước ngày 30/8/2027 |
| 17 | CCN An Phụ | Cty cổ phần đầu tư Newland | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND phường Trần Liễu và phường Kinh Môn | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Kinh Môn hoàn thành công tác GPMB trong tháng 7/2026. - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Trần Liễu hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/8/2026. - Chủ đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2027. |
| 18 | CCN Thăng Long | Công ty TNHH Hạ tầng Thuận An Phát | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Nam An Phụ | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Nam An Phụ hoàn thành GPMB trước ngày 30/9/2026. - Chủ đầu tư khởi công dự án trong Quý IV/2026, hoàn thành thi công trong Quý I/2028 |
| 19 | CCN Toàn Thắng | Công ty CP môi trường xanh An Nhiên | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Gia Phúc | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Gia Phúc hoàn thành GPMB trước ngày 30/9/2026. - Chủ đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2027. |
| 20 | CCN Tiên Cường III | Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Phát | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Quyết Thắng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Quyết Thắng hoàn thành GPMB trong năm 2026. - Chủ đầu tư hoàn thành thi công trong Quý IV/2027. |
| 21 | CCN Cao Thắng | Công ty CP đầu tư công nghệ cao Phúc Hưng | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Thanh Miện | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Thanh Miện hoàn thành GPMB trong Quý III/2026 - Chủ đầu tư tập trung thi công, hoàn thành trong năm 2027. |
| 22 | CCN Kiền Bái - Cao Nhân | Công ty cổ phần Minh Phúc | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND phường Lê Ích Mộc | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Lê Ích Mộc hoàn thành GPMB trong Quý II/2027. - Chủ đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2028. |
| 23 | CCN An Thọ - Chiến Thắng | Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Thành Phát | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã An Hưng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã An Hưng hoàn thành GPMB trong Quý I/2027. - Chủ đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong Quý I/2028. |
| 24 | CCN Quyết Tiến | Công ty CP công nghiệp Quyết Tiến | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Tiên Lãng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Tiên Lãng hoàn thành GPMB trong Quý II/2027. - Chủ đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2028. |
| 25 | CCN Nam Am | Công ty CP đầu tư hạ tầng công nghiệp Phú Thành | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Vĩnh Am | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Vĩnh Am hoàn thành GPMB trong Quý II/2027. - Chủ đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2028. |
| 26 | CCN Giang Biên | Công ty TNHH MDA E&C | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Vĩnh Thuận | Đôn đốc Chủ đầu tư hoàn thành thi công trong năm 2027. |
| 27 | CCN Ba Hàng | Công ty TNHH vận tải thương mại Thành Đạt | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND phường Nam Đồng | Đôn đốc: - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Nam Đồng hoàn thành công tác GPMB trong Quý 10/2026. - Chủ đầu tư hoàn thành thi công trong tháng 10/2027. |
| 28 | CCN An Đồng | Công ty CP sản xuất và thương mại Đại An Tín | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Công Thương, UBND xã Nam Sách | Đôn đốc chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành thi công trong Quý II/2027. |
| 29 | CCN CADI Yên Viên - Ngọc Liên | Công ty TNHH dây và cáp điện Yên Viên | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND xã Cẩm Giàng | Đôn đốc: - Sở Tài chính phối hợp Văn phòng UBND thành phố tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư trong Quý III/2026. - Đảng ủy chỉ đạo UBND xã Cẩm Giàng hoàn thành GPMB trong quý II/2027. - Chủ đầu tư khẩn trương thi công, hoàn thành trong năm 2028. |
| 30 | CCN Thất Hùng | Công ty CP Tập đoàn nhà Việt | Đồng chí UVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường | Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND phường Bắc An Phụ | Đôn đốc: - Sở Tài chính phối hợp Văn phòng UBND thành phố tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư trong Quý III/2026. - Đảng ủy chỉ đạo UBND phường Bắc An Phụ hoàn thành GPMB trong Quý II/2027. - Đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2028. |