## Cac du an DTC
PHỤ LỤC I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026, NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2027 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (Kèm theo Công văn số /STC-THQH ngày / /2026 của Sở Tài chính)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, dự án | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Thời gian khởi công và hoàn thành theo quyết định phê duyệt/điều chỉnh dự án | Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện DA (không tính thời gian bố trí vốn chuẩn bị đầu tư) | Quyết toán dự án/Quyết định phê duyệt dự án/Dự toán chuẩn bị đầu tư | [6 empty] | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2026 | [5 empty] | Dự kiến lũy kế vốn giải ngân đến hết 31/01/2027 | [5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2026 | [5 empty] | Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -2030 |  |  | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2027 | [5 empty] | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác |  | NSTW | Ngân sách thành phố |  | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn quận cũ |  | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác |  | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác |  | NSTW | Ngân sách thành phố |  | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác
[10 empty] | NSTW trong nước | ODA cấp phát | ODA vay lại | [6 empty] | NSTW trong nước | ODA cấp phát | ODA vay lại |  |  |  | NSTW trong nước | ODA cấp phát | ODA vay lại |  |  |  | NSTW trong nước | ODA cấp phát | ODA vay lại | [6 empty] | NSTW trong nước | ODA cấp phát | ODA vay lại
A | Danh mục dự án chuyển tiếp kỳ giai đoạn trước
I | Các dự án đầu tư công có quyết định đầu tư
1 | Đầu tư xây dựng vườn hoa tại khu vực đường vòng Cầu Niệm | Phường An Biên, HP | KBNN KV III | 8051411 | 312 | 2023-2025 | 2025 | 1532/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 |  |  |  |  | 61697.565 |  |  |  |  | 61697.565 |  |  |  | 61347.565 | 350 | 56088.695 |  |  |  | 55738.695 | 350 | 60683.961 |  |  |  | 60683.961 |  | 60683.961 |  | 60683.961
- | Chi phí xây lắp và thiết bị | [11 empty] | 15917.939
- | Chi phí giải phóng mặt bằng | [11 empty] | 37059.319
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác | [11 empty] | 3111.437
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng | [11 empty] | 5608.87
2 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và bãi đỗ xe phục vụ chỉnh trang đô thị khu vực bến xe Niệm Nghĩa cũ | Phường An Biên, HP | KBNN KV III | 7985924 | 312 | 2022-2025 | 2024 | 2903/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 |  |  |  |  | 114708.736 |  |  |  |  | 66093.669 |  |  |  | 66093.669 |  | 65193.669 |  |  |  | 65193.669 |  | 8191.669 |  |  |  | 8191.669 |  | 7291.669 |  | 7291.669 | [6 empty] | HĐND TP đã ban hành NQ số 21/NQ-HĐND, điều chỉnh giảm KHV 2026 cho DA là 900tr | 900
- | Chi phí xây lắp và thiết bị | [11 empty] | 18136.931
- | Chi phí giải phóng mặt bằng | [11 empty] | 83322.532
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác | [11 empty] | 2821.206
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng | [11 empty] | 10428.067
3 | Xây dựng Công viên xung quanh nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân | Phường An Biên, HP | KBNN KV III | 8035451 | 312 | 2023-2025 | 2024 | 684/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 |  |  |  |  | 37813.958 |  |  |  |  | 29909.051 |  |  |  | 25461.846 | 4447.205 | 29909.051 |  |  |  | 25461.846 | 4447.205 | 9567.958 |  |  |  | 9567.958 |  | 9567.958 |  | 9567.958
- | Chi phí xây lắp và thiết bị | [11 empty] | 33516.652
- | Chi phí giải phóng mặt bằng
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác | [11 empty] | 3776.763
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng | [11 empty] | 520.543
4 | Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp vỉa hè, kè đá sông đào Hạ Lý đường Làn Bè - đoạn từ cầu An Dương đến cầu An Đồng | Phường An Biên, HP | KBNN KV III | 7644309 | 312 | 2017-2026 | 2024 | 2678/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 |  |  |  |  | 61723.6908 |  |  |  |  | 30673.6908 |  |  |  | 30673.6908 |  | 30673.6908 |  |  |  | 30673.6908 |  | 16303.1048 |  |  |  | 16303.1048 |  | 44413.8814 |  | 44413.8814 | [6 empty] | Dự án dự kiến quyết toán năm 2026. Số vốn còn thiếu khi quyết toán sẽ điều chuyển nội bộ từ dự án khác sang | 16303.1048
- | Chi phí xây lắp và thiết bị | [11 empty] | 52900.6747
- | Chi phí giải phóng mặt bằng
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác | [11 empty] | 5946.7926
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng | [11 empty] | 2939.2234
5 | Cải tạo, sửa chữa mở rộng nhà Quản lý hiện vật tại đền thờ liệt sĩ quận Lê Chân | Phường An Biên, HP | KBNN KV III - PGD số 1 | 8143043 | 161 | 2025-2026 | 2025 | 1693/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 |  |  |  |  | 8291.086 |  |  |  |  | 7866.305 |  |  |  | 7866.305 |  | 7866.305 |  |  |  | 7866.305 |  | 1366.305 |  |  |  | 1366.305 |  | 1366.305 |  | 1366.305
- | Chi phí xây lắp và thiết bị | [11 empty] | 6686.616
- | Chi phí giải phóng mặt bằng
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác | [11 empty] | 1179.689
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng | [11 empty] | 424.781
6 | Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh khu nhà 7 tầng phường Vĩnh Niệm | Phường An Biên, HP | KBNN KV III - PGD số 1 | 8148176 | 312 | 2025-2026 | 2025 | 1890/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 |  |  |  |  | 8160 |  |  |  |  | 8160 |  |  |  | 8160 |  | 7953.18 |  |  |  | 7953.18 |  | 2185.005 |  |  |  | 2185.005 |  | 1978.186 |  | 1978.186
- | Chi phí xây lắp và thiết bị | [11 empty] | 7067.273
- | Chi phí giải phóng mặt bằng
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác | [11 empty] | 885.908
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng | [11 empty] | 206.819
7 | Xây mới dãy nhà lớp học B2, nhà đa năng, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh | Phường An Biên, HP | KBNN KV III - PGD số 1 | 8143041 | 072 | 2025-2026 | 2025 | 2021/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 |  |  |  |  | 40196 |  |  |  |  | 40196 |  |  |  | 40196 |  | 35796 |  |  |  | 35796 |  | 27496 |  |  |  | 27496 |  | 23096 |  | 23096 | [6 empty] | HĐND TP đã ban hành NQ số 21/NQ-HĐND, điều chỉnh giảm KHV 2026 cho DA là 4.400tr | 35796
- | Chi phí xây lắp và thiết bị | [11 empty] | 32593.721
- | Chi phí giải phóng mặt bằng
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác | [11 empty] | 4994.607
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng | [11 empty] | 2607.672
8 | Xây dựng dãy nhà A, nhà B2, cổng, nhà bảo vệ tường bao và các hạng mục phụ trợ trường THCS Nguyễn Bá Ngọc | Phường An Biên, HP | KBNN KV III - PGD số 1 | 8143042 | 073 | 2025-2026 | 2025 | 2022/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 |  |  |  |  | 47500 |  |  |  |  | 47500 |  |  |  | 47500 |  | 41500 |  |  |  | 41500 |  | 32900 |  |  |  | 32900 |  | 26900 |  | 26900 | [6 empty] | HĐND TP đã ban hành NQ số 21/NQ-HĐND, điều chỉnh giảm KHV 2026 cho DA là 6.000tr | 26900
- | Chi phí xây lắp và thiết bị | [11 empty] | 37867.229 | [32 empty] | 41500
- | Chi phí giải phóng mặt bằng
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác | [11 empty] | 5904.48
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng | [11 empty] | 3728.291
9 | Xây mới dãy nhà hiệu bộ, cải tạo hệ thống PCCC dãy nhà D, E, cổng và hạng mục phụ trợ trường THCS Lê Chân | Phường An Biên, HP | KBNN KV III - PGD số 1 | 8143044 | 073 | 2025-2026 | 2025 | 2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 |  |  |  |  | 35400 |  |  |  |  | 32553.8072 |  |  |  | 32553.8072 |  | 30053.8072 |  |  |  | 30053.8072 |  | 22304.034 |  |  |  | 22304.034 |  | 19804.034 |  | 19804.034 | [6 empty] | HĐND TP đã ban hành NQ số 21/NQ-HĐND, điều chỉnh giảm KHV 2026 cho DA là 2.500tr
- | Chi phí xây lắp và thiết bị | [11 empty] | 29363.605
- | Chi phí giải phóng mặt bằng
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác | [11 empty] | 4840.426
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng | [11 empty] | 1195.969
2 | Dự án…
…
- | Trong đó chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
B | Danh mục dự án dự kiến đầu tư mới trong giai đoạn 2026 - 2030
I | Các dự án đầu tư công có quyết định đầu tư
1 | Dự án…
- | Chi phí xây lắp và thiết bị
- | Chi phí giải phóng mặt bằng
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng
2 | Dự án…
II | Các dự án đầu tư công chưa có quyết định đầu tư | [43 empty] | Đề nghị báo cáo rõ tiến độ trình thẩm đinh, phê duyệt dự án, dự kiến thời điểm dự án được phê duyệt; Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ TU, TTTU, HĐND TP, UBND TP (nếu có)
1 | Dự án…
C | Dự án chuẩn bị đầu tư
I | Các dự án đầu tư công có quyết định dự toán chuẩn bị đầu tư
1 | Dự án…
- | Chi phí xây lắp và thiết bị
- | Chi phí giải phóng mặt bằng
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện
Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác
- | Chi phí dự phòng
2 | Dự án…
II | Các dự án đầu tư công chưa có quyết định dự toán chuẩn bị đầu tư | [43 empty] | Đề nghị báo cáo rõ tiến độ trình thẩm đinh, phê duyệt dự án, dự kiến thời điểm dự án được phê duyệt
1 | Dự án…
1 | Dự án…

## BSMT, đất
PHỤ LỤC II: NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2027 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP XÃ (Kèm theo Công văn số /STC-THQH ngày / /2026 của Sở Tài chính)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, dự án | Thời gian khởi công và hoàn thành | Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện DA (không tính thời gian bố trí vốn chuẩn bị đầu tư) | Quyết toán dự án/Quyết định phê duyệt dự án/Dự toán chuẩn bị đầu tư | [6 empty] | Kế hoạch đầu tư công năm 2026 | [5 empty] | Dự kiến lũy kế vốn giải ngân đến hết 31/01/2027 | [5 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí hết năm 2026 | [5 empty] | Nhu cầu Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 | [5 empty] | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2027 | [5 empty] | Văn bản chỉ đạo (nếu có)
|  |  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[5 empty] | Tổng số | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho cấp xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết | các nguồn khác của ngân sách cấp xã |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết | các nguồn khác của ngân sách cấp xã |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết | các nguồn khác của ngân sách cấp xã |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết | các nguồn khác của ngân sách cấp xã |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết | các nguồn khác của ngân sách cấp xã |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết | các nguồn khác của ngân sách cấp xã
I | Các dự án đầu tư công có quyết định đầu tư
1 | Xây mới nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Cúc | 2026-2030 | 2026 | Số 825/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 | 9696.14 |  |  | 9696.14 |  |  | 6800 |  |  | 4800 |  | 2000 | 6800 |  |  | 4800 |  | 2000 | 6800 |  |  | 4800 |  | 2000 | 8886 |  |  | 6886 |  | 2000 | 2086 |  |  | 2086
2 | Xây dựng nhà chức năng, nhà bảo vệ, cổng, cải tạo sửa chữa nhà lớp học 1B, hội trường, bếp ăn và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non 1-6 | 2026-2030 | 2026 | Số 826/QĐ-UBND ngày 31/3/2025; 478/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 | 19043.703 |  |  | 19043.703 |  |  | 13366.2639 |  |  | 4529.15 | 1800 | 7037.1139 | 13366.2639 |  |  | 4529.15 | 1800 | 7037.1139 | 13366.2639 |  |  | 4529.15 | 1800 | 7037.1139 | 18081 |  |  | 9243.8861 | 1800 | 7037.1139 | 4714.7361 |  |  | 4714.7361 | 0 | 0
3 | Xây mới nhà lớp học 3 tầng dãy nhà A; Cải tạo, nâng tầng 3 dãy nhà E và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Vĩnh Niệm | 2026-2030 | 2026 | Số 828/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 | 19164 |  |  | 19164 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19164 |  |  | 19164 |  |  | 15000 |  |  | 15000
4 | Xây dựng mới dãy nhà B và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Vĩnh Niệm | 2026-2030 | 2026 | Số 833/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 | 19618.613 |  |  | 19618.613 |  |  | 13700 |  |  | 4000 |  | 9700 | 13700 |  |  | 4000 |  | 9700 | 13700 |  |  | 4000 |  | 9700 | 18388 |  |  | 8688 |  | 9700 | 4688 |  |  | 4688
5 | Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố số 5 phường An Biên | 2026-2030 | 2026 | Số 1792/QĐ-UBND ngày 27/12/2025; Số 383/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 | 3504 |  |  | 3504 |  |  | 2451 |  |  | 2451 |  |  | 2451 |  |  | 2451 |  |  | 2451 |  |  | 2451 |  |  | 3504 |  |  | 3504 |  |  | 1024 |  |  | 1024
6 | Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố số 9 phường An Biên | 2026-2030 | 2026 | Số 1793/QĐ-UBND ngày 27/12/2025; Số 384/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 | 6700 |  |  | 6700 |  |  | 4717 |  |  | 4717 |  |  | 4717 |  |  | 4717 |  | Bổ | 4717 |  |  | 4717 |  |  | 6700 |  |  | 6700 |  |  | 1840 |  |  | 1840
7 | Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố số 13 phường An Biên | 2026-2030 | 2026 | Số 1794/QĐ-UBND ngày 27/12/2025; Số 385/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 | 4116 |  |  | 4116 |  |  | 2953 |  |  | 2953 |  |  | 2953 |  |  | 2953 |  |  | 2953 |  |  | 2953 |  |  | 4116 |  |  | 4116 |  |  | 1086 |  |  | 1086
8 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thuộc tổ dân phố số 20 (khu vực nằm giữa đường Bùi Viện và khu nhà ở Vinhomes Marina), phường An Biên | 2026-2030 | 2026 | Số 1796/QĐ-UBND ngày 27/12/2025 | 19762 |  |  | 19762 |  |  | 13833 |  |  | 13833 | 0 | 0 | 13833 |  |  | 13833 | 0 | 0 | 13833 |  |  | 13833 | 0 | 0 | 19762 |  |  | 19762 | 0 | 0 | 6192 |  |  | 6192 | 0 | 0
9 | Đầu tư xây dựng Trạm biến áp tại trường Tiểu học Vĩnh Niệm, Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh và trường THCS Nguyễn Bá Ngọc | 2026-2030 | 2026 | Số 1795/QĐ-UBND ngày 27/12/2025; Số 386/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 | 7892 |  |  | 7892 |  |  | 5516 |  |  | 5516 | 0 | 0 | 5516 |  |  | 5516 | 0 | 0 | 5516 |  |  | 5516 | 0 | 0 | 7892 |  |  | 7892 | 0 | 0 | 2362 |  |  | 2362 | 0 | 0
II | Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt dự án
1 | Đầu tư xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố số 57 phường An Biên | 2026-2030 |  | Số 378/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 (QĐ chủ trương đầu tư) | 6119 |  |  | 6119 | [20 empty] | 7165 |  |  | 5365 | 1800 |  | 2000 |  |  | 200 | 1800
2 | Đầu tư xây dựng dãy nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Vĩnh Niệm | 2026-2030 |  | Số 379/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 (QĐ chủ trương đầu tư) | 18876 |  |  | 18876 | [20 empty] | 18876 |  |  | 18876 |  |  | 3606.264 |  |  | 3606.264
3 | Đầu tư Xây dựng dãy nhà 4 tầng Trường THCS Võ Thị Sáu | 2026-2030 |  | Số 380/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 (QĐ chủ trương đầu tư) | 12500 |  |  | 12500 | [20 empty] | 17551 |  |  | 15751 | 1800 |  | 0 |  |  | 0
4 | Đầu tư xây dựng dãy nhà B và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | 2026-2030 |  | Số 381/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 (QĐ chủ trương đầu tư) | 28108 |  |  | 28108 | [20 empty] | 28108 |  |  | 26308 | 1800 |  | 0 |  |  | 0
5 | Đầu tư xây dựng dãy nhà C, dãy nhà E và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | 2026-2030 |  | Số 381/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 (QĐ chủ trương đầu tư) | 52245 |  |  | 52245 | [20 empty] | 52245 |  |  | 50445 | 1800 |  | 0 |  |  | 0
6 | DỰ PHÒNG cho các dự án phát sinh | 2026-2030 | [26 empty] | 11294.2639 |  |  | 11294.2639 |  | 0
| TỔNG CỘNG NHU CẦU NĂM 2027 CỦA CÁC DỰ ÁN CẤP XÃ | [9 empty] | 63336.2639 |  |  | 42799.15 | 1800 | 18737.1139 | 63336.2639 |  |  | 42799.15 | 1800 | 18737.1139 | 63336.2639 |  |  | 42799.15 | 1800 | 18737.1139 | 241732.2639 |  |  | 213995.15 | 9000 | 18737.1139 | 44599.0001 |  |  | 42799.0001 | 1800 | 0
Note on AC7: Thinh Nhung Thanh: Nguồn tăng thu ngân sách phường theo 659 (sua lan 2).
Note on AD7: Nguồn 2026-2030 từ Note.1, trừ nguồn tăng thu theo 659.
Note on AG7: Nguồn BSMT sau khi trừ tăng thu.
Note on AI7: Thinh Nhung Thanh: Nguồn tăng thu ngân sách phường theo 659 (sua lan 2).
Note on AC8: Thinh Nhung Thanh: Nguồn tăng thu ngân sách phường theo 659 (sua lan 2).
Note on AD8: Nguồn 2026-2030 từ Note.1, trừ nguồn tăng thu theo 659.
Note on AG8: Nguồn BSMT sau khi trừ tăng thu.
Note on AI8: Thinh Nhung Thanh: Nguồn tăng thu ngân sách phường theo 659 (sua lan 2).
Note on AC10: Thinh Nhung Thanh: Nguồn tăng thu ngân sách phường theo 659 (sua lan 2).
Note on AD10: Nguồn 2026-2030 từ Note.1, trừ nguồn tăng thu theo 659.
Note on AG10: Nguồn BSMT sau khi trừ tăng thu.
Note on AI10: Thinh Nhung Thanh: Nguồn tăng thu ngân sách phường theo 659 (sua lan 2).
Note on L14: Thinh Nhung Thanh: Cập nhật nguồn năm 2026 theo Note.1; tách tiền đất 1.800 theo sheet 659.
Note on O14: Thinh Nhung Thanh: Nguồn bổ sung/cấp trên sau khi tách tiền đất 1.800.
Note on P14: Thinh Nhung Thanh: Tiền đất điều tiết ngân sách cấp xã theo 659 (sua lan 2)!N40.
Note on AD14: Thinh Nhung Thanh: Cập nhật theo tổng nguồn yêu cầu 222.996,150; bao gồm cân đối +1,000 triệu đồng so với nguồn Note.1 hiện tại.
Note on AG14: Nguồn cấp trên giai đoạn sau khi trừ tiền đất 9.000 triệu đồng phân bổ 5 năm.
Note on AH14: Tiền đất phân bổ 1.800 cho dự án năm 2026; không dồn toàn bộ 9.000 vào một dự án.
Note on AM14: Thinh Nhung Thanh: Nguồn cấp trên năm 2027 sau khi phân bổ tiền đất 1.800/năm.
Note on AN14: Không phân bổ tiền đất năm 2027 cho dự án này để tránh dồn vào dự án chỉ triển khai 2 năm.
Note on AH17: Thinh Nhung Thanh: Tiền đất phân bổ 1.800 cho dự án thứ 2 trong 5 dự án.
Note on AN17: Thinh Nhung Thanh: Tiền đất điều tiết ngân sách cấp xã phân bổ cho năm 2027.
Note on AH19: Thinh Nhung Thanh: Tiền đất phân bổ 1.800 cho dự án thứ 3 trong 5 dự án.
Note on AH20: Thinh Nhung Thanh: Tiền đất phân bổ 1.800 cho dự án thứ 4 trong 5 dự án.
Note on AH21: Thinh Nhung Thanh: Tiền đất phân bổ 1.800 cho dự án thứ 5 trong 5 dự án.
Note on AD22: Nguồn dự phòng phát sinh theo Note.1.
Note on AG22: Thinh Nhung Thanh: Nguồn dự phòng chuyển vào Ngân sách cấp trên BSMT cho xã.
Note on AI22: Đã chuyển nguồn dự phòng sang cột Ngân sách cấp trên.

## NHCS
PHỤ LỤC III: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026, NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2027 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (Kèm theo Công văn số /STC-THQH ngày / /2026 của Sở Tài chính)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, dự án | Quy định về mức vốn phải uỷ thác cho ngân hàng chính sách |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2026 |  | Kế hoạch vốn năm 2026 |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2027 |  | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng số | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | NSTP
[14 empty] | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố | NS quận, huyện
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội

## Quỹ
PHỤ LỤC IV: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026, NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2027 CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH (Kèm theo Công văn số /STC-THQH ngày / /2026 của Sở Tài chính)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, dự án | Quyết định về vốn điều lệ |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2026 |  | Kế hoạch vốn năm 2026 |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2027 |  | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Ngân sách thành phố | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Ngân sách thành phố
|  |  | Tổng số | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác | [7 empty] | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố | NS quận, huyện
Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách

## nguồn thu hợp pháp
PHỤ LỤC V: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026, NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2027 TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ (Kèm theo Công văn số /STC-THQH ngày / /2026 của Sở Tài chính)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, dự án | Quyết định phê duyệt |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2026 |  | Kế hoạch vốn năm 2026 |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2027 |  | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Ngân sách thành phố | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Ngân sách thành phố
|  |  | Tổng số | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác | [7 empty] | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố | NS quận, huyện