PHỤ LỤC I

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/01/2026 của UBND phường An Hải)

| TT | Nội dung công việc | Người đứng đầu chịu trách nhiệm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn phường về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP và Kế hoạch hành động số 12-KH/TU đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn phường | Trưởng các cơ quan, đơn vị | Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan; các tổ dân phố trên địa bàn phường | Hội nghị, tin bài, nội dung tuyên truyền; Báo cáo kết quả | Tháng 12/2026 |
| 2 | Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò của chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số cơ bản | Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường | Phòng Văn hóa – Xã hội phường | Các tổ dân phố; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Số lượt tuyên truyền, hỗ trợ người dân | Tháng 12/2026 |
| 3 | Kiện toàn thành viên của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 phường | Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường | Phòng Văn hóa – Xã hội phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quyết định | Tháng 01/2026 |
| 4 | Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026 tại phường An Hải | Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường | Phòng Văn hóa – Xã hội phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Kế hoạch | Tháng 01/2026 |
| II | Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xóa bỏ quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển KHCN, ĐMST và CĐS |  |  |  |  |  |
| 5 | Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND phường theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức điều hành | Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường | Văn phòng HĐND và UBND phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quy chế làm việc của UBND phường | Quý I/2026 |
| 6 | Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức | Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội | Phòng Văn hóa - Xã hội phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Chương trình hành động | Quý I/2026 |
| 7 | Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành nội bộ; tăng cường xử lý công việc trên môi trường điện tử | Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường | Văn phòng HĐND và UBND phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Công việc được xử lý trên môi trường điện tử | Tháng 12/2026 |
| III | Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho KHCN, ĐMST và CĐS |  |  |  |  |  |
| 8 | Rà soát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại UBND phường (máy tính, mạng nội bộ, thiết bị phục vụ công việc) | Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường | Phòng Văn hóa - Xã hội phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Báo cáo rà soát | Tháng 1/2026 |
| 9 | Rà soát, hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ, đường truyền Internet chuyên dùng tại trụ sở UBND phường | Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường | Văn phòng HĐND và UBND phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Hệ thống hoạt động ổn định, không phát sinh sự cố | Quý I/2026 |
| 10 | Phối hợp với doanh nghiệp viễn thông trong việc nâng cấp, cải thiện chất lượng hạ tầng viễn thông, Internet trên địa bàn phường | Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường | Phòng Văn hóa - Xã hội phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan; VNPT Hải Phòng | Chất lượng hạ tầng được cải thiện | Tháng 12/2026 |
| 11 | Phối hợp triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đồng bộ từ thành phố đến phường | Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường | Văn phòng HĐND và UBND phường | Sở Khoa học và Công nghệ thành phố; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Văn bản triển khai | Tháng 12/2026 (theo hướng dẫn của thành phố) |
| 12 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo: |  |  |  |  |  |
|  | Phối hợp triển khai thực hiện cấp Học bạ số cho 100% học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố đồng thời triển khai Cơ sở dữ liệu học ba số. | Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường | Phòng Văn hóa - Xã hội phường | Sở Giáo dục và Đào tạo; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Cơ sở dũ liệu học bạ số | Tháng 12/2026 (theo hướng dẫn của thành phố) |
|  | Phối hợp triển khai CSDL tuyển sinh đầu cấp ngành Giáo dục thành phố (tuyển sinh đầu cấp MN, TH, THCS; tuyển sinh THPT). | Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường | Phòng Văn hóa - Xã hội phường | Sở Giáo dục và Đào tạo; Các cơ quan, đơn vị liên quan | CSGD vận hành HT tuyển sinh đầu cấp, kết nối CSDL ngành | Tháng 12/2026 (theo hướng dẫn của thành phố) |
| IV | Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển KHCN, ĐMST và CĐS |  |  |  |  |  |
| 13 | Phân công, bố trí cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm nhiệm vụ về chuyển đổi số | Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường | Phòng Văn hóa - Xã hội phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quyết định phân công | Tháng 01/2026 |
| 14 | Tổ chức hoặc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, CNTT theo kế hoạch của thành phố | Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường | Phòng Văn hóa - Xã hội phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Kế hoạch/Văn bản cử tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng | Tháng 12/2026 |
| V | Đẩy mạnh CĐS, ứng dụng KHCN, ĐMST trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh |  |  |  |  |  |
| 15 | Tập trung số hóa dữ liệu, khai thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính - không phụ thuộc các ngành, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai; kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị | Các cơ quan, đơn vị thuộc phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Kết quả được số hóa | Tháng 12/2026 |
| 16 | Cập nhật, đồng bộ dữ liệu có liên quan lên hệ thống quản lý và điều hành thông minh DSS phường An Hải | Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị | Các cơ quan, đơn vị thuộc phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan; VNPT Hải Phòng | 100% dữ liệu được cập nhật lên hệ thống | Tháng 01/2026 |
| 17 | Xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin mạng, trình Công an thành phố xem xét, phê duyệt | Trưởng Công an phường | Công an phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Hồ sơ cấp độ an toàn thông tin được duyệt | Quý I/2026 |
| 18 | Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền phường | Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường | Trung tâm phục vụ hành chính công phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến năm 2026 đạt 80% | Tháng 12/2026 |
| VI | Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường |  |  |  |  |  |
| 19 | Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng các nền tảng số cơ bản (hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý, TMĐT) | Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ | Tháng 12/2026 |
| 20 | Tổ chức hội nghị, buổi làm việc, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, nhu cầu hỗ trợ trong hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tổ chức hội nghị đối thoại (Kế hoạch, thông báo) | Tháng 12/2026 |
| 21 | Tổng hợp, phân loại và phối hợp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan đến CĐS, TTHC, môi trường kinh doanh (nếu có) | Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Văn bản trả lời, giải quyết kiến nghị | Tháng 12/2026 |
| VII | Tăng cường hợp tác trong phát triển KHCN, ĐMST và CĐS |  |  |  |  |  |
| 22 | Tiếp tục triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác về đào tạo, hỗ trợ triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn phường An Hải | Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị | Các cơ quan, đơn vị thuộc phường | VNPT Hải Phòng; Các cơ quan, đơn vị thuộc phường | Kết quả triển khai, thỏa thuận, hợp tác | Tháng 12/2026 |