## UBND huyen_MDA_7943475
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 10 THÁNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo /BC-UBND ngày /11/2025 của UBND xã)
Số TT | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Quyết định đầu tư dự án |  | Kế hoạch vốn ĐT năm 2025 | Kết quả giải ngân đến 30/10/2025 | Tỷ lệ giải ngân
|  |  | Số ngày tháng | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Tổng số |  |  | 180804605000 | 61848466541 | 59132050612 | 95.6079
1 | Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh dẫn sau cống Sồi phục vụ vùng khai thác rươi cáy và lúa chất lượng cao xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ (420200066) | Xã An Thanh | Số 84/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 | 5000000000 | 929000000 | 928525000 | 99.9489
2 | Cải tạo sửa chữa tuyến đường trục xã An Thanh đoạn từ Đập Đống đến bến đò An Lao (420200067) | Xã An Thanh | Số 26 ngày 23/3/2020 | 1225998000 | 692638000 | 692522000 | 99.9833
3 | Trường Mầm non An Thanh, huyện Tứ Kỳ. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng (420200074) | Xã An Thanh | Số 105 ngày 29/10/2023 | 14137000000 | 6030264000 | 6029004000 | 99.9791
4 | Trường Tiểu học An Thanh, huyện Tứ Kỳ. Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 6 phòng, bể nước ngầm (036900102) | Xã An Thanh | QĐ số 379 ngày 07/02/2022 | 7947000000 | 5188500000 | 5182590000 | 99.8861
5 | Trường THCS An Thanh, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng (420190036) | Xã An Thanh | Số 91 ngày 26/10/2018 | 8880000000 | 1767397000 | 1766599000 | 99.9548
6 | Cải tạo nâng cấp đường trục xã An Thanh, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đầu Khu dân cư xóm Cao Thắng, thôn Thanh Kỳ (036900159) | Xã An Thanh | QĐ sô 100 ngày 20/03/2024 | 3716803000 | 781000000 | 781000000 | 100
7 | Xây dựng vỉa hè tuyến đường trục xã An Thanh, đoạn từ cống T1 đến trạm bơm An Thanh | Xã An Thanh | Số 1496 ngày 19/7/2022 | 7485000000 | 3610000000 | 3575820273 | 99.0532
8 | Xây dựng nhà vệ sinh, tường rào trường Tiểu học An Thanh, huyện Tứ Kỳ (036900044) | Xã An Thanh | QĐ sô 119 ngày 05/10/2021 | 1129000000 | 223000000 | 223000000 | 100
9 | Nhà hiệu bộ trường THCS An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (036900064) | Xã An Thanh | Số 66a ngày 10/8/2021 | 5303000000 | 365000000 | 365000000 | 100
10 | Nhà hiệu bộ Mầm Non An Thanh, huyện Tứ Kỳ | Xã An Thanh | 1427/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 | 3866067000 | 1000000000 | 1000000000 | 100
11 | Cải tạo tuyến đường trục xã An Thanh (Từ đầu xóm Cao Thắng đến Cống T6) | Xã An Thanh |  |  | 2304000000
12 | Công trình trường Mầm non Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hạng mục: San lấp, nhà lớp học 2T8P, nhà Hiệu bộ (mã: 420200005) | Xã Văn Tố | Số 91b/QĐ-UBND 15/06/2019 | 14934708000 | 362629000 | 320524000 | 88.389 | 36768744350
13 | Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 10 phòng (Móng 3 tầng) trường tiểu học Văn Tố, huyện Tứ Kỳ (mã: 420210016) | Xã Văn Tố | Số 93c/QĐ-UBND 19/06/2019 | 2523159000 | 305000000 | 305000000 | 100
14 | San lấp trường mầm non Văn Tố, huyện Tứ Kỳ (mã:036800351) | Xã Văn Tố | Số 18/QĐ-UBND 28/02/2021 | 485798000 | 462000000 | 462000000 | 100
15 | Đường giao thông nông thôn xã Văn Tố huyện Tứ Kỳ ( đoạn từ đường tỉnh 391 đến ngã tư thôn Mỹ Ân) HM: nền, mặt đường BTN, bó vỉa, lát hè, thoát nc (mã: 420200080) | Xã Văn Tố | Số 177a/QĐ-UBND 22/10/2020 | 3777103000 | 722000000 | 705544998 | 97.7209
16 | Sân trường mầm non Văn Tố, huyện Tứ Kỳ (mã 036800350) | Xã Văn Tố | Số 48/QĐ-UBND 18/08/2020 | 491628000 | 467000000 | 465115000 | 99.5964
17 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học Văn Tố, huyện Tứ Kỳ (mã: 036900097) | Xã Văn Tố | 146a/QĐ-UBND | 14225268000 | 11944000000 | 11944000000 | 100
18 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới trung tâm xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ ( Giai đoạn 1) (mã: 036900040) | Xã Văn Tố | Số 3795/QĐ-UBND 30/10/2020 | 14699689000 | 4850409370 | 4843606720 | 99.8598
19 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới trung tâm xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ ( Giai đoạn 2) (mã :036900041) | Xã Văn Tố | Số 3744/QĐ-UBND 30/10/2020 | 14699689000 | 6068290050 | 6021020550 | 99.221
20 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới trung tâm xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ ( Giai đoạn 3) (mã: 036900054) | Xã Văn Tố | Số 2316/QĐ-UBND 05/05/2021 | 11773106000 | 6225285210 | 6160491210 | 98.9592
21 | Sân vận động trung tâm xã | Xã Văn Tố | Số 182b/QĐ-UBND 30/10/2020 | 7453013000 | 3131324370 | 3125724320 | 99.8212
22 | Nhà đa năng trường Trung học cơ sở xã Văn Tố (Mã: 036900143) | Xã Văn Tố | Số 241/QĐ-UBND 25/10/2022 | 5671775000 | 219045000 | 219045000 | 100
23 | Đầu tư xây dựng một số tuyến đường nội đồng xã Văn Tố (Mã :036900151) | Xã Văn Tố | Số 308/QĐ-UBND 19/7/2021 | 5034079000 | 26894800 | 26894800 | 100
24 | Xây mới nhà vệ sinh học sinh, cải tạo lán xe, cải tạo nhà vệ sinh giáo viên trường Tiểu học (mã: 036900035) | Xã Văn Tố | Số 91/QĐ-UBND 16/4/2021 | 1052078000 | 61982000 | 61982000 | 100
25 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở Đảng ủy -HĐND-UBND xã Văn Tố | Xã Văn Tố | Số 1898/QĐ-UBND 29/6/2023 | 258216000 | 197220000 | 197220000 | 100
26 | Cải tạo, nâng cấp hạng mục phụ trợ nghĩ trang liệt sỹ xã Văn Tố (mã: 1063362) | Xã Văn Tố | Số 143/QĐ-UBND 26/10/2020 | 1841175000 | 503532000 | 503532000 | 100
27 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Mầm non Văn Tố (mã: 420190041) | Xã Văn Tố | Số 137/QĐ-UBND 30/10/2018 | 8848123000 | 222132550 | 222132550 | 100
28 | Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng Trường Mầm Non Văn Tố | Xã Văn Tố | Số 166a 29/4/2022 | 14346130000 | 1000000000 | 1000000000 | 100
29 | Sân, cổng, tường rào, nhà bảo vệ trường tiểu học Chí Minh I ( điểm B), huyện Tứ Kỳ | Xã Chí Minh |  |  | 105928000 | 100494000 | 94.8701
30 | Cải tạo nhà lớp học và nhà để xe trường tiểuhọc Chí Minh I, huyện Tứ Kỳ (điểm A) | Xã Chí Minh |  |  | 108280000 | 102754000 | 94.8966
31 | Cải tạo giai đoạn 1 nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường mầm non Chí Minh 1 (điểm B) huyện Tứ Kỳ | Xã Chí Minh |  |  | 127850000 | 116225000 | 90.9073
32 | Cải tạo giai đoạn 2 nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường mầm non Chí Minh 1 (điểm B) huyện Tứ Kỳ | Xã Chí Minh |  |  | 200097000 | 178951000 | 89.4321
33 | Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Chí Minh | Xã Chí Minh |  |  | 244415000 | 143682000 | 58.7861
34 | Thoát nước bên ngoài Trường mầm non Chí Minh I điểm A xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ | Xã Chí Minh |  |  | 138632000 | 132567000 | 95.6251
35 | Cải tạo, sửa chữa Nhà Hội trường UBND xã Chí Minh | Xã Chí Minh |  |  | 217851000 | 183614000 | 84.2842
36 | Nhà vệ sinh trường Mầm Non Chí Minh 1( điểm B) huyện Tứ Kỳ | Xã Chí Minh | 279 ngày 01/10/2021 | 808223000 | 56803191 | 56803191 | 100
37 | Nhà bếp ăn trường tiểu học Chí Minh I( điểm B) | Xã Chí Minh | số 118/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 | 1026348000 | 40400000 | 40400000 | 100
38 | Cải tạo nâng cấp đường bê tông thôn Đông An |  |  |  | 50000000 | 50000000 | 100
39 | Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới khu đồng có, cửa chùa, đồng trên thôn Nhân Lý, xã Tây Kỳ( GĐ 2) |  | 2029/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 | 6898667000 | 898667000 | 898667000 | 100