PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “BÌNH DÂN HỌC VỤ SỐ”

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày     /3/2026 của Ủy ban nhân dân phường Dương Kinh)

| STT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Truyền thông và tuyên truyền |  |  |  |  |  |
|  | Tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố; những kết quả triển khai về Phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 | Phòng Văn hóa – Xã hội | Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công Các đơn vị có liên quan | Bài tuyên truyền, bài phát thanh | Thường xuyên |
|  | Duy trì chuyên mục “Bình dân học vụ số” trên Cổng thông tin điện tử của UBND phường năm 2026 | Văn phòng HĐND và UBND phường | Phòng Văn hóa – Xã hội | 01 chuyên mục | Thường xuyên |
|  | Huy động những người có ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia truyền thông, lan tỏa Phong trào “Bình dân học vụ số”. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan; các Tổ công nghệ số cộng đồng | Mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất 01 người có ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia truyền thông | Thường xuyên |
|  | Triển khai sâu rông, phổ biến đến từng hộ gia đình, người dân về mục đích, ý nghĩa của Phong trào “Bình dân học vụ số” | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan; các Tổ công nghệ số cộng đồng | Năm 2026 có 100% hộ gia đình được phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Phong trào | Năm 2026 |
|  | Triển khai “Ngày hội toàn dân học tập số" vào ngày 10/10 năm 2026 (Ngày chuyển đổi số Quốc gia) | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Tổ chức Hội nghị tuyên truyền | Qúy IV/2026 |
| 2. Xây dựng các quy định, hướng dẫn |  |  |  |  |  |
|  | Cụ thể hóa, hướng dẫn Khung kỹ năng số, hướng dẫn đánh giá, xác nhận đạt trình độ phổ cập kỹ năng số cho bốn nhóm đối tượng trên địa bàn phường: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước; học sinh; người lao động trong các doanh nghiệp; người dân | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Văn bản triển khai hướng dẫn Khung kỹ năng số, hướng dẫn đánh giá, xác nhận đạt trình độ phổ cập kỹ năng số cho 04 nhóm đối tượng đảm bảo phù hợp, khả thi | Năm 2026 |
|  | Cụ thể hoá hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn phường | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Hướng dẫn được xây dựng phù hợp, khả thi | Năm 2026 |
|  | Cụ thể hóa, hướng dẫn cơ chế, chính sách thu hút cộng đồng, doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức xã hội tích cực tham gia hiệu quả Phong trào “Bình dân học vụ số” | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Các đơn vị có liên quan | Văn bản triển khai hướng dẫn cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi, hiệu quả để thu hút cộng đồng, doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo thu hút ít nhất 01 doanh nghiệp công nghệ tham gia phong trào | Năm 2026 |
| 3. Xây dựng chương trình phổ cập kỹ năng số |  |  |  |  |  |
|  | Cụ thể hóa, triển khai chương trình phổ cập kỹ năng số | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Văn bản triển khai hướng dẫn chương trình phổ cập kỹ năng số phù hợp với Khung kỹ năng số của từng nhóm đối tượng phổ cập trên địa bàn thành phố, tập trung vào nội dung cốt lõi, tăng cường thực hành, ứng dụng trong công việc và đời sống | Năm 2026 |
|  | Khuyến khích các tập thể, cá nhân đề xuất sáng kiến, giải pháp công nghệ gắn với đời sống người dân đạt hiệu quả trong quá trình triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Có ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp liên quan nội dung bình dân học vụ số được áp dụng đạt hiệu quả cao trên địa bàn phường | Năm 2026 |
|  | Tham gia phát hành các tài liệu, bài giảng cho từng chương trình phổ cập kỹ năng số | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Các tài liệu đa dạng về thể loại (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, bài trình chiếu), ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; được đưa lên các nền tảng trực tuyến, đáp ứng số lượng lớn người tham gia | Năm 2026 |
| 4. Xây dựng, tham gia tổ chức vận hành các nền tảng |  |  |  |  |  |
|  | Hướng dẫn, triển khai các đơn vị tham gia tổ chức vận hành và duy trì nền tảng học trực tuyến mở đại trà quốc gia (MOOCs) “Bình dân học vụ số” để đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho mọi đối tượng. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Nền tảng được vân hành và duy trì hiệu quả trên địa bàn phường | Năm 2026 |
|  | Tham gia tổ chức vận hành và duy trì nền tảng tích hợp với VNeID trên địa bàn phường để tuyên truyền về chuyển đổi số, định danh, xác thực người học, phục vụ đào tạo, đánh giá, xác nhận trình độ phổ cập kỹ năng số, năng lực số theo hướng tự động. | Công an phường | Các đơn vị có liên quan | Nền tảng được vận hành và duy trì hiệu quả trên địa bàn phường | Năm 2026 |
|  | Vận hành, duy trì các dịch vụ, nền tảng số thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề để người dân thực hành, sử dụng ngay trong quá trình rèn luyện kỹ năng số . | Các đơn vị thuộc phường | Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phòng Văn hóa – Xã hội | Các dịch vụ, nền tảng số được vận hành, duy trì hiệu quả | Năm 2026 |
|  | Triển khai sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ học tập tri thức cơ bản về chuyển đổi số | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Trợ lý ảo được triển khai hiệu quả, người dân có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng | Năm 2026 |
| 5. Phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho từng nhóm đối tượng |  |  |  |  |  |
|  | Phối hợp tổ chức, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật, nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số của UBND phường. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan | 100% cán bộ, công chức, viên chức người lao động được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng | Năm 2026 |
|  | Phối hợp lồng ghép, đưa nội dung chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số vào các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước theo quy định. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan | 100% các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước có lồng ghép, đưa vào nội dung chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số | Năm 2026 |
|  | Tích hợp giáo dục kỹ năng số cho học sinh, trong chương trình giáo dục phổ thông. Đặc biệt coi trọng kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục và đào tạo phù hợp với các quy định hiện hành | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các trường học trên địa bàn phường | 100% các chương trình giáo dục phổ thông có tích hợp giáo dục kỹ năng số cho học sinh | Năm 2026 |
|  | Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các trường học trên địa bàn phường | Phát triển được mô hình giáo dục mới dựa trên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tạo dựng môi trường để học sinh tiếp cận, hình thành kỹ năng số và hưởng lợi từ thành quả chuyển đổi số của ngành. | Năm 2026 |
|  | Phát huy vai trò của học sinh (tập trung ở khối THCS) trong hoạt động tình nguyện tham gia phổ cập kỹ năng số cho người dân, trước hết là người thân trong gia đình, những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các trường học trên địa bàn phường | Hằng năm, 100% các trường học, cơ sở giáo dục huy động, phát huy vai trò của học sinh trong các hoạt động tình nguyện tham gia phổ cập kỹ năng số | Năm 2026 |
|  | Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng số để công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp nắm vững xu hướng chuyển đổi số ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các đơn vị có liên quan | Công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã được tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng số | Năm 2026 |
|  | Định kỳ tổ chức các buổi học cộng đồng cho người dân trên địa bàn, tập trung vào các nội dung thiết thực, có thể áp dụng ngay, gắn với triển khai các đề án của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia. Khuyến khích người dân tham gia học tập kỹ năng số trên các nền tảng học trực tuyến mở đại trà | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan, các Tổ công nghệ số cộng đồng | Tổ chức buổi học cộng đồng định kỳ cho người dân trên địa bàn các Tổ dân phố | Năm 2026 |
|  | Lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, doanh nghiệp công nghệ số, hội phụ nữ và các tổ chức xã hội nghề nghiệp cử hội viên có hiểu biết công nghệ hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, lao động phổ thông sử dụng các nền tảng, dịch vụ số. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đơn vị có liên quan; Tổ trưởng Tổ dân phố, các Tổ công nghệ số cộng đồng | Hướng dẫn người dân thực hiện theo phương thức cầm tay chỉ việc, người trẻ có kiến thức hướng dẫn người cao tuổi, người yếu thế. | Năm 2026 |
|  | Tổ chức lớp học “Bình dân học vụ số” cho người cao tuổi về sử dụng Internet, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, nhất là an toàn số và chăm sóc sức khỏe trực tuyến. | Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Phòng Văn hóa – Xã hội; các đơn vị có liên quan; Tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ trưởng Tổ dân phố, các Tổ công nghệ số cộng đồng | 100% người cao tuổi được tham dự các lớp “Bình dân học vụ số” | Năm 2026 |
|  | Tổ chức các lớp phổ cập công nghệ, kỹ năng số chuyên biệt cho người khuyết tật (nếu có) | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị có liên quan, Tổ trưởng Tổ dân phố, các Tổ công nghệ số cộng đồng | 100% người khuyết tật được tham dự các lớp phổ cập công nghệ, kỹ năng số đảm bảo phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng nhóm đối tượng. | Năm 2026 |
| 6. Triển khai các mô hình, phong trào lan tỏa kỹ năng số cho cộng đồng |  |  |  |  |  |
|  | Duy trì mô hình “Tổ Công nghệ số cộng đồng” tại các Tổ dân phố trên địa bàn phường: Kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả của các “Tổ công nghệ số cộng đồng” với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, bảo đảm mọi người dân đều được phổ cập kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số | Phòng Văn hóa – Xã hội | Tổ trưởng Tổ dân phố, Bí thư, Cảnh sát Khu vực, Ban Mặt trận, Đoàn thanh niên… | Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng; văn bản triển khai; báo cáo kết quả thực hiện | Qúy I/2026 |
|  | Triển khai Phong trào “Gia đình số” | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các Tổ công nghệ số cộng đồng | Mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên tham gia học tập, có hiểu biết về chuyển đổi số, kỹ năng số, sử dụng được nền tảng, dịch vụ số và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình. | Năm 2026 |
|  | Triển khai mô hình “Chợ số”: Đào tạo tiểu thương và người dân khu vực nông thôn qua mô hình học tập 4T (Tiểu thương - Thương mại điện tử - Thanh toán không dùng tiền mặt - Tiết kiệm số), giúp người học nắm vững các kỹ năng, sử dụng công nghệ, nền tảng số trong công việc kinh doanh. | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Các đơn vị có liên quan | 100% các chợ ở trên địa bàn triển khai mô hình | Năm 2026 |
|  | Triển khai Mô hình “Trường học chuyển đổi số điển hình”, “Lớp học số sáng tạo”, “Giáo viên số tiêu biểu” | Các trường học trên địa bàn phường | Phòng Văn hóa – Xã hội | mô hình triển khai; báo cáo | Năm 2026 |
|  | Triển khai mô hình “Mỗi công dân - Một danh tính số”: | Công an phường | Các đơn vị có liên quan | Bảo đảm 100% công dân từ 16 tuổi có danh tính số, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản ngân hàng số. | Năm 2026 |
|  | Phát động phong trào thi đua thiết thực trong từng ngành, từng lĩnh vực, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đội ngũ tri thức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số | Các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân phường | Phòng Văn hóa – Xã hội | 100% cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua | Năm 2026 |
|  | Nâng cao nhận thức, động viên hội viên, Nhân dân tham gia Phòng trào “Bình dân học vụ số”. Lồng ghép thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” vào triển khai các cuộc vận động, phong trào: “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... | Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường | Phòng Văn hóa – Xã hội và các đơn vị có liên quan; các Tổ nghệ số cộng đường | 100% đoàn viên, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào và tích cực tham gia thực hiện | Năm 2026 |
|  | Phối hợp triển khai Chiến dịch Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số | Đoàn Thanh niên phường | Phòng Văn hóa – Xã hội và các đơn vị có liên quan; các Tổ nghệ số cộng đường | Chiến dịch được tổ chức thường xuyên theo chuyên đề riêng hoặc lồng ghép vào hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ thanh niên chuyển đổi số. Thanh niên tình nguyện tổ chức các lớp, nhóm hướng dẫn cho người dân cách thức cài đặt, sử dụng các phần mềm, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ số | Năm 2026 |