# DANH MỤC

Nhiệm vụ, công việc cụ thể triển khai, thực hiện Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của

Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11 tháng 12 năm 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số …/KH-UBND ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Dương Kinh)

| TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện/ hoàn thành | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng, ban hành kế hoạch của phường đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch của UBND thành phố | Phòng Văn hóa - Xã hội phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Kế hoạch | Trước 10/5/2026 |
| 2 | Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định còn chồng chéo, không còn phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm quy trình thủ tục, trình tự, hồ sơ đơn giản, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp | Văn phòng HĐND và UBND phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Báo cáo UBND thành phố, Sở Tư pháp danh mục văn bản cần sửa đổi; ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế theo thẩm quyền (nếu có) | Thường xuyên |
| 3 | Thực hiện cắt giảm tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính do cơ quan, đơn vị ban hành so với năm trước | - Phòng Văn hóa - Xã hội phường; - Văn phòng HĐND và UBND phường. | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Số lượng văn bản hành chính giảm ít nhất 15% mỗi năm; báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) | Hằng năm, bắt đầu từ 2026 |
| 4 | Thực hiện cắt giảm tối thiểu 10% số lượng hội nghị, cuộc họp mỗi năm; tăng cường số lượng cuộc họp bằng hình thức trực tuyến | Văn phòng HĐND và UBND phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Số lượng hội nghị giảm ít nhất 10% mỗi năm; báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) | Hằng năm, từ năm 2026 |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng hạ tầng công nghệ, ban hành quy định hoặc kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành | Phòng Văn hóa - Xã hội phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Kế hoạch chuyển đổi số được ban hành và triển khai | Quý IV/2026 |
| 6 | Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị; bãi bỏ các quy trình, thủ tục không còn phù hợp; bảo đảm thực hiện nguyên tắc “một việc - một đầu mối, 6 rõ” | Văn phòng HĐND và UBND phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị được điều chỉnh, hoàn thiện; báo cáo UBND thành phố kết quả rà soát | Quý IV/2026 |
| 7 | Đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; đề xuất hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa các cấp | - Phòng Văn hóa - Xã hội phường; - Văn phòng HĐND và UBND phường. | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Báo cáo đánh giá và kiến nghị UBND thành phố về hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền | Quý IV/ 2026 |
| 8 | Thực hiện việc xử lý thủ tục hành chính trên môi trường số và số hóa văn bản đạt từ 95% trở lên | - Trung tâm phục vụ hành chính công; - Văn phòng HĐND và UBND phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt từ 95% trở lên; 100% văn bản hành chính không mật gửi nhận điện tử; báo cáo kết quả định kỳ | Quý IV/2026 |
| 9 | Bổ sung tiêu chí về kết quả triển khai Kết luận 226-KL/TW vào quy định đánh giá, xếp loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tiêu chí thi đua, khen thưởng hằng năm | - Phòng Văn hóa - Xã hội phường; - Văn phòng HĐND và UBND phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Văn bản hướng dẫn về đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng; nội dung thực hiện Kết luận 226-KL/TW được đưa vào tiêu chí đánh giá | Năm 2026 |