## Biểu 1
TIẾN ĐỘ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIẾN THỤY
STT | Nội dung công việc | Tiến độ theo Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 06/6/2025 | Tiến độ triển khai | Vướng mắc, nguyên nhân | Ghi chú
1 | Nhận ranh, xác định mốc giới giải phóng mặt bằng
| - Đất trong khu dân cư | 15/5/2025 | Đã cắm mốc và nhận ranh giới ngày 15 ngày 16 và ngày 17 tháng 5 năm 2025 | Ranh giới có sự thay đổi, chưa cắm lại ranh giới, đề nghị Sở NN&MT triển khai cắm mốc mới để giao các địa phương quản lý
| - Đất khác | 19/5/2025
2 | Hoàn thành Bản đồ địa chính | 10/6/2025 | Chưa hoàn thành
3 | Họp phổ biến Kế hoạch thu hồi đất, tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người có đất thu hồi | 11/6/2025 | Chưa triển khai | Chưa nhận bản đồ địa chính, chưa xác định chính xác đối tượng thu hồi đất
4 | Thông báo thu hồi đất | 12/6/2025 | Chưa triển khai | - Chưa nhận bản đồ địa chính, chưa xác định chính xác đối tượng thu hồi đất - Dự án chưa có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, chưa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 80 Luật Đất đai 2024
5 | Tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản đối với người có đất thu hồi |  | Chưa triển khai | Chưa ban hành Thông báo thu hồi đất
| - Thời gian bắt đầu | 13/6/2025
| - Thời gian kết thúc | 28/6/2025
6 | Niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 30/6/2025
7 | Hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 01/8/2025
8 | Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 03/8/2025
8 | Ban hành Quyết định thu hồi đất | 13/8/2025
9 | Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ | 14/8/2025
10 | Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư | 30/8/2025 |  |  |  | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 30/8/2025 | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 10 | Bàn giao đất cho chủ đầu tư | 30/8/2025 | 30/8/2025

## Biểu 01
Tiến độ GPMB thực hiện Dự án xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV Dương Kinh đấu nối đường dây 110 KV Đồng Hòa - Đình Vũ đoạn qua địa bàn xã Kiến Minh
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /8/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Kiến Minh)
Biểu 01
STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Ghi chú
1 | Nhận ranh, xác định mốc giới giải phóng mặt bằng | Trước ngày 22/8/2025
2 | Họp phổ biến Kế hoạch thu hồi đất, tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người có đất thu hồi | Trước ngày 25/8/2025
3 | Thông báo thu hồi đất | Trước ngày 30/8/2025
4 | Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể | Trước ngày 30/8/2025
5 | Điều tra, khảo sát, kiểm kê đất, tài sản gắn liền với đất của người có đất thu hồi
| - Thời gian bắt đầu | 2025-08-30
| - Thời gian kết thúc | 2025-09-15
6 | Xác định, lập, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân xã xác nhận Trích lục nguồn gốc đất thu hồi | Trước ngày 25/9/2025
7 | Xác định giá đất cụ thể, phê duyệt giá đất cụ thể | Trước ngày 25/9/2025
8 | Lập, công khai, lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | Trước ngày 30/9/2025
9 | Thẩm định, ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | Trước ngày 10/10/2025
10 | Niêm yết, triển khai, vận động thực hiện Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | Trước ngày 15/10/2025
11 | Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ | Trước ngày 20/10/2025
12 | Ban hành Quyết định thu hồi đất | Trước ngày 25/10/2025
13 | Vận động bàn giao mặt bằng | Trước ngày 30/10/2025
14 | Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư | Trước ngày 05/11/2025