PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “BÌNH DÂN HỌC VỤ SỐ”

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày      /8/2025 của Ủy ban nhân dân phường Lê Đại Hành )

| STT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Truyền thông và tuyên truyền |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | 100% các đơn vị | Tháng 8 năm 2025 |
|  | Tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố; những kết quả triển khai về Phong trào “Bình dân học vụ số” | Phòng Văn hóa -Xã hội | Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Các đơn vị có liên quan | Bài tuyên truyền, bài phát thanh | Thường xuyên |
|  | Tạo chuyên mục “Bình dân học vụ số” trên Cổng thông tin điện tử của UBND phường | Phòng Văn hóa -Xã hội | Văn phòng HĐND và UBND phường | 01 chuyên mục | Tháng 8 năm 2025 |
|  | Chỉ đạo xây dựng các fanpage về “Bình dân học vụ số” | Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông | Phòng Văn hóa -Xã hội | Có 01 chuyên mục trên cổng thông tin điện tử, có ít nhất 01 fanpage | Tháng 8 năm 2025 |
|  | Huy động những người có ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia truyền thông, lan tỏa Phong trào “Bình dân học vụ số”. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan; Tổ trưởng Tổ dân phố | Mỗi tổ dân phố có ít nhất 01 người có ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia truyền thông | Năm 2025 - 2026 |
|  | Phổ biến đến từng hộ gia đình, người dân về mục đích, ý nghĩa của Phong trào “Bình dân học vụ số” | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan; Tổ trưởng Tổ dân phố | Năm 2025 có ít nhất 80%; năm 2026 có 100% hộ gia đình được phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Phong trào | Năm 2025 - 2026 |
|  | Triển khai “Ngày hội toàn dân học tập số" vào ngày 10/10 hằng năm (Ngày chuyển đổi số Quốc gia) | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Tổ chức ngày hội | Hằng năm |
| 2. Xây dựng các quy định, hướng dẫn |  |  |  |  |  |
|  | Cụ thể hóa, hướng dẫn Khung kỹ năng số, hướng dẫn đánh giá, xác nhận đạt trình độ phổ cập kỹ năng số cho bốn nhóm đối tượng trên địa bàn phường: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước; học sinh; người lao động trong các doanh nghiệp; người dân | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Văn bản triển khai hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền | Năm 2025 |
|  | Cụ thể hoá hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn phường | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Văn bản triển khai hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền | Năm 2025 |
|  | Cụ thể hóa, hướng dẫn cơ chế, chính sách thu hút cộng đồng, doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức xã hội tích cực tham gia hiệu quả Phong trào “Bình dân học vụ số” | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Các đơn vị có liên quan | Có cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi, hiệu quả để thu hút cộng đồng, doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo thu hút ít nhất 01 doanh nghiệp công nghệ tham gia phong trào | Năm 2025 |
| - Xây dựng chương trình phổ cập kỹ năng số |  |  |  |  |  |
|  | Cụ thể hóa, triển khai chương trình phổ cập kỹ năng số | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Văn bản triển khai hướng dẫn chương trình của cấp trên về phổ cập kỹ năng số phù hợp với Khung kỹ năng số của từng nhóm đối tượng phổ cập trên địa bàn, tập trung vào nội dung cốt lõi, tăng cường thực hành, ứng dụng trong công việc và đời sống | Năm 2025 |
|  | Khuyến khích các tập thể, cá nhân đề xuất sáng kiến, giải pháp công nghệ gắn với đời sống người dân đạt hiệu quả trong quá trình triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Phấn đấu hằng năm có ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp công nghệ được áp dụng đạt hiệu quả cao trên địa bàn phường | Hằng năm |
|  | Tham gia cung cấp các tài liệu, bài giảng cho từng chương trình phổ cập kỹ năng số | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Cấp phát, đăng tải những tài liêu, bài giảng về chương trình phổ cấp kỹ năng số do cấp có thẩm quyền cung cấp. Các tài liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, bài trình chiếu), ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; được đưa lên các nền tảng trực tuyến, đáp ứng số lượng lớn người tham gia | Năm 2025 |
| 4. Xây dựng, tham gia tổ chức vận hành các nền tảng |  |  |  |  |  |
|  | Triển khai, hướng dẫn các đơn vị tham gia các khóa học trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà quốc gia (MOOCs) “Bình dân học vụ số” để đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho mọi đối tượng. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các khóa học trên nền tảng (MOOCs) | Hằng năm |
|  | Tham gia tổ chức vận hành và duy trì nền tảng tích hợp với VNeID trên địa bàn phường để tuyên truyền về chuyển đổi số, định danh, xác thực người học, phục vụ đào tạo, đánh giá, xác nhận trình độ phổ cập kỹ năng số, năng lực số theo hướng tự động. | Công an phường | Các đơn vị có liên quan | Nền tảng được vận hành và duy trì hiệu quả trên địa bàn phường | Hằng năm |
|  | Tham gia tổ chức vận hành, duy trì các dịch vụ, nền tảng số thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề để người dân thực hành, sử dụng ngay trong quá trình rèn luyện kỹ năng số | Trung tâm phục vụ hành chính công | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các dịch vụ, nền tảng số được vận hành, duy trì hiệu quả | Hằng năm |
|  | Triển khai sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ học tập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên; hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa nội dung học, bảo đảm trải nghiệm phù hợp với trình độ và nhu cầu của từng người dùng. Triển khai trợ lý ảo cho cán bộ, công chức và người dân. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Các trợ lý ảo được triển khai hiệu quả, người dân có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng | Hằng năm |
| 5. Phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho từng nhóm đối tượng |  |  |  |  |  |
|  | Phối hợp tổ chức, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật, nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số của UBND phường. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | 100% cán bộ, công chức, viên chức người lao động được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng | Hằng năm |
|  | Phối hợp lồng ghép, đưa nội dung chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số vào các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước theo quy định. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan | 100% các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước có lồng ghép, đưa vào nội dung chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số | Hằng năm |
|  | Tích hợp giáo dục kỹ năng số cho học sinh, trong chương trình giáo dục phổ thông. Đặc biệt coi trọng kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục và đào tạo phù hợp với các quy định hiện hành | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các trường học trên địa bàn phường | 100% các chương trình giáo dục phổ thông có tích hợp giáo dục kỹ năng số cho học sinh | Năm 2025 - 2026 |
|  | Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các trường học trên địa bàn phường | Phát triển được mô hình giáo dục mới dựa trên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tạo dựng môi trường để học sinh tiếp cận, hình thành kỹ năng số và hưởng lợi từ thành quả chuyển đổi số của ngành. | Năm 2025 - 2030 |
|  | Phát huy vai trò của học sinh (tập trung ở khối THCS, THPT) trong hoạt động tình nguyện tham gia phổ cập kỹ năng số cho người dân, trước hết là người thân trong gia đình, những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các trường học trên địa bàn phường | Hằng năm, 100% các trường học, cơ sở giáo dục huy động, phát huy vai trò của học sinh trong các hoạt động tình nguyện tham gia phổ cập kỹ năng số | Năm 2025 - 2026 |
|  | Nghiên cứu đề xuất xây dựng trường học số đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên; giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các nhà trường, phòng, ban, ngành liên quan | Có mô hình trường học số trên địa bàn phường | Năm 2025 - 2030 |
|  | Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng số để công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp nắm vững xu hướng chuyển đổi số ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các đơn vị có liên quan | 100% công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã được tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng số | Năm 2025 - 2026 |
|  | Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn người lao động về cách sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý sản xuất, vận hành máy móc tự động hóa, giám sát và kiểm tra chất lượng sản phẩm, các kiến thức, kỹ năng về thương mại điện tử. | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Phòng Văn hóa - Xã hội và các đơn vị có liên quan | 100% các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp tổ chức đào tạo, hướng dẫn người lao động động về cách sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý sản xuất, về thương mại điện tử | Năm 2025 - 2026 |
|  | Định kỳ tổ chức các buổi học cộng đồng cho người dân trên địa bàn, tập trung vào các nội dung thiết thực, có thể áp dụng ngay, gắn với triển khai các đề án của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia. Khuyến khích người dân tham gia học tập kỹ năng số trên các nền tảng học trực tuyến mở đại trà | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan, ngành, đoàn thể, Tổ trưởng Tổ dân phố | Hằng năm có buổi học cộng đồng định kỳ cho người dân trên địa bàn các Tổ dân phố | Năm 2025 - 2026 |
|  | Lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, doanh nghiệp công nghệ số, hội phụ nữ và các tổ chức xã hội nghề nghiệp cử hội viên có hiểu biết công nghệ hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, lao động phổ thông sử dụng các nền tảng, dịch vụ số. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đơn vị có liên quan; Tổ trưởng Tổ dân phố | Hằng năm, tổ dân phố có hội viên hiểu biết công nghệ hướng dẫn người dân | Năm 2025 - 2026 |
|  | Tổ chức lớp học “Bình dân học vụ số” cho người cao tuổi về sử dụng Internet, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, nhất là an toàn số và chăm sóc sức khỏe trực tuyến. | Phòng Văn hóa -Xã hội | Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đơn vị có liên quan; Tổ trưởng Tổ dân phố | 100% người cao tuổi được tham dự các lớp “Bình dân học vụ số” | Năm 2025 - 2026 |
|  | Tổ chức các lớp phổ cập công nghệ, kỹ năng số chuyên biệt cho người khuyết tật (nếu có) | Phòng Văn hóa -Xã hội | Các đơn vị có liên quan, Tổ trưởng Tổ dân phố | 100% người khuyết tật được tham dự các lớp phổ cập công nghệ, kỹ năng số đảm bảo phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng nhóm đối tượng. | Năm 2025 - 2026 |
|  | Triển khai trang tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị có liên quan, Tổ trưởng Tổ dân phố | Cung cấp địa chỉ trang tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật của thành phố | Năm 2025 - 2026 |
| 6. Triển khai các mô hình, phong trào lan tỏa kỹ năng số cho cộng đồng |  |  |  |  |  |
|  | Mô hình “Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đề án 06/CP” tại các Tổ dân phố trên địa bàn phường: Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các “Tổ công nghệ số cộng đồng” với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, bảo đảm mọi người dân đều được phổ cập kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số | Phòng Văn hóa -Xã hội | Tổ trưởng Tổ dân phố, Cảnh sát Khu vực, Ban Mặt trận, Đoàn thanh niên… | Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đề án 06/CP; văn bản triển khai; báo cáo kết quả thực hiện | Hằng năm |
|  | Triển khai mạng lưới “Đại sứ số” để phổ cập kỹ năng số cho cộng đồng qua mô hình Người hướng dẫn (mentor) - Người học (mentee). Mỗi “mentor” hướng dẫn kỹ năng số cho ít nhất 5 “mentee”. | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Các đơn vị có liên quan, Tổ công nghệ số cộng đồng và đề án 06/CP, Đoàn Thanh niên, Công an phường… | Bố trí ít nhất một nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn khi người dân đến làm thủ tục hành chính nhưng không đủ kỹ năng thao tác trên Cổng dịch vụ công trực tuyến | Năm 2025 - 2026 |
|  | Triển khai Phong trào “Gia đình số” | Phòng Văn hóa -Xã hội | Tổ công nghệ số cộng đồng và đề án 06/CP | Mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên tham gia học tập, có hiểu biết về chuyển đổi số, kỹ năng số, sử dụng được nền tảng, dịch vụ số và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình. | Năm 2025 - 2026 |
|  | Triển khai mô hình “Chợ số”: Đào tạo tiểu thương và người dân khu vực nông thôn qua mô hình học tập 4T (Tiểu thương - Thương mại điện tử - Thanh toán không dùng tiền mặt - Tiết kiệm số), giúp người học nắm vững các kỹ năng, sử dụng công nghệ, nền tảng số trong công việc kinh doanh. | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Các đơn vị có liên quan, Ban quản lý chợ Bình | 100% các chợ ở trên địa bàn triển khai mô hình | Năm 2025 - 2026 |
|  | Triển khai Mô hình “Trường học chuyển đổi số điển hình”, “Lớp học số sáng tạo”, “Giáo viên số tiêu biểu” | Phòng Văn hóa – Xã hội, Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường | Các trường học trên địa bàn phường | Mô hình triển khai; báo cáo | Năm 2025 - 2030 |
|  | Triển khai mô hình “Mỗi công dân - Một danh tính số”: | Công an phường | Các đơn vị có liên quan | Bảo đảm 100% công dân từ 16 tuổi có danh tính số, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản ngân hàng số. | Năm 2025 - 2026 |
|  | Phát động phong trào thi đua thiết thực trong từng ngành, từng lĩnh vực, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đội ngũ tri thức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số | Các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân phường | Các đơn vị có liên quan | 100% các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua | Hằng năm |
|  | Nâng cao nhận thức, động viên hội viên, Nhân dân tham gia Phòng trào “Bình dân học vụ số”. Lồng ghép thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” vào triển khai các cuộc vận động, phong trào: “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... | Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường | Phòng Văn hóa - Xã hội và các đơn vị có liên quan; các Tổ dân phố | 100% đoàn viên, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào và tích cực tham gia thực hiện | Năm 2025 - 2026 |
|  | Phối hợp triển khai Chiến dịch Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số | Đoàn Thanh niên phường | Phòng Văn hóa - Xã hội và các đơn vị có liên quan; các Tổ dân phố | Chiến dịch được tổ chức thường xuyên theo chuyên đề riêng hoặc lồng ghép vào hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ thanh niên chuyển đổi số. Thanh niên tình nguyện tổ chức các lớp, nhóm hướng dẫn cho người dân cách thức cài đặt, sử dụng các phần mềm, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ số | Năm 2025 - 2026 |