## PL01
PHỤ LỤC: KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐẾN NGÀY 31/10/2025 | [11 empty] | Phụ luc 03
(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 411/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Lê Đại Hành)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Quyết định chủ trương đầu tư |  | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch vốn được giao |  |  |  | Lũy kế kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm
|  | Số QĐ, ngày, tháng năm | Tổng mức đầu tư | Số QĐ, ngày, tháng năm | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng cộng | Vốn năm 2025
[5 empty] | Tổng số | Tổng số | Trong đó, chi phí GPMB
[9 empty] | NSTW | NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ | NSĐP cấp xã | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp
| TỔNG CỘNG |  | 106899.74 |  | 187912.2296 | 186744628000 | 0 | 47228.7488 | 0 | 44537.1836 | 2691.5651 | 44652.4775 | 0 | 94.55%
1.1 | Dự án đã thi công hoàn thành |  | 106899.74 |  | 187912.2296 | 186744628000 |  | 47228.7488 | 0 | 44537.1836 | 2691.5651 | 44652.4775 | 0 | 94.55%
| Phường An Lạc cũ (19 công trình) |  | 67189.102 |  | 71097.639 | 71097639000 |  | 12008.7396 | 0 | 11728.0622 | 280.6774 | 11034.1049 | 0 | 91.88%
1 | Cải tạo nâng cấp tuyến đường Lê Đại Hành đoạn từ cổng ông Ngũ đi bờ Cháy xã an Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương | 936/QĐ-UBND 11/10/2018 | 14998.178 | Số: 1265/ QĐ-UBND 31/10/2018 | 14998.178 | 14998178000 |  | 1652.255 |  | 1652.255 | 0 | 1652.255 |  | 100% | 246529250
2 | Cải tạo nâng cấp đường giao thông KDC Đại phường An Lạc, TP Chí Linh; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước cây xanh và điện chiếu sáng | 1098/QĐ-UBND 29/8/2019 | 5338 | Số: 1332/ QĐ-UBND 8/10/2019 | 5338.692 | 5338692000 |  | 655.511 |  | 655.511 | 0 | 655.511 |  | 100% | 541786250
3 | Cải tạo nâng cấp đường Lê Đại Hành đoạn tuyến trung tâm di tích đền Cao đi UBND xã An Lạc phục vụ công tác chỉnh trang đô thị xã An Lạc, thị xã Chí Linh | Số:568B/QĐ-UBND 6/9/2017 | 5471.39 | Số:710/QĐ-UBND 26/10/2017 | 5471.639 | 5471639000 |  | 982.11 |  | 982.11 | 0 | 349.8313 |  | 35.62% | 265125000
4 | Cải tạo nâng cấp đường Lê Đại Hành đoạn từ khu vực sân vận động xã An Lạc đi cổng làng văn hóa thôn Đại | Số: 565A/ QĐ-UBND 5/9/2017 | 6701.534 | Số: 693/ QĐ-UBND 24/10/2017 | 6701.534 | 6701534000 |  | 597.7085 |  | 597.7085 | 0 | 255.3525 |  | 42.72% | 1053440500
5 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ chùa Sơn Đụn đi đường 184 phường An Lạc, thành phố Chí Linh | Số: 47/NQ-HĐND 30/12/2020 | 13500 | Số: 140 QĐ-UBND 31/12/2020 | 13117.877 | 13117877000 |  | 2945.7605 |  | 2945.7605 | 0 | 2945.7605 |  | 100%
6 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Cầu Xã đi chùa Sơn Đụn; Hạng Mục: Nền, mặt đường, hè phố, thoát nước | Số: 47/NQ-HĐND 30/12/2020 | 7500 | Số: 131a QĐ-UBND 01/12/2020 | 7260.321 | 7260321000 |  | 719.5752 |  | 574.9252 | 144.65 | 719.5752 |  | 100%
7 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Trại Nẻ, phường An Lạc. Tuyến đường xóm Dẹo |  | 0 | 86F/QĐ-UBND 29/8/2023 | 657.69 | 657690000 |  | 5.344 |  | 0 | 5.344 | 5.344 |  | 100%
8 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC An Bài, phường An Lạc. Tuyến đường đi Đồng Ngoài 1 |  | 0 | 86D/QĐ-UBND 29/8/2023 | 833.503 | 833503000 |  | 0.394 |  | 0 | 0.394 | 0.394 |  | 100%
9 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Bờ Đa, phường An Lạc. Tuyến đường xóm Vọng Thông |  | 0 | 86B/QĐ-UBND 29/8/2023 | 762.229 | 762229000 |  | 4.095 |  | 0 | 4.095 | 4.095 |  | 100%
10 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Bờ Chùa, phường An Lạc. Tuyến đường xóm Mới |  | 0 | 86C/QĐ-UBND 29/8/2023 | 930.933 | 930933000 |  | 35.258 |  | 0 | 35.258 | 35.258 |  | 100%
11 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, móng 3 tầng trường THCS phường An Lạc, thành phố Chí Linh | Số: 47/NQ-HĐND 30/12/2020 | 6600 | Số: 133a/ QĐ-UBND 18/12/2020 | 6505.617 | 6505617000 |  | 1019.749 |  | 1019.749 | 0 | 1019.749 |  | 100%
12 | Xây dựng bếp ăn bán trú và công trình phụ trợ trường mầm non (khu Đại) | Số: 95 QĐ-UBND 15/9/2023 | 2000 | Số: 136 QĐ-UBND 29/12/2023 | 1898.142 | 1898142000 |  | 1320 |  | 1320 | 0 | 1320 |  | 100%
13 | Cải tạo, nâng cấp công trình phụ trợ, bồn hoa cây cảnh, hệ thông chiếu sáng khu làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND phường An Lạc | Số: 83/QĐ-UBND 16/7/2019 | 1300 | 112A/QĐ-UBND 12/8/2019 | 1257.85 | 1257850000 |  | 482.552 |  | 482.552 | 0 | 482.552 |  | 100%
14 | Cải tạo, sửa chữa, xây mới các hạng mục phụ trợ Đảng ủy - HĐND-UBND xã An Lạc, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương | Số: 05/QĐ-UBND 22/01/2016 | 990 | Số: 70/QĐ-UBND 15/9/2016 | 982 | 982000000 |  | 71.253 |  | 0 | 71.253 | 71.253 |  | 100%
15 | Chỉnh trang khu vực trạm y tế và khu TT VH tổ chức lễ hội đền cao xã An Lạc |  | 0 | Số: 29/QĐ -UBND 7/6/2017 | 441.487 | 441487000 |  | 19.6834 |  | 0 | 19.6834 | 19.6834 |  | 100%
16 | Chỉnh trang đô thị KDC Đại, phường An Lạc HM Bãi đậu xe, lát gạch vỉa hè, và cây xanh |  | 0 | Số:116/QĐ-UBND 31/10/2019 | 1170.482 | 1170482000 |  | 493.156 |  | 493.156 | 0 | 493.156 |  | 100%
17 | Chỉnh trang đô thị KDC Đại, phường An Lạc. HM : Xây dựng Ki ốt bán hàng và mở rộng sân nhà văn hóa | Số:93A/QĐ-UBND 30/8/2019 | 1200 | Số:116A/QĐ-UBND 31/10/2019 | 1179 | 1179000000 |  | 317.269 |  | 317.269 | 0 | 317.269 |  | 100%
18 | Điểm dân cư Mộ Đạo phường An Lạc, thành phố Chí Linh; HM: Hè phố, trồng cây xanh | 41A/QĐ-UBND 28/5/2019 | 606 | Số: 101A/QĐ-UBND 16 /9/2019 | 606 | 606000000 |  | 295.54 |  | 295.54 | 0 | 295.54 |  | 100%
19 | Điểm dân cư Còng Cua phường An Lạc thành phố Chí Linh; HM: Hè phố, trồng cây xanh và thoát nước | 45/QĐ-UBND 12/6/2019 | 984 | Số: 81A/QĐ-UBND 19/8/2019 | 984.465 | 984465000 |  | 391.526 |  | 391.526 | 0 | 391.526 |  | 100%
| Phường Tân Dân cũ (16 công trình) |  | 0 |  | 69321.372 | 69321372000 |  | 16312.3405 | 0 | 15489.6702 | 822.6703 | 15944.1932 | 0 | 97.74%
1 | Chỉnh trang đô thị các KDC ven QL 37 đoạn 75+600 đến 76+439,63. HM: Điện chiếu sáng công cộng | 581a/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 |  | 758/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 1189.969 | 1189969000 |  | 258.219 |  | 258.219 | 0 | 208.89 |  | 80.9%
2 | Chỉnh trang đô thị các KDC ven QL 37. HM: Bó vỉa và lát vỉa hè | 605b/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 |  | 747/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 1203.062 | 1203062000 |  | 288.903 |  | 288.903 | 0 | 263.549 |  | 91.22%
3 | Nhà hiệu bộ 02 tầng trường Tiểu học xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương |  |  | 656/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 | 5813.377 | 5813377000 |  | 403.42 |  | 403.42 | 0 | 240.691 |  | 59.66%
4 | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trồng cây xanh đoạn từ Ngã tư giang vào làng Triều và đoạn từ QL37 và làng Nội | 72a/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 |  | 127a/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 | 403.211 | 403211000 |  | 118.796 |  | 118.796 | 0 | 110.362 |  | 92.9%
5 | Chỉnh trang đô thị các khu dân cư ven đường QL 37 đoạn qua địa phận xã Tân Dân. HM: Chặt hạ và loại bỏ gốc cây | 69a/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 |  | 73b/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 | 245.178 | 245178000 |  | 242.143 |  | 242.143 | 0 | 242.143 |  | 100%
6 | Chỉnh trang đô thi các khu dân cư ven đường QL37. Đoạn Km79+576-Km80+698 bên phải qua địa phận xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương | 768/QĐ-UBND ngày 6/9/2018 |  | 1065/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 | 1213.163 | 1213163000 |  | 369.356 |  | 369.356 | 0 | 369.356 |  | 100%
7 | Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng trường THCS Tân Dân, TP Chí Linh | 63/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 |  | 123c/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 4868.266 | 4868266000 |  | 427.365 |  | 427.365 | 0 | 382.835 |  | 89.58%
8 | Nhà văn hóa KDC Vọng Cầu, phường Tân Dân, TP Chí Linh | 1224/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 |  | QĐ số 1483/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 | 3081.867 | 3081867000 |  | 152.306 |  | 152.306 | 0 | 139.846 |  | 91.82%
9 | Xây dựng phòng chức năng trường Mầm non Tân Dân | 959/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 |  | QĐ số 1489/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 338/QĐ-UBND ngày 8/4/2020 | 3350.609 | 3350609000 |  | 287.277 |  | 287.277 | 0 | 287.277 |  | 100%
10 | Các hạng mục phụ trợ trường THCS Tân Dân |  |  | QĐ số 193a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; QĐ số 111/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 | 2496.658 | 2496658000 |  | 288.159 |  | 288.159 | 0 | 288.159 |  | 100%
11 | Nâng cấp, mở rộng đường trục phường Tân Dân, thành phố Chí Linh | 194a/QĐ-UBND ngày 8/9/2020 |  | 263a/QĐ-UBND ngày 26/11/2020; 393/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 | 11097.286 | 11097286000 |  | 490.94 |  | 490.94 | 0 | 490.94 |  | 100%
12 | Cải tạo mái tôn nhà lớp học 2 tầng nhà B,C và D trường THCS Tân Dân | 647/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 |  | Số 677/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 | 1205.118 | 1205118000 |  | 348.002 |  | 348.002 | 0 | 348.002 |  | 100%
13 | Hội trường, nhà làm việc bộ phận 1 cửa, công trình phụ trợ trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Tân Dân |  |  | Số 770/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 14985.987 | 14985987000 |  | 4676 |  | 4107.0822 | 568.9178 | 4676 |  | 100%
14 | Các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Tân Dân | Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 |  | 226/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 6788 | 6788000000 |  | 6068 |  | 6068 | 0 | 6042.36 |  | 99.58%
15 | Xây dựng nghĩa trang KDC Triều, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương |  |  | Số 778/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 | 8385.928 | 8385928000 | 2702.0901 | 1639.702 |  | 1639.702 | 0 | 1639.702 |  | 100%
16 | Xây dựng mới cổng, hàng rào và khu phụ trợ công trình trụ sở công an phường Tân Dân |  |  | Số 746/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 | 2993.693 | 2993693000 |  | 253.7525 |  | 0 | 253.7525 | 214.0812 |  | 84.37%
| Phường Đồng Lạc cũ (13 công trình) |  | 39710.638 |  | 47493.2186 | 46325617000 | 0 | 18907.6687 | 0 | 17319.4513 | 1588.2174 | 17674.1794 | 0 | 93.48%
1 | Trường Mầm Non Đồng Lạc. Hạng mục: Nhà lớp học mẫu giáo 4 phòng | 62b ngày 08/8/2018 | 4097.853 | 87b ngày 15/10/2019 | 4098 | 4098000000 |  | 345 |  | 345 | 0 | 344.973 |  | 99.99%
2 | Xây dựng nâng tầng 2 Nhà lớp học 1T-4P (làm khối phụ trợ) và các hạng mục phụ trợ trường Mầm Non Đồng Lạc | 23a ngày 26/7/2022 | 4800 | 141 ngày 07/4/2021 | 4722 | 4722000000 |  | 590 |  | 590 | 0 | 590 |  | 100%
3 | Cải tạo nhà đa năng, sân thể thao và hàng rào vườn hoa trường Tiểu Học Đồng Lạc, TP Chí Linh | NQ 38 ngày 28/12/2023 | 1500 | 202 ngày 23/8/2024 | 1200 | 1200000000 |  | 230.0503 |  | 230.0503 | 0 | 230.036 |  | 99.99%
4 | Cải tạo sân trường, bồn hoa, rãnh nước trường THCS Đồng Lạc | 20 ngày 20/01/2016 | 681 | 20 ngày 20/01/2016 | 680 | 680000000 |  | 144 |  | 144 | 0 | 120.6 |  | 83.75%
5 | Cải tạo, nâng cấp đường trục phường Đồng Lạc, TP Chí Linh. Hạng mục: Mặt đường Bê tông nhựa và sơn vạch kẻ đường. | NQ 38 ngày 28/12/2023 | 15000 | 241 ngày 25/9/2024 | 14998.398 | 14998398000 |  | 12885.9418 |  | 12772.4088 | 113.5329 | 12885.936 |  | 100%
6 | Chỉnh trang đô thị các KDC ven QL 37 Đoạn Km74+300 - Km74+992 đoạn qua địa phận xã Đồng Lạc. HM: Chặt hạ và loại bỏ gốc cây |  |  | 52b ngày 20/9/2017 | 148 | 148000000 |  | 148 |  | 148 | 0 | 147.705 |  | 99.8%
7 | Trồng cây xanh, hoa lá màu tại dải phân cách giữa các KDC Đồng Triều, phường Đồng Lạc với Quốc lộ 37 | 142a ngày 02/10/2019 | 1147.7 | 147a ngày 11/10/2019 | 1175 | 1175000000 |  | 365 |  | 365 | 0 | 365 |  | 100%
8 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ khu vực trung tâm phường Đồng Lạc | NQ 38 ngày 28/12/2023 | 1500 | 203 ngày 23/8/2024 | 1200 | 1200000000 |  | 291.1498 |  | 291.1498 | 0 | 291.132 |  | 99.99%
9 | Sửa chữa nhà làm việc Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Lạc | 64f ngày 07/9/2018 | 984.085 | 91a ngày 30/10/2018 | 984 | 984000000 |  | 250.404 |  | 250.404 | 0 | 250.404 |  | 100%
10 | Cải tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh (Giai đoạn 1) |  |  | 620a ngày 29/9/2017 | 1274 | 1274000000 |  | 132 |  | 132 | 0 | 131.83 |  | 99.87%
11 | Tổng mặt bằng nghĩa trang nhân dân thôn Trụ Thượng, xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh (Nay là Phường Đồng Lạc, TP Chí Linh) | 23a ngày 26/7/2022 | 10000 | 150 ngày 14/12/2023 | 9452 | 9452000000 |  | 2051.4384 |  | 2051.4384 | 0 | 2051.4384 |  | 100%
12 | Trụ sở Công an phường Đồng Lạc xây dựng các hạng mục phụ trợ và GPMB |  |  | Số 71/QĐ-UBND ngày 08/05/2023 | 6394.219 | 6394219000 |  | 808.4767 |  | 0 | 808.4767 | 265.125 |  | 32.79%
13 | Cổng, tường rào, sân và GPMB trường Tiểu học Đồng Lạc |  |  | Số 183a/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 | 1167.6016 |  |  | 666.2078 |  |  | 666.2078 | 0 |  | 0%
1.2 | Dự án đang thi công
………..