## nọi dung triển khai
Phụ lục II PHÂN CÔNG CỤ THỂ NỘI DUNG TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN VÀ PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2025 (Kèm theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 12/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố)
STT | Tên Văn bản | Nội dung thực hiện việc triển khai Nghị định | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Kết quả
I. Nội dung triển khai cụ thể theo từng Nghị định
1 | 1. Nghị định 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp; 2. Nghị định 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Tư pháp | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Tư pháp, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Tư pháp | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Tư pháp, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Tư pháp, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
2 | 3. Nghị định 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; 4. Nghị định 126/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực dự trữ quốc gia; 5. Nghị định 128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý Nhà nước lĩnh vực nội vụ; 6. Nghị định 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ; 7. Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mội số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Nội vụ | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Nội vụ, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Nội vụ, | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Nội vụ, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Nội vụ, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
3 | 8. Nghị định 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính; 9. Nghị định 127/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Tài chính | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Tài chính, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Tài chính | Các sở, ngành, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Tài chính, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Tài chính, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
4 | 10. Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 11. Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 12. Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Nông nghiệp và Môi trường, | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
5 | 13. Nghị định 132/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 14. Nghị định 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành, thành phố UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Khoa học và Công nghệ, | Các sở, ngành, thành phố UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
6 | 15. Nghị định 134/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Ngoại vụ | Các sở, ngành, thành phố UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Ngoại vụ, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Ngoại vụ | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Ngoại vụ, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Ngoại vụ, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
7 | 16. Nghị định 137/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; 17. Nghị định 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, thành phố, UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, thành phố, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
8 | 18. Nghị định 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương; 19. Nghị định 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Công thương | Các sở, ngành, thành phố UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Công thương, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Công thương | Các sở, ngành, thành phố, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Công thương, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Công thương, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
9 | 20. Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 21. Nghị định 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 22. Nghị định 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Xây dựng | Các sở, ngành, thành phố, UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Xây dựng, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Xây dựng | Các sở, ngành, thành phố, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Xây dựng, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Xây dựng, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
10 | 23. Nghị định 141/2025/NĐ-CP ngày 12/6/22025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Thanh tra thành phố | Các sở, ngành, thành phố, UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Thanh tra thành phố, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Thanh tra thành phố | Các sở, ngành, thành phố, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Thanh tra thành phố, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Thanh tra thành phố, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
11 | 24. Nghị định 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 25. Nghị định 143/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
12 | 26. Nghị định 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 27. Nghị định 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế | Ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị định tại cơ quan | Sở Y tế | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trước ngày 15/7/2025 | Kế hoạch
|  | Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định | Sở Y tế, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các hình thức triển khai
|  | Rà soát, báo cáo đề xuất nội dung cơ quan Trung ương phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; UBND, Chủ tịch UBND cấp xã |  | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 20/7/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản để phân cấp, ủy quyền theo quy định đối với các thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân định thẩm quyền, phân quyền | Sở Y tế | Các sở, ngành thành phố, UBND cấp xã | Trong Quý III/2025 | Các Văn bản đề xuất
|  | Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp hoặc ủy quyền thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình |  |  | Trong tháng 7/2025 | Các văn bản, hình thức triển khai
|  | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định | Sở Y tế, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trong thời gian thực hiện Nghị định
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định | Sở Y tế, UBND cấp xã | Các sở, ngành thành phố | Trước ngày 25 hàng tháng | Báo cáo
13 | 28. Nghị định 122/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế |  | Chi cục Thuế khu vực III | Các sở, ngành thành phố; UBND cấp xã
14 | 29. Nghị định 130/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực thống kê |  | Chi cục Thống kê thành phố | Các sở, ngành thành phố; UBND cấp xã
II. Nội dung triển khai chung đối với các Nghị định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp
15 | Các Nghị định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp | Xây dựng “Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã” để đảm bảo đủ cơ sở cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại khoản 8 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 | Sở Nội vụ | Các sở, ngành thành phố; UBND cấp xã | Trong tháng 7/2025 | Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố
|  | Tuyên truyền, truyền thông, tập huấn hướng dẫn về việc triển khai thực hiện các Nghị định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cổng thông tin điện tử thành phố, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng | Các sở, ngành thành phố; UBND cấp xã | Từ 01/7/2025 và trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định này.
|  | Xây dựng kế hoạch tập huấn đối với cán bộ, công chức về việc triển khai thực hiện các Nghị định nêu trên | Sở Nội vụ | Các sở, ngành thành phố; UBND cấp xã | Trước ngày 20/7/2025 | Kế hoạch tập huấn