## PL 01 - TINH HINH THUC HIEN ĐTC
Phụ lục số 01
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẾN NGÀY 30/6/2026
(Kèm theo Báo cáo số 605/BC-UBND ngày 16/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Lương Bằng)
ĐVT: triệu đồng
TT | Tên công trình | Thời gian KC - HT | QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư | QĐ phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư | Khối lượng hoàn thành ước đến 31/7/2026 | Tổng số vốn đã phân bổ | Trong đó: |  | Tổng số vốn đã thanh toán đến 30/6/2026 | Số vốn còn lại chưa thanh toán | Ghi chú
[8 empty] | Bổ sung có mục tiêu của thành phố | Số thu tiền sử dụng đất của xã
| Tổng cộng (I+II) |  |  |  | 111092.76 | 56726.575 | 53127.8118 | 27817.937 | 25309.8748 | 30245.2118 | 22882.6
I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 8137.009 | 7806.575 | 7477.8118 | 7477.8118 | 0 | 7477.8118 | 0
1 | Điểm dân cư mới thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (GĐ 1); HM: GPMB, phá dỡ mương, san lấp mặt bằng | 2021 | TB số 149, 05/10/2021 | Số 106; 17/12/2021 | 8137.009 | 7806.575 | 7477.8118 | 7477.8118 |  | 7477.8118 | 0
II | Dự án đầu tư mới |  |  |  | 102955.751 | 48920 | 45650 | 20340.1252 | 25309.8748 | 22767.4 | 22882.6 | 0
1 | Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường THCS Đoàn Tùng | 2026- 2027 | Số 1278, ngày 18/12/2025; số 899 ngày 04/5/2026 | Số 1019, 01/6/2026 | 15374.303 | 6800 | 7000 | 1220.4252 | 5779.5748 | 4588.548 | 2411.452
2 | Cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Phạm Kha | 2026 | Số 1277, 18/12/2025; số 983, 29/5/2026 | Số 1091, 14/6/2026 | 10000 | 4800 | 5000 | 3200 | 1800 | 3113.524 | 1886.476
3 | Xây dựng mở rộng Trường mầm non Nhân Quyền; hạng mục: San nền, tường bao, GPMB | 2026 | Số 1276, 18/12/2025; Số 1064, 10/6/2026 | Số 1097, 14/6/2026 | 5000 | 3000 | 3000 | 1400 | 1600 | 1133.276 | 1866.724
4 | Xây dựng mở rộng Trường mầm non Phạm Kha; hạng mục: Tường rào, phá dỡ | 2026 | Số 1275, 18/12/2025 | Số 1095, 14/6/2026 | 1000 | 870 | 900 | 769.7 | 130.3 | 239.65 | 660.35
5 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh xã | 2026 | Số 1282, 18/12/2025 | Số 528, 06/3/2026 | 3182.472 | 2689.658 | 2689.658 | 2689.658 |  | 2680.2536 | 9.4044
6 | Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường tỉnh 393, đoạn từ cầu Phạm Kha đến cống Ba Đa và đường tỉnh 392, đoạn từ Nhà văn hóa thôn Hòa Loan đến nút giao với ĐT.396 | 2026 | Số 1274, 18/12/2025 | Số 529, 06/3/2026 | 4601.169 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 3456.7585 | 543.2415
7 | Đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống camera an ninh khu vực Thanh Tùng và Nhân Quyền | 2026 | Số 1281, 18/12/2025 | Số 468, 24/02/2026 | 1200 | 1060.342 | 1060.342 | 1060.342 |  | 1060.342 | 0
8 | Cải tạo đường GTNT tại các thôn trên địa bàn xã Nguyễn Lương Bằng | 2026 | Số 1271; 18/12/2025 | Số 1093; 14/6/2026 | 5000 | 3500 | 4000 | 100 | 3900 | 1302.781 | 2697.219
9 | Cải tạo, nâng cấp mặt đường, vỉa hè, thoát nước đường xã, đoạn từ đường tỉnh 392 đến khu di tích Đình Đông | 2026 | Số 1270; 18/12/2025 | Số 645; 03/4/2026 | 9476.015 | 6300 | 6500 | 4900 | 1600 | 4803.8359 | 1696.1641
10 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hòa Loan (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, nền mặt đường, vỉa hè, cấp thoát nước và điện | 2026 | Số 1272, 18/12/2025; Số 984, 29/5/2026 | Số 1085, 12/6/2026 | 25200 | 6740 | 5000 | 1000 | 4000 | 388.431 | 4611.569
11 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá | 2026 | Số 1273, 18/12/2025; số 925, 11/5/2026 | Số 1348, 29/6/2026 | 22921.792 | 9160 | 6500 |  | 6500 |  | 6500
12 | Dự án: Cải tạo, mở rộng khuôn viên Trạm y tế xã Thanh Tùng cũ; hạng mục: Tường bao, sân đường, thoát nước |  | Số 1280, 18/12/2025 | [8 empty] | Điều chỉnh giảm trong KH Đầu tư công
13 | Đầu tư xây dựng Trường THCS Thanh Tùng (tại vị trí mới); hạng mục: San lấp mặt bằng, tường bao và GPMB |  | Số 1279, 18/12/2025

## PL 02 - ĐIỀU CHINH ĐTC
Phụ lục số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số 605/BC-UBND ngày 16/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Lương Bằng)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Stt | Danh mục công trình, dự án | Tổng mức đầu tư ban đầu | Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh | Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo NQ số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 |  |  | Điều chỉnh tăng/ giảm |  | Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau khi điều chỉnh |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Tổng vốn | Trong đó |  | Bổ sung có mục tiêu của thành phố | Số thu tiền sử dụng đất của xã | Tổng vốn | Trong đó
[5 empty] | Bổ sung có mục tiêu của thành phố | Số thu tiền sử dụng đất của xã |  |  |  | Bổ sung có mục tiêu của thành phố | Số thu tiền sử dụng đất của xã
| Tổng cộng | 190.329 | 201.157 | 102.487 | 27.817 | 74.67 | 0.000937 | -0.000937 | 102.487 | 27.8179 | 74.6691
I | Lĩnh vực giao thông | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 | -5.524 | 14.476 | 5 | 9.476
1 | Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường, vỉa hè, thoát nước đường xã, đoạn từ đường tỉnh 392 đến khu di tích đình Đông | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 4.9 | -5.424 | 9.476 | 4.9 | 4.576
2 | Cải tạo đường GTNT tại các thôn trên địa bàn xã Nguyễn Lương Bằng | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.1 | -0.1 | 5 | 0.1 | 4.9
II | Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp, thoát nước, hạ tầng khu dân cư, chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính…) | 86.199 | 93.527 | 43.257 | 18.817 | 24.44 | -6.3392 | 7.0812 | 43.999 | 12.4778 | 31.5212
1 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hòa Loan (giai đoạn 2); Hạng mục: San nền, nền mặt đường, vỉa hè, cấp thoát nước và điện | 16 | 25.2 | 13.12 | 2.18 | 10.94 | -1.18 | 1.18 | 13.12 | 1 | 12.12
2 | Dự án: Điểm dân cư mới thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Giai đoạn 1); Hạng mục: Giải phóng mặt bằng, phá dỡ mương, san lấp mặt bằng | 8.137 | 8.137 | 8.137 | 8.137 |  | -0.65919 |  | 7.4778 | 7.4778
3 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá | 19.8 | 23.6 | 12.2 | 6.5 | 5.7 | -6.5 | 6.5 | 12.2 |  | 12.2
4 | Dự án: HTKT khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng. Hạng mục: Tường kè + san nền - VT 1 | 16.212 | 13.51 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 3
5 | Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng huyện Thanh Miện. Hạng mục: Giao thông + thoát nước + cấp nước + cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng | 17.85 | 14.88 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2
6 | Dự án xây dựng Trạm biến áp khu dân cư tập trung Thờ Nợ và di chuyển đường dây 35kV | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 |  | 1.6 | Dự án bổ sung
7 | Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường tỉnh 393, đoạn từ cầu Phạm Kha đến cống Ba Đa và đường tỉnh 392, đoạn từ Nhà văn hóa thôn Hòa Loan đến nút giao với ĐT.396 | 6 | 6 | 4.8 | 2 | 2.8 | 2 | -2.1988 | 4.6012 | 4 | 0.60117
III | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | 75.9 | 79.4 | 31 | 4.3 | 26.7 | 2.2901 | 2.8094 | 36.0995 | 6.5901 | 29.5094
1 | Dự án xây dựng mở rộng Trường mầm non Phạm Kha; hạng mục: Tường bao, phá dỡ | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.7697 | -0.7697 | 1 | 0.7697 | 0.2303
2 | Dự án xây dựng mở rộng Trường mầm non Nhân Quyền; hạng mục: San nền, tường bao, GPMB | 5 | 5 | 4 | 2.3 | 1.7 | -0.9 | 0.9 | 4 | 1.4 | 2.6
3 | Dự án cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Phạm Kha | 10 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1.2 | -1.2 | 7 | 3.2 | 3.8
4 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường THCS Đoàn Tùng | 14 | 17.5 | 10 |  | 10 | 1.2204 | -1.2204 | 10 | 1.2204 | 8.7796
5 | Dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Thanh Tùng (tại vị trí mới); hạng mục: San lấp mặt bằng, tường bao và GPMB | 22 | 22 | 9 |  | 9 |  | -9 | 0 |  | 0
6 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Nhân Quyền | 7.3 | 7.3 |  |  |  |  | 4.9 | 4.9 |  | 4.9 | Dự án bổ sung
7 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Đoàn Tùng | 16.6 | 16.6 |  |  |  |  | 9.1995 | 9.1995 |  | 9.1995
IV | Lĩnh vực y tế | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án cải tạo, mở rộng khuôn viên Trạm y tế xã Thanh Tùng cũ; hạng mục: Tường bao, sân đường, thoát nước | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | -5 | 0
V | Lĩnh vực an ninh, quốc phòng | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | -0.13966 | 0.13966 | 1.2 | 1.0603 | 0.13966
1 | Dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống camera an ninh khu vực Thanh Tùng và Nhân Quyền | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | -0.13966 | 0.13966 | 1.2 | 1.0603 | 0.13966
VI | Lĩnh vực văn hóa - xã hội | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | -0.81034 | 0.49281 | 3.1825 | 2.6897 | 0.49281
1 | Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh xã | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | -0.81034 | 0.49281 | 3.1825 | 2.6897 | 0.49281
VII | Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư mới năm 2027 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  | 3.53 |  |  | 3.53 |  | 3.53