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[bookmark: _Hlk205217300]PHỤ LỤC I
Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 10/01/2026 và 
Thông báo số 02-TB/BCĐ, ngày 19/3/2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS thành phố
(Kèm theo Báo cáo số ……/BC-BCĐ ngày …… tháng …… năm 2026 của Ban Chỉ đạo phường Phù Liễn)
-----
A. DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU 
	TT
	Chỉ tiêu
	Chỉ tiêu giao năm 2026 của thành phố
	Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá
	Ước thực hiện đến thời điểm báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương
	Ước thực hiện năm 2026 của cơ quan, đơn vị, địa phương
	Ghi chú (vượt/đạt/
không đạt chỉ tiêu giao và nêu lý do trong trường hợp không đạt)

	5
	Tỉ lệ cán bộ cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử
	100%
	4 khối cơ quan cấp xã (Đảng ủy cấp xã, HĐND cấp xã, UBND cấp xã, MTTQ Việt Nam cấp xã)
	100%
	100%
	

	6
	Tỉ lệ hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử (đối với hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước thì thúc đẩy việc xử lý trên hệ thống/mạng phù hợp theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ để giải quyết công việc
	100%
	4 khối cấp thành phố, cấp xã
	
	
	Hệ thống Điều hành tác nghiệp mới đi vào hoạt động từ 01/7/2025, các tính năng hệ thống đang cập nhật, hoàn thiện

	7
	Tỉ lệ quy trình nghiệp vụ nền tảng (lõi) trong 4 khối cơ quan của hệ thống chính trị được tái cấu trúc, chuẩn hoá, số hoá và được đưa lên môi trường số
	100%
	4 khối cấp thành phố, cấp xã
	100%
	100%
	

	8
	Tỉ lệ TTHC cung cấp DVCTT toàn trình trên tổng số TTHC đặc thù của tỉnh, thành phố.
	≥80%
	Các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	80%
	80%
	

	9
	Tỉ lệ thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan nhà nước
	≥80%
	Các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	90%
	90%
	

	10
	Tỉ lệ TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh
	100%
	Các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	100%
	100%
	

	11
	Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản
	100%
	Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND cấp xã
	100%
	100%
	Không có

	12
	Tỉ lệ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của sở, ban, ngành, địa phương được đào tạo đạt chứng chỉ quản trị dữ liệu cơ bản
	50%
	Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương
	100%
	100%
	

	13
	Tỉ lệ TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch
	100%
	Các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	100%
	100%
	

	14
	Tỉ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
	95%
	Các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	100%
	100%
	



B. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ
	STT

	Tên nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian thực hiện/ hoàn thành
	Trạng thái (Đã hoàn thành/Đang thực hiện/Chưa thực hiện)
	Mô tả tiến độ/kết quả tính đến thời điểm báo cáo

	1
	Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, nâng cao nhận thức của cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu về vai trò và tầm quan trọng của Nghị quyết số 57-NQ/TW và Chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết này. Triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, “học tập số”, phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số trong cán bộ, công chức và nhân dân
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Thường xuyên
	Đang thực hiện
	Đảng ủy, Ban Chỉ đạo và UBND phường đã ban hành các kế hoạch triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW và tổ chức hoạt động phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số. Kết quả tuyên truyền, tập huấn và hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng được trình bày tại Báo cáo chung.

	5
	Trực tiếp, thường xuyên sử dụng Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW làm công cụ thiết yếu trong chỉ đạo, điều hành để phát hiện sớm các điểm nghẽn, rủi ro. Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để bảo đảm tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện trên Hệ thống là một thước đo quan trọng để đánh giá năng lực và kết quả công tác của người đứng đầu
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Thường xuyên
	Đang thực hiện
	100%

	6
	(1) Theo phạm vi quản lý thông qua Hệ thống pakn.nq57.vn và các kênh có liên quan kịp thời tiếp nhận, phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân (người dân, doanh nghiệp, viện, trường, nhà khoa học, nhà sáng tạo…) nhằm đo lường mức độ hài lòng đối với những cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS để kịp thời điều chỉnh (2) Chủ động báo cáo Trung ương các tư duy, sáng kiến đột phá và đặt hàng các sản phẩm cần thiết cho phát triển KHCN, ĐMST, CĐS trên Hệ thống pakn.nq57.vn
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Thường xuyên
	Đang thực hiện
	Hiện nay, phường Phù Liễn chưa được cấp tài khoản truy cập Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (pakn.nq57.vn), do đó chưa thực hiện được việc tiếp nhận, theo dõi, phản hồi và cập nhật kết quả xử lý trực tiếp trên hệ thống. Phường tiếp tục rà soát các ý kiến, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc và nhu cầu thực tiễn thuộc phạm vi quản lý để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo các kênh hiện có.

	7
	Chủ động rà soát quy trình, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu, nhân lực, tài chính, nhất là Ủy ban nhân dân cấp xã; có phương án bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn
	Các xã, phường, đặc khu
	Thường xuyên
	Đang thực hiện
	Đã triển khai rà soát các điều kiện phục vụ chuyển đổi số tại phường; kết quả về hạ tầng, hệ thống thông tin, dữ liệu, nhân lực và kinh phí được tổng hợp tại Phần thứ nhất, Mục IV và Mục V của Báo cáo chung. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

	14
	Chủ động rà soát, nâng cấp và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số cấp xã: (1) đường truyền và kết nối mạng ổn định, chữ ký số cá nhân ; (2) trang bị máy tính cấu hình tối thiểu và thiết bị làm việc thiết yếu chủ động rà soát bố trí kinh phí để nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang thiết bị CNTT đã xuống cấp; (3) bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với khối lượng công việc; (4) Rà soát, nâng cấp bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Mô hình chuyển đổi số cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các xã, phường, đặc khu
	Quý II/2026
	Đã hoàn thành
	Phường đã triển khai rà soát, duy trì hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin và bố trí nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Kết quả thực hiện được tổng hợp tại Phần thứ nhất, Mục IV và Mục V của Báo cáo chung. Tiếp tục rà soát nhu cầu nâng cấp, bổ sung thiết bị, chữ ký số và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật theo Mô hình chuyển đổi số cấp xã.

	15
	(1) Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đầy đủ chứng thư số cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của 4 khối cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; (2) Chủ động rà soát khắc phục triệt để tình trạng còn lỗi của các hệ thống thông tin
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Quý II/2026
	Đang thực hiện
	Phường tiếp tục rà soát tình hình cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng công vụ tại 04 khối cơ quan Đảng, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; tổng hợp nhu cầu cấp mới, gia hạn, điều chỉnh chứng thư số để phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Đồng thời, rà soát các lỗi phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, kịp thời phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành để khắc phục, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Kết quả cụ thể về điều kiện hạ tầng và việc sử dụng các nền tảng số được tổng hợp tại Phần thứ nhất, Mục IV của Báo cáo chung.

	16
	(1) Chủ động triển khai đầy đủ giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ ngay từ khâu thiết kế, đầu tư, vận hành; ưu tiên các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ thủ tục hành chính và hệ thống dữ liệu lõi. (2) Tăng cường việc gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ cấp độ Mật, Tối Mật qua Mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng với phạm vi mở rộng theo hướng thống nhất, dùng chung cho các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị. (3) Chỉ đạo việc tạo lập và xử lý hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới thực hiện trên môi trường điện tử; (4) 100% các đơn vị gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử có ký số; (5) Hoàn thành số hoá tài liệu lưu trữ theo chỉ đạo của Trung ương; (6) Số hóa 100% các quy trình lõi trong cá cơ quan, đơn vị để phục vụ đưa lên môi trường số; (7) Tổ chức kết nối, liên thông và vận hành đồng bộ các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị thành phố
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Thường xuyên
	Đang thực hiện
	Phường đã hoàn thành hồ sơ xác định cấp độ an toàn thông tin và được phê duyệt cấp độ 2; ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Tiếp tục thực hiện gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số; kết quả chung về vận hành hệ thống và số hóa đã thể hiện tại Báo cáo chung. Đối với việc xử lý tài liệu Mật, Tối Mật trên mạng chuyên dùng, số hóa tài liệu lưu trữ, số hóa toàn bộ quy trình lõi và liên thông đồng bộ hệ thống của 4 khối, cần tiếp tục xác minh kết quả theo phạm vi được giao; chưa có căn cứ xác nhận hoàn thành toàn bộ 07 nội dung.

	20
	(1) Rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; ưu tiên cắt giảm nhóm thủ tục hành chính yêu cầu xác nhận hoặc xin xác nhận, nhóm thủ tục yêu cầu thông báo hoặc báo cáo; (2) Số hoá đầy đủ hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu dữ liệu và phục vụ tái sử dụng thông tin; (3) Thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần; tổ chức kiểm tra, giám sát trên môi trường số; kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; (4) Bố trí trụ sở, trang thiết bị đầu cuối, hạ tầng mạng, phân công lãnh đạo, nhân lực; bố trí đủ nhân sự cho việc giải quyết TTHC ở cấp xã đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc thực tế trên địa bàn
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 4 khối cơ quan
	Thường xuyên
	Đã hoàn thành
	Phường tiếp tục triển khai rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền; duy trì số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và khai thác dữ liệu phục vụ giải quyết công việc, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trên hệ thống. Đồng thời, duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng mạng và nhân lực phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Kết quả về số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng và nhân lực được tổng hợp tại Phần thứ nhất, Mục IV của Báo cáo chung. Kết quả rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính và kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc cung cấp thông tin một lần tiếp tục được rà soát, bổ sung.

	21
	Theo chức năng, nhiệm vụ được giao đăng ký tối thiểu 01 bài toán lớn gắn với điều kiện thực tiễn, lợi thế và dư địa tăng trưởng của địa phương (công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; chế biến - chế tạo; du lịch; logistics; y tế; giáo dục; quản trị đô thị…); Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu đề xuất, lựa chọn tối thiểu 03 bài toán lớn để tổ chức đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết ngay trong năm 2026
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Quý I/2026
	Đã hoàn thành
	UBND phường đã đề xuất 02 bài toán lớn

	26
	Chủ động rà soát, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin; năng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn triển khai 100% trên Nền tảng Bình dân học vụ số quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí, đồng thời tạo thuận lợi, không làm gián đoạn công tác của người học
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Thường xuyên
	Đang thực hiện
	Đầo tạo bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về Chuyển đổi số, an toàn thông tin cho 03 đ/c: gồm..... ; Tổ chức nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên nền tảng Bình dân học vụ số 03 hóa học, kết quả đạt 686/686 cán bộ công chức đã tham gia đạt 100%

	27
	(1) Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng xử lý nghiệp vụ hành chính, tư duy sáng tạo và văn hoá công chức mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là tại cấp xã; ưu tiên phương thức đào tạo thuận tiện, hiệu quả, "mọi nơi, mọi lúc", khai thác hiệu quả nền tảng "Bình dân học vụ số"; (2) Duy trì, phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, các nhà văn hoá thôn, bản là các điểm tiếp cận số tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức và nâng cao kỹ năng số cho người dân bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao năng lực sử dụng dịch vụ số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, bền vững
	Các xã, phường, đặc khu
	Thường xuyên
	Đã hoàn thành
	UBND phường tổ chức tập huấn cho hơn 400 người nâng cao kỹ năng số, kỹ năng xử lý nghiệp vụ hành chính, tư duy sáng tạo và văn hoá công chức mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

	28
	Theo phạm vi quản lý bảo đảm nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo quy định của pháp luật; thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức KHCN, ĐMST, kỹ năng, công nghệ số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gắn với vị trí việc làm và đa ngôn ngữ (dân tộc thiểu số); củng cố mô hình vận hành và điều kiện bảo đảm hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa các cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ liên tục, thông suốt, không gián đoạn trong môi trường số
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Nhiệm vụ thường xuyên; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả
	Đã hoàn thành
	Phường đã phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số; triển khai bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; duy trì điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Kết quả cụ thể được tổng hợp tại Phần thứ nhất, Mục IV.1, IV.2 và IV.5 của Báo cáo chung.

Tiếp tục rà soát việc bố trí nhân lực chuyên trách, kiêm nhiệm theo vị trí việc làm; xác định nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng số và hoàn thiện các điều kiện bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

	33
	Quán triệt nguyên tắc "An ninh mạng là điều kiện tiên quyết của chuyển đổi số". Chủ động triển khai đầy đủ giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ ngay từ khâu thiết kế, đầu tư, vận hành; ưu tiên các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ thủ tục hành chính và hệ thống dữ liệu lõi
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Nhiệm vụ thường xuyên; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả
	Đã hoàn thành
	UBND phường đã hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn  hệ thống thông tin mức 2

	39
	Phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thẩm định, phê duyệt cấp độ đối với toàn bộ các hệ thống thông tin trọng yếu do mình trực tiếp quản lý, vận hành. Đối với hạ tầng và các hệ thống thông tin đang xây dựng hoặc sẽ triển khai trong thời gian tới, yêu cầu bắt buộc phải thực hiện phê duyệt cấp độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức. Đối với các hệ thống thông tin và hạ tầng hiện đang sử dụng, cần khẩn trương rà soát, đánh giá và thực hiện phê duyệt cấp độ an toàn thông tin theo đúng quy định
	Cơ quan, đơn vị, địa phương
	Tháng 4/2026
	Đã hoàn thành
	Đã phối hợp UBND phường hoàn thiện hồ sơ đề xuất phê duyệt cấp an toàn thông tin cấp đô 2

	40
	Thực hiện thiết lập kênh kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ giám sát, điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng theo hướng dẫn của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng Bộ Công an theo quy định (trừ các hệ thống thông tin trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu)
	Cơ quan, đơn vị, địa phương
	Tháng 4/2026
	Đã hoàn thành
	Lập nhóm Zalo về An toàn an ninh mạng Phù liễn và phân công cán bộ tham gia nhóm An toàn an ninh mạng thành phố làm đầu mối liên hệ

	41
	Thực hiện báo cáo về sự cố trong vòng 24 giờ nếu xảy ra và tuân theo sự điều phối ứng phó sự cố của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng Bộ Công an theo quy định
	Cơ quan, đơn vị, địa phương
	Thường xuyên
	
	Quá trình triển khai thực hiện tại địa phương đến nay chưa phát hiện có sự cố nào về lỗ hổng mất an toàn an ninh mạng

	43
	Triển khai tổng thể các giải pháp giám sát, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu cho các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý
	Cơ quan, đơn vị, địa phương
	Tháng 4/2026
	Đang thực hiện
	Căn cứ các văn bản của thành phố đã thông báo, triển khai các giải pháp giám sát, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu theo quy định

	44
	Triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin "4 lớp" gồm: (1) Lực lượng tại chỗ chịu trách nhiệm vận hành, giám sát và ứng cứu ban đầu khi sự cố xảy ra. (2) Hệ thống hoặc dịch vụ giám sát 24/7, giúp phát hiện sớm các nguy cơ. (3) Đơn vị độc lập thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ để đảm bảo khách quan và minh bạch. (4) Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia, bảo đảm sự phối hợp liên thông trên phạm vi toàn quốc (trừ các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, cơ yếu)
	Cơ quan, đơn vị, địa phương
	Tháng 4/2026
	Đang thực hiện
	UBND phường Phù Liễn đã ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 07/7/2026 về kiện toàn Tổ Ứng cứu Công nghệ và Nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Phường đã quy định trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống thông tin; phân công đầu mối tiếp nhận, xử lý ban đầu các sự cố và phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp thành phố khi phát sinh sự cố vượt khả năng xử lý tại cơ sở. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin “4 lớp”, trong đó tập trung xác định kết quả giám sát 24/7, kiểm tra đánh giá độc lập và kết nối, chia sẻ thông tin giám sát với hệ thống cấp trên theo quy định.

	46
	Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu. Chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện nếu để xảy ra sự cố an ninh mạng nghiêm trọng, đặc biệt là lộ, lọt bí mật nhà nước do yếu tố chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc không tuân thủ quy định. Đưa kết quả đánh giá chỉ số bảo đảm an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức vào tiêu chí đánh giá tín nhiệm, năng lực của cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu, để phục vụ công tác xếp loại hàng năm. Triển khai chương trình đánh giá tín nhiệm mạng đối với các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng trên không gian mạng nhằm củng cố lòng tin số của người dân trong quá trình hoạt động, tương tác và làm việc trên không gian mạng.
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Thường xuyên
	Đang thực hiện
	Đảng ủy, UBND phường Phù Liễn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường quán triệt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng hệ thống thông tin; kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý tài khoản, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Tiếp tục rà soát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an ninh, an toàn hệ thống; phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các vấn đề phát sinh. Việc đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, kết quả bảo đảm an ninh mạng và thực hiện chương trình đánh giá tín nhiệm mạng được triển khai theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

	47
	Chủ động rà soát, điều chỉnh/hoàn thiện đăng ký kinh phí và kế hoạch vốn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và kế hoạch hoạt động của mình trong năm 2026
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Quý I/2026
	Đang thực hiện
	Phường đã chủ động cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong dự toán ngân sách năm 2026, gắn với nhu cầu thực tế về hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo. Kết quả phân bổ kinh phí được tổng hợp tại nội dung tài chính của Báo cáo chung; chưa có thông tin xác nhận việc điều chỉnh kế hoạch vốn hoặc dự toán sau rà soát.

	48
	Triển khai thực chất và giải ngân theo đúng tiến độ công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu, tiến độ chung của Nghị quyết số 57-NQ/TW.
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	12/2026
	Đang thực hiện
	Phường đã thực hiện phân bổ và giải ngân kinh phí cho các nhiệm vụ chuyển đổi số trong phạm vi dự toán năm 2026; số liệu cụ thể được tổng hợp tại nội dung tài chính của Báo cáo chung. Tiếp tục thực hiện giải ngân theo tiến độ nhiệm vụ; chưa có đủ thông tin để xác nhận toàn bộ kinh phí đã giải ngân đúng tiến độ.

	50
	Đăng ký kinh phí cho KHCN, ĐMST, CĐS phù hợp với tình hình thực tiễn và kế hoạch hoạt động của mình theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	12/2026
	Đang thực hiện
	Phường đã xây dựng dự toán và bố trí nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026 phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu triển khai tại địa phương. Kết quả dự toán, phân bổ kinh phí đã được tổng hợp tại nội dung tài chính của Báo cáo chung; việc đăng ký theo hướng dẫn chuyên ngành cần tiếp tục đối chiếu hồ sơ liên quan.



