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Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 100/QĐ-BCĐ ngày 10/8/2026 
(Kèm theo Báo cáo số ……/BC-BCĐ ngày …… tháng …… năm 2026 của Ban Chỉ đạo phường Phù Liễn)
-----
	STT

	Tên nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian thực hiện/ hoàn thành
	Trạng thái (Đã hoàn thành/Đang thực hiện/Chưa thực hiện)
	Mô tả tiến độ/kết quả tính đến thời điểm báo cáo

	1
	Quán triệt, triển khai nghiêm túc Thông báo số 24-TB/CQTTBCĐ, Thông báo số 25-TB/CQTTBCĐ, Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW và Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	5 ngày sau khi Kế hoạch của UBND thành phố được ban hành
	Đang thực hiện
	Ban Chỉ đạo, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 15/8/2026 thực hiện Quyết định số 100/QĐ-UBND; kiện toàn Ban Chỉ đạo bằng Quyết định số 747-QĐ/ĐU ngày 23/9/2026. Nội dung các Thông báo, Kế hoạch, Quyết định của Trung ương được quán triệt tới cán bộ, công chức và triển khai theo phân công.

	3
	Đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối (ưu tiên máy tính, phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp), bảo đảm minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật, phù hợp với yêu cầu công việc, đáp ứng vận hành thông suốt chính quyền 03 cấp
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Các sở, ngành, cơ quan, địa phương gửi báo cáo rà soát, thống kê nhu cầu theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ; Hoàn thành mua sắm trang thiết bị đầu cuối trước ngày 30/11/2026
	Đang thực hiện
	Cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ giải quyết TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp

	4
	Hoàn thành hồ sơ cấp độ, kiểm thử xâm nhập và đánh giá độc lập trước khi vận hành hoặc mở rộng
	Cơ quan chủ quản hệ thống
	30/11/2026
	Đang thực hiện
	Hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của phường đã được Công an thành phố phê duyệt cấp độ an toàn thông tin 2 tại Quyết định số 4131/QĐ-CAHP-ANM ngày 15/4/2026. Chưa có đủ minh chứng về kiểm thử xâm nhập và đánh giá độc lập trước khi vận hành hoặc mở rộng.

	10
	Tổ chức hỗ trợ người dân tự thực hiện hồ sơ trực tuyến tại cấp xã; ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, vùng sâu, vùng xa; hướng dẫn thanh toán số và bảo vệ thông tin cá nhân.
	UBND các xã, phường, đặc khu
	Ngày 30/9/2026
	Đã hoàn thành
	Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với Đoàn Thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng và các tổ dân phố tổ chức hoạt động hành chính công lưu động hằng tháng, thực hiện từ tháng 3/2026. Cán bộ hướng dẫn trực tiếp người dân đăng nhập tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng yếu thế; lồng ghép hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

	18
	Tăng cường tuyên truyền cấp, kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho công dân, đặc biệt là số công dân từ đủ 06 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn.
	UBND các xã, phường, đặc khu (Đ/c Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả)
	Trước 15/8/2026 và duy trì thường xuyên các tháng tiếp theo đảm bảo tối thiểu 97% công dân có tài khoản định danh mức 2 được kích hoạt/tổng số tài khoản mức 2 được cấp
	Đang thực hiện
	Đã kích hoạt 48.229/49.409 tài khoản định danh điện tử đã được cấp, đạt 97,6%

	28
	Phối hợp Bộ Công an trong kết nối hệ thống quan trọng với đầu mối giám sát 24/7; định kỳ kiểm tra tài khoản, phân quyền và dữ liệu nhạy cảm. Thực hiện kết nối chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an) tối thiểu với các hệ thống từ cấp độ 3 trở lên.
	Cơ quan chủ quản hệ thống; Công an thành phố
	Hoàn thành kết nối HTTT cấp độ 4, cấp độ 5 trước 30/11/2026; cấp độ 3 trở lên trong 2026
	Đã hoàn thành
	Hệ thống thông tin của phường đã được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin 2; việc quản lý tài khoản, phân quyền và bảo vệ dữ liệu được thực hiện theo nội dung tại Báo cáo chung. Chưa có thông tin về hệ thống từ cấp độ 3 trở lên thuộc phạm vi phường quản lý hoặc minh chứng kết nối chia sẻ giám sát 24/7 với Trung tâm An ninh mạng quốc gia; tiếp tục rà soát, phối hợp theo yêu cầu của cơ quan chủ quản.

	39
	Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	15/8/2026
	Đang thực hiện
	Thực hiện chính sách hỗ trợ 02 công chức làm công tác chuyển đổi số




16



