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[bookmark: _Hlk205217300]PHỤ LỤC III
Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại tại Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2026
(Kèm theo Báo cáo số ……/BC-BCĐ ngày …… tháng …… năm 2026 của Ban Chỉ đạo phường Phù Liễn)
-----
A. DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU 
	TT
	Chỉ tiêu
	Chỉ tiêu giao năm 2026 của thành phố
	Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá
	Ước thực hiện đến thời điểm báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương
	Ước thực hiện năm 2026 của cơ quan, đơn vị, địa phương
	Ghi chú (vượt/đạt/
không đạt chỉ tiêu giao và nêu lý do trong trường hợp không đạt)

	1
	Tỉ lệ cán bộ cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có chứ kỹ số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử
	100%
	UBND cấp xã
	100%
	100%
	

	3
	Tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc tại cơ quan hành chính nhà nước được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử (cấp xã)
	70%
	UBND cấp xã
	Phường duy trì xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên các hệ thống điều hành tác nghiệp và môi trường điện tử; kết quả chung đã nêu tại Báo cáo chung. Chưa có số liệu thống kê riêng tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử ở cấp xã để đối chiếu mức giao 70%.
	
	





B. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ
	STT

	Tên nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian thực hiện/ hoàn thành
	Trạng thái (Đã hoàn thành/Đang thực hiện/Chưa thực hiện)
	Mô tả tiến độ/kết quả tính đến thời điểm báo cáo

	1
	Tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Các Sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp xã
	Thời hạn trình theo văn bản giao nhiệm vụ, các chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ; thời hạn ban hành, có hiệu lực đồng bộ với Luật
	Đang thực hiện
	Phường đã ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS thuộc thẩm quyền; kết quả đã tổng hợp tại Báo cáo chung. Việc rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định vượt thẩm quyền cấp xã chưa có kết quả riêng được xác nhận.

	2
	Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện phân bổ dự toán (ngân sách nhà nước năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số) của các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi phụ trách
	Cơ quan tài chính các cấp
	Thường xuyên
	Đang thực hiện
	Thường xuyên theo dõi phân bổ dự toán ngân sách nhà nước lĩnh vực KHCN, năm 2026 phân bổ 293 triệu đồng, giải ngân 213 triệu đồng, đạt tỷ lệ 60%.

	3
	Thực hiện việc số hóa, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định
	Các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã
	Thường xuyên
	Đang thực hiện
	Hồ sơ tiếp nhận được số hóa tại quầy; kết quả giải quyết được cập nhật lên hệ thống ngay khi có kết quả, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác. Việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu được thực hiện thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

	4
	Ban hành bộ trường thông tin dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu, trong đó đảm bảo cập nhật, đồng bộ lên Hệ thống từ điển dữ liệu dùng chung
	Các Sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp xã
	Quý II/2026
	Chưa thực hiện
	Công tác số hóa, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của phường đã được tổng hợp tại Báo cáo chung. Chưa có minh chứng về việc ban hành bộ trường thông tin dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu hoặc kết quả đồng bộ lên Hệ thống từ điển dữ liệu dùng chung. Phường tiếp tục rà soát, phối hợp thực hiện theo phân quyền và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

	7
	Xây dựng phương án bố trí kinh phí triển khai xây dựng và duy trì nền tảng “Bình dân học vụ số”, kinh phí triển khai hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, mạng lưới đại sứ số, mô hình chợ số - nông thôn số, kinh phí tuyên truyền nâng cao kỹ năng số và kinh phí khác phục vụ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và tuyên truyền phục vụ triển khai Đề án 06
	Sở Tài chính và các địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách
	30/6/2026
	Đang thực hiện
	Kinh phí triển khai hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng 81 triệu đồng

	8
	Khẩn trương triển khai thực chất, có hiệu quả Chương trình Chính phủ số (tại Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ) và thực hiện chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, góp phần tăng trưởng ở mức 2 con số, có tác động lớn đến tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh
	Các Sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp xã
	Thường xuyên
	Đang thực hiện
	Phường duy trì khai thác các hệ thống điều hành tác nghiệp, nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến; triển khai số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ tại cơ sở. Kết quả được tổng hợp tại Báo cáo chung; chưa có căn cứ lượng hóa tác động riêng đến tăng trưởng kinh tế, năng suất và năng lực cạnh tranh.

	9
	Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược do trong nước phát triển.
	Các Sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp xã
	31/3/2026
	Đang thực hiện
	Phường đã rà soát nhu cầu đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; kinh phí dự kiến được nêu tại Báo cáo chung. Chưa có hồ sơ xác nhận chương trình, kế hoạch mua sắm riêng đối với sản phẩm công nghệ chiến lược do trong nước phát triển; chưa đủ căn cứ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.



