## PL01
PHỤ LỤC 01: ĐIỀU CHỈNH KỊCH BẢN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN UBND THÀNH PHỐ GIAO UBND PHƯỜNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày 10/4/2026 của UBND phường Phù Liễn)
Đơn vị tính: Triệu Đồng
STT | Số dự án | Danh mục dự án | Mã số dự án | Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính) | Kế hoạch vốn trong năm 2026 sau điều chỉnh giảm |  | Kịch bản giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: Vốn GPMB | Kết quả giải ngân lũy kế 3 tháng |  |  | Lũy kế 4 tháng |  |  | Lũy kế 5 tháng |  |  | Lũy kế 6 tháng |  |  | Lũy kế 7 tháng |  |  | Lũy kế 8 tháng |  |  | Lũy kế 9 tháng |  |  | Lũy kế 10 tháng |  |  | Lũy kế 11 tháng |  |  | Lũy kế 12 tháng |  |  | Lũy kế đến tháng 01/2027
[7 empty] | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8/6 | 17 | 18 | 19=17/6 | 20 | 21 | 22=20/6 | 23 | 24 | 25=23/6 | 26 | 27 | 28=26/6 | 29 | 30 | 31=29/6 | 32 | 33 | 34=32/6 | 35 | 36 | 37=35/6 | 38 | 39 | 40=38/6 | 41 | 42 | 43=41/6 | 44 | 45 | 46=44/6
| 6 | PHƯỜNG PHÙ LIỄN |  |  | 21945.416 | 2649.0618 | 4456.802 | 2166.362 | 20.31% | 5108.7108 | 2582.7108 | 23.28% | 6508.7108 | 2632.7108 | 29.66% | 9115.2398 | 2632.7108 | 41.54% | 12628.2088 | 2649.0618 | 57.54% | 15130.498 | 2649.0618 | 68.95% | 17630.498 | 2649.0618 | 80.34% | 18630.498 | 2649.0618 | 84.89% | 19630.498 | 2649.0618 | 89.45% | 21945.416 | 2649.0618 | 100% | 21945.416 | 2649.0618 | 100%
1 | 1 | Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Quy, phường Bắc Hà | 8140500 | Dự án đang thi công | 4143.776 | 0 | 1659.44 | 0 | 40.05% | 1820 | 0 | 43.92% | 1820 | 0 | 43.92% | 2500 | 0 | 60.33% | 4143.776 | 0 | 100% | 4143.776 | 0 | 100% | 4143.776 | 0 | 100% | 4143.776 | 0 | 100% | 4143.776 | 0 | 100% | 4143.776 | 0 | 100% | 4143.776 | 0 | 100%
2 | 1 | Đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông | 7966179 | Dự án đang thi công | 11814.918 | 2497.7108 | 2081.362 | 2081.362 | 17.62% | 2497.7108 | 2497.7108 | 21.14% | 2497.7108 | 2497.7108 | 21.14% | 2497.7108 | 2497.7108 | 21.14% | 2497.7108 | 2497.7108 | 21.14% | 5000 | 2497.7108 | 42.32% | 7500 | 2497.7108 | 63.48% | 8500 | 2497.7108 | 71.94% | 9500 | 2497.7108 | 80.41% | 11814.918 | 2497.7108 | 100% | 11814.918 | 2497.7108 | 100%
3 | 1 | Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhội, phường Văn Đẩu | 8140502 | Dự án đã thi công hoàn thành | 1386.529 | 0 | 0 | 0 | 0% | 160 | 0 | 11.54% | 160 | 0 | 11.54% | 1386.529 | 0 | 100% | 1386.529 | 0 | 100% | 1386.529 | 0 | 100% | 1386.529 | 0 | 100% | 1386.529 | 0 | 100% | 1386.529 | 0 | 100% | 1386.529 | 0 | 100% | 1386.529 | 0 | 100%
4 | 1 | Cải tạo, nâng cấp đường Đẩu Phượng, phường Văn Đẩu | 8140501 | Dự án đã thi công hoàn thành | 1200.193 | 0 | 631 | 0 | 52.57% | 631 | 0 | 52.57% | 631 | 0 | 52.57% | 931 | 0 | 77.57% | 1200.193 | 0 | 100% | 1200.193 | 0 | 100% | 1200.193 | 0 | 100% | 1200.193 | 0 | 100% | 1200.193 | 0 | 100% | 1200.193 | 0 | 100% | 1200.193 | 0 | 100% | 171
5 | 1 | Xây dựng hệ thống thoát nước từ đường Phan Đăng Lưu qua đường Hoàng Quốc Việt ra sông Lạch Tray | 7991176 | Dự án đang thi công | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 100% | 1000 | 0 | 100% | 1000 | 0 | 100% | 1000 | 0 | 100% | 1000 | 0 | 100% | 1000 | 0 | 100% | 1000 | 0 | 100%
6 | 1 | Đầu tư cải tạo, nâng cấp ngõ 243 đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Khúc Trì) | 8072468 | Dự án đang thi công | 2000 | 151.351 | 85 | 85 | 4.25% | 0 | 85 | 0% | 1400 | 135 | 70% | 1400 | 135 | 70% | 2000 | 151.351 | 100% | 2000 | 151.351 | 100% | 2000 | 151.351 | 100% | 2000 | 151.351 | 100% | 2000 | 151.351 | 100% | 2000 | 151.351 | 100% | 2000 | 151.351 | 100%
7 | 1 | Xây dựng nhà lớp học, chức năng 02 tầng trên móng 04 tầng Trường Tiểu học Ngọc Sơn và các hạng mục phụ trợ | 8116453 | Dự án đã thi công hoàn thành | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 0 | 100% | 300 | 0 | 100% | 300 | 0 | 100% | 300 | 0 | 100% | 300 | 0 | 100% | 300 | 0 | 100% | 300 | 0 | 100% | 300 | 0 | 100%
8 | 1 | Mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông tại nút giao thông ngã 5 Kiến An đoạn từ đường Trần Tất Văn đến đường Nguyễn Lương Bằng, quận Kiến An | 8072467 | Dự án đã thi công hoàn thành | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 100% | 100 | 0 | 100% | 100 | 0 | 100% | 100 | 0 | 100% | 100 | 0 | 100% | 100 | 0 | 100% | 100 | 0 | 100% | 100 | 0 | 100%