## PL03
PHỤ LỤC 03: ĐIỀU CHỈNH KỊCH BẢN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN PHƯỜNG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /4/2026 của UBND phường Phù Liễn)
Đơn vị tính: Triệu Đồng
STT | Tên dự án | Kế hoạch vốn trong năm 2026 | Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026
|  |  | Kết quả giải ngân lũy kế 3 tháng |  | Lũy kế 4 tháng |  | Lũy kế 5 tháng |  | Lũy kế 6 tháng |  | Lũy kế 7 tháng |  | Lũy kế 8 tháng |  | Lũy kế 9 tháng |  | Lũy kế 10 tháng |  | Lũy kế 11 tháng |  | Lũy kế 12 tháng |  | Lũy kế đến ngày 31/01/2027
|  |  | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
TỔNG |  | 95873.688 | 26491.633 | 27.63% | 28437.633 | 29.66% | 38908.077 | 40.58% | 46088.6458 | 48.07% | 61497.1372 | 64.14% | 69567.9904 | 72.56% | 82095.5624 | 85.63% | 87449.8982 | 91.21% | 91812.5726 | 95.76% | 95873.663 | 100% | 95873.663 | 100%
1 | Xây dựng tầng 3, tầng 4 nhà lớp học, chức năng 04 tầng Trường Tiểu học Ngọc Sơn và các hạng mục phụ trợ | 5000 | 2673.933 | 53.48% | 2673.933 | 53.48% | 3973.933 | 79.48% | 3973.933 | 79.48% | 5000 | 100% | 5000 | 100% | 5000 | 100% | 5000 | 100% | 5000 | 100% | 5000 | 100% | 5000 | 100%
2 | Xây dựng nhà lớp học, chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Hoa Mai | 8516 | 4398.61 | 51.65% | 4398.61 | 51.65% | 5383.61 | 63.22% | 5383.61 | 63.22% | 6263.61 | 73.55% | 6263.61 | 73.55% | 6943.61 | 81.54% | 6943.61 | 81.54% | 8516 | 100% | 8516 | 100% | 8516 | 100%
3 | Xây dựng phòng chức năng và một số hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Kim Đồng | 3150 | 1478.556 | 46.94% | 2064.556 | 65.54% | 3150 | 100% | 3150 | 100% | 3150 | 100% | 3150 | 100% | 3150 | 100% | 3150 | 100% | 3150 | 100% | 3150 | 100% | 3150 | 100%
4 | Xây dựng nhà đa năng Trường THCS Bắc Hà và một số hạng mục phụ trợ | 11100 | 5789.282 | 52.16% | 5789.282 | 52.16% | 8289.282 | 74.68% | 10789.282 | 97.2% | 11100 | 100% | 11100 | 100% | 11100 | 100% | 11100 | 100% | 11100 | 100% | 11100 | 100% | 11100 | 100%
5 | Cải tạo một số nhà văn hóa trên địa bàn phường | 1489 | 423.007 | 28.41% | 823.007 | 55.27% | 823.007 | 55.27% | 823.007 | 55.27% | 823.007 | 55.27% | 823.007 | 55.27% | 1193.007 | 80.12% | 1193.007 | 80.12% | 1193.007 | 80.12% | 1489 | 100% | 1489 | 100%
6 | Cải tạo, nâng cấp ngõ 26 đường Trần Nhân Tông | 4000 | 1865.4 | 46.64% | 1865.4 | 46.64% | 3165.4 | 79.14% | 3165.4 | 79.14% | 3165.4 | 79.14% | 3165.4 | 79.14% | 3300 | 82.5% | 3300 | 82.5% | 3300 | 82.5% | 4000 | 100% | 4000 | 100%
7 | Cải tạo, nâng cấp đường vào Bệnh viện Phổi Hải Phòng | 1745 | 836.691 | 47.95% | 836.691 | 47.95% | 936.691 | 53.68% | 1036.691 | 59.41% | 1136.691 | 65.14% | 1236.691 | 70.87% | 1396.691 | 80.04% | 1496.691 | 85.77% | 1596.691 | 91.5% | 1745 | 100% | 1745 | 100%
8 | Cải tạo, nâng cấp đường Khúc trì, vườn hoa tại khu vực Trường Mầm non Hướng Dương cũ và ngõ 41 đường Khúc Trì | 6417.015 | 3079.19 | 47.98% | 3079.19 | 47.98% | 3279.19 | 51.1% | 3679.19 | 57.33% | 4279.19 | 66.69% | 4779.19 | 74.48% | 5279.19 | 82.27% | 5629.19 | 87.72% | 6029.19 | 93.96% | 6416.99 | 100% | 6416.99 | 100%
9 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá đất xen kẹt tại đường Khúc Trì, giáp Trường Mầm non Hướng Dương | 11435.218 | 2986.514 | 26.12% | 3946.514 | 34.51% | 4946.514 | 43.26% | 5946.514 | 52% | 6896.514 | 60.31% | 8096.514 | 70.8% | 9196.514 | 80.42% | 9796.514 | 85.67% | 10496.514 | 91.79% | 11435.218 | 100% | 11435.218 | 100%
10 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá đất xen kẹt tại khu đất tại ngõ 63 Trần Tất Văn | 9715.767 | 2960.45 | 30.47% | 2960.45 | 30.47% | 4960.45 | 51.06% | 4960.45 | 51.06% | 6960.45 | 71.64% | 6960.45 | 71.64% | 8592 | 88.43% | 9715.767 | 100% | 9715.767 | 100% | 9715.767 | 100% | 9715.767 | 100%
11 | Đấu giá quyền sử dụng đất tại đường Trần Nhội, TDP Đẩu Phượng 1 | 9900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 990 | 10% | 3960 | 40% | 5445 | 55% | 7920 | 80% | 8910 | 90% | 9405 | 95% | 9900 | 100% | 9900 | 100%
12 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại đường Quy Tức, Tổ dân phố Kiến Thiết | 12105.688 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1210.5688 | 10% | 4842.2752 | 40% | 6658.1284 | 55% | 9684.5504 | 80% | 10895.1192 | 90% | 11500.4036 | 95% | 12105.688 | 100% | 12105.688 | 100%
13 | Đấu giá quyền sử dụng đất tại đường Tô Phong, Tổ dân phố Đẩu Sơn 1 | 3600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 10% | 1440 | 40% | 1980 | 55% | 2880 | 80% | 3240 | 90% | 3420 | 95% | 3600 | 100% | 3600 | 100%
14 | Đấu giá quyền sử dụng đất tại ngõ 45 đường Lệ Tảo, Tổ dân phố Lệ Tảo 3 | 6200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 620 | 10% | 2480 | 40% | 3410 | 55% | 4960 | 80% | 5580 | 90% | 5890 | 95% | 6200 | 100% | 6200 | 100%
15 | Xây dựng Trụ sở UBND phường Phù Liễn (vốn CBĐT) | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1500 | 100% | 1500 | 100% | 1500 | 100% | 1500 | 100% | 1500 | 100% | 1500 | 100%

## DS (hidden)
STT | Tên chủ đầu tư | Ghi chú
1 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng
2 | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp HP
3 | Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng
4 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Giang
5 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Giàng
6 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chí Linh
7 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Lộc
8 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hải Dương
9 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kim Thành
10 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kinh Môn
11 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nam Sách
12 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Giang
13 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh Hà
14 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh Miện
15 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tứ Kỳ
16 | Ban quản lý dự án khu vực An Dương
17 | Ban quản lý dự án khu vực An Lão
18 | Ban quản lý dự án khu vực Đồ Sơn
19 | Ban quản lý dự án khu vực Dương Kinh
20 | Ban quản lý dự án khu vực Hải An
21 | Ban quản lý dự án khu vực Kiến An
22 | Ban quản lý dự án khu vực Kiến Thụy
23 | Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân
24 | Ban quản lý dự án khu vực Ngô Quyền
25 | Ban quản lý dự án khu vực Thủy Nguyên
26 | Ban quản lý dự án khu vực Tiên Lãng
27 | Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo
28 | Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng
29 | Công an thành phố Hải Phòng
30 | Viện kiểm sát nhân dân thành phố
31 | Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng

## Sheet4 (hidden)
Số liệu cũ
[6 empty] | Hải Phòng | Hải Dương | TTCP giao
|  |  |  | Tỷ lệ giải ngân 2025 |  | 39556044 |  | 35893200
STT | Quý | Tháng | Tỷ lệ giải ngân | TW | ĐP
1 | Đến hết Quý I/2026 | Đến hết tháng 01/2026 | 7% | 3.86% | 5.431% | 1732759 | 415449 | 5.431% | 5.985%
|  | Đến hết tháng 02/2026 | 10% | 5.43% | 6.42% | 1895990 | 643578 | 6.42% | 7.075%
|  | Đến hết tháng 03/2026 | 15% | 9.72% | 10.56% | 2512374 | 1664795 | 10.56% | 11.64%
2 | Đến hết Quý II/2026 | Đến hết tháng 04/2026 | 23% | 15.94% | 17.06% | 4256422 | 2492923 | 17.06% | 18.8%
|  | Đến hết tháng 05/2026 | 31% | 22.34% | 25.03% | 5248015 | 4652571.5127 | 25.03% | 27.58%
|  | Đến hết tháng 06/2026 | 40% | 32.5% | 37.49% | 14828287 |  | 37.49% | 41.31%
3 | Đến hết Quý III/2026 | Đến hết tháng 07/2026 | 47.69% | 43.9% | 39.88% | 15776486 |  | 39.88% | 43.95%
|  | Đến hết tháng 08/2026 | 55.38% | 46.3% | 54.98% | 21749361 |  | 54.98% | 60.59%
|  | Đến hết tháng 09/2026 | 63.08% | 50% | 60.54% | 23948723 |  | 60.54% | 66.72%
4 | Đến hết Quý IV/2026 | Đến hết tháng 10/2026 | 72% | 54.4% | 65.93% | 26079862 |  | 65.93% | 72.66%
|  | Đến hết tháng 11/2026 | 81% | 60.6% | 80.31% | 31768144 |  | 80.31% | 88.51%
|  | Đến hết tháng 12/2026 | 92% |  | 91% | 35996503 |  | 91% | 100.3%
5 | Đến niên độ ngân sách năm 2026 | Đến hết tháng 01/2027 | 100% |  | 99.57% | 39385396 |  | 99.57% | 109.7%
7.692%

## Sheet2 (hidden)
Dự án đã thi công hoàn thành
Dự án đang thi công
Dự án đang khảo sát, lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán; tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công

## H Vinh Bao (hidden)
PHỤ LỤC I.24: KHUNG KỊCH BẢN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC VĨNH BẢO
STT | Số dự án | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Mã số dự án đầu tư | Quyết định chủ trương đầu tư |  | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025
|  |  |  | Số QĐ, ngày, tháng năm | Tổng mức đầu tư | Số QĐ, ngày, tháng năm | Tổng mức đầu tư
[7 empty] | Tổng số | Trong đó, chi phí GPMB | Tổng kế hoạch | Phần vốn bố trí cho chi phí GPMB
[9 empty] | 18342.682 |  | #REF!
1 | 1 | Xây dựng hạ tầng sân tập các trường học xã Thắng Thủy |  |  |  |  | 4483.739 |  | 3828.724 |  | #REF!
1 | 1 | Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Vĩnh Bảo |  |  |  |  | 9811 |  | 7423.672
1 | 1 | Mở rộng diện tích,cải tạo, nâng cấp phòng học, Xây dựng bếp ăn Trường mầm non Đồng Minh |  |  |  |  | 8693.029 |  | 403.029
2 | 1 | Mở rộng sân tập, xây tường bao trường THPT Tô Hiệu |  |  |  |  | 4015.56 |  | 111.115
3 | 1 | Xây dựng nhà thể thao đa năng trường THCS Tam Cường |  |  |  |  | 9598.656 |  | 1496.128
4 | 1 | Xây dựng trụ sở UBND xã Vĩnh An |  |  |  |  | 14207.274 |  | 100
5 | 1 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thị trấn Vĩnh Bảo (đoạn qua các khu dân cư Lam Sơn, Bình Minh) |  |  |  |  | 5130 |  | 973.929
6 | 1 | Xây dựng các hạng mục phụ trợ trụ sở UBND xã Vĩnh An |  |  |  |  | 3170.962 |  | 2767
7 | 1 | Xây dựng tường bao, sân, rãnh nước, cống hộp và cổng phụ khu dãy nhà 3 tầng Trường Tiểu học Tân Hưng |  |  |  |  | 1900 |  | 1239.085