## Cac du an DTC
PHỤ LỤC I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025, NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (Kèm theo Công văn số /UBND - KT ngày / /2025 của UBND xã Phú Thái)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, dự án | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Thời gian khởi công và hoàn thành theo quyết định phê duyệt/điều chỉnh dự án | Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện DA (không tính thời gian bố trí vốn chuẩn bị đầu tư) | Quyết toán dự án/Quyết định phê duyệt dự án/Dự toán chuẩn bị đầu tư | [6 empty] | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2025 | [5 empty] | Dự kiến lũy kế vốn giải ngân đến hết 31/01/2026 | [5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2025 | [5 empty] | Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -2030 |  |  | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2026 | [5 empty] | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác |  | NSTW | Ngân sách thành phố |  | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác |  | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác |  | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác |  | NSTW | Ngân sách thành phố |  | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác
[10 empty] | NSTW trong nước | ODA cấp phát | ODA vay lại | [6 empty] | NSTW trong nước | ODA cấp phát | ODA vay lại |  |  |  | NSTW trong nước | ODA cấp phát | ODA vay lại |  |  |  | NSTW trong nước | ODA cấp phát | ODA vay lại | [6 empty] | NSTW trong nước | ODA cấp phát | ODA vay lại
| Tổng cộng (A+B) | [7 empty] | 336452 | 0 | 0 | 0 | 207503 | 128949 | 44955 | 0 | 9057 | 51293 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50793 | 50490 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 49990 | 23460 | 0 | 0 | 0 | 6059 | 17401 | 272394 | 0 | 215403 | 254194 | 0 | 0 | 0 | 202541 | 52276
A | Danh mục dự án chuyển tiếp kỳ giai đoạn trước | [7 empty] | 82061 | 0 | 0 | 0 | 8064 | 73997 | 44955 | 0 | 9057 | 51293 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50793 | 50490 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 49990 | 23460 | 0 | 0 | 0 | 6059 | 17401 | 17940 | 0 | 16294 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 16294 | 2442
I | Các dự án đầu tư công có quyết định đầu tư | [7 empty] | 82061 | 0 | 0 | 0 | 8064 | 73997 | 44955 | 0 | 9057 | 51293 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50793 | 50490 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 49990 | 23460 | 0 | 0 | 0 | 6059 | 17401 | 17940 | 0 | 16294 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 16294 | 2442
1 | Cải tạo đường thôn Thiện Đáp xã Kim Xuyên (Đoạn từ NVH thôn Thiện Đáp đến ngã 3 ông Điếc) | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183776 | 292 |  | 2025 |  | 1600 |  |  |  | 804 | 796 | 1600 |  | 804 | [10 empty] | 804 |  | 1600 |  |  |  | 804 | 796 | [8 empty] | 796
2 | Nhà làm việc 2 tầng Trạm y tế xã Kim Xuyên | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183776 | 341 |  |  | 48; 09/5/2025 | 5098 |  |  |  | 2005 | 3093 | 5098 |  | 2005 | 2529 |  |  |  |  | 2529 | 2529 |  |  |  |  | 2529 | 2529 |  |  |  |  | 2529 | 2569 |  | 2005 | 2569 |  |  |  | 2005 | 564
3 | Mở rộng đường giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp và đi lại của nhân dân thôn Quỳnh Khê 1 (đoạn từ nhà bà Bím đến nhà bà Thời), xã Kim Xuyên | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183776 | 292 |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 940 |  |  |  |  | 940 | 1300 |  |  |  |  | 1300
4 | Công trình: Nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Phương Duệ (Đoạn từ Cổng Làng đến ngã 3 Giang Lộc) | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183776 | 292 |  |  | 203; 20/11/2024 | 1618 |  |  |  |  | 1618 | 1618 |  | 553 | 1065 |  |  |  |  | 1065 | 1065 |  |  |  |  | 1065 | 1065 |  |  |  |  | 1065 | 553 |  | 553 | 553 |  |  |  | 553
5 | Nhà hiệu bộ trường Tiểu học Kim Xuyên - điểm trường thôn Phương Duệ | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183776 | 072 |  |  |  | 4682 |  |  |  | 3600 | 1082 | 4682 |  | 3600 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  | 4682 |  |  |  | 3600 | 1082 | 4182 |  | 3100 | 4182 |  |  |  | 3100 | 1082
6 | Hạ tầng Khu dân cư mới GĐ 2 | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | 341 | 2016 |  | 1729; 20/6/2017 | 9713 |  |  |  |  | 9713 | 440 |  | 440 | 440 |  |  |  |  | 440 | 440 |  |  |  |  | 440 | 440 |  |  |  |  | 440 | [10 empty] | Chưa có trong ĐTC trung hạn, năm
7 | Nhà Hiệu bộ trường Tiểu học | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | '072 | 2017-2018 |  | 309; 22/01/2018 | 5022 |  |  |  |  | 5022 | 110 |  |  | 5018 |  |  |  |  | 5018 | 4908 |  |  |  |  | 4908 | 110 |  |  |  |  | 110
8 | Nhà bếp ăn bán trú trường Tiểu học | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | 072 | 2018 |  | 3384; 25/9/2018 | 5778 |  |  |  |  | 5778 |  |  |  | 5778 |  |  |  |  | 5778 | 5778 |  |  |  |  | 5778 | 26 |  |  |  |  | 26
9 | Hạ tầng sau Quảng Trường 20-9 | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | 341 | 2019-2020 |  | 104a; 5/10/2017 | 6527 |  |  |  |  | 6527 | 968 |  |  | 5559 |  |  |  |  | 5559 | 5757 |  |  |  |  | 5757 | 198 |  |  |  |  | 198
10 | Kè lát sông quảng Đạt C0-C10 | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | 341 | 2019-2020 |  |  | 3115 |  |  |  |  | 3115 | 553 |  |  | 3103 |  |  |  |  | 3103 | 3103 |  |  |  |  | 3103 | 541 |  |  |  |  | 541
11 | Cổng nhà bảo vệ trường Tiểu học | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | 072 | 2019 |  | 144; 4/7/2018 | 346 |  |  |  |  | 346 | 29 |  |  | 346 |  |  |  |  | 346 | 0 | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
12 | Nhà mái che bao trường Mầm non | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | 071 | 2019 |  | 255; 22/10/2019 | 342 |  |  |  |  | 342 | 339 |  |  | 339 |  |  |  |  | 339 | 339 |  |  |  |  | 339 | 15 |  |  |  |  | 15
13 | Nhà văn hóa Thôn An Thái | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 |  | 2021 |  | 315; 15/10/2019 | 1365 |  |  |  |  | 1365 | 1365 |  |  | 1365 |  |  |  |  | 1365 | 460 |  |  |  |  | 460 | 460 |  |  |  |  | 460
14 | Các hạng mục phụ trợ hội trường văn hoá UBND thị trấn Phú Thái | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | 341 | 2023 |  | 18/11/2022 | 2731 |  |  |  |  | 2731 | 2731 |  |  | 3721 |  |  |  |  | 3721 | 3721 |  |  |  |  | 3721 | 327 |  |  |  |  | 327
15 | San lấp cổng, tường rào trường mầm non Phúc Thành. Điểm trường trung tâm xã Phúc Thành, huyện Kim Thành | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183778 | 071 | 2023-2024 |  | 102, 11/4/2023 | 2370 |  |  |  |  | 2370 | 2370 |  |  | 2370 |  |  |  |  | 2370 | 2370 |  |  |  |  | 2370 | 183 |  |  |  |  | 183
16 | Trường Tiểu học Phúc Thành ( hạng mục kè đá, san lấp ) | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183778 | 072 | 2023-2024 |  | 103 11/4/2023 | 9501 |  |  |  | 1655 | 7846 | 9501 |  | 1655 | 9501 |  |  |  |  | 9501 | 9501 |  |  |  |  | 9501 | 3457 |  |  |  | 1655 | 1802
17 | Đường GTNT xã Phúc Thành, huyện Kim Thành đoạn nối từ khu dân cư mới ra cổng nhà văn hóa thôn Dưỡng Thái Trung | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183778 | 292 | 2023 |  | 330a; 01/11/2023 | 736 |  |  |  |  | 736 | 736 |  |  | 736 |  |  |  |  | 736 | 736 |  |  |  |  | 736 | 99 |  |  |  |  | 99
18 | Cải tạo mái nhà lớp học trường Mầm non trung tâm xã Phúc Thành | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183778 | 071 | 2024 |  |  | 145 |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  |  |  | 145 | 23 |  |  |  |  | 23
19 | Đắp đất màu bồn cây và trồng cỏ sân thể thao Dưỡng Thái Bắc xã Phúc Thành, huyện Kim Thành | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183778 | 161 | 2024 |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 | 192 |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 | 192 |  |  |  |  | 192 | 32 |  |  |  |  | 32
20 | Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy , HĐND , UBND thị trấn Phú Thái | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | 341 | 2024-2025 |  |  | 1681 |  |  |  |  | 1681 | 1681 |  |  | 83 |  |  |  |  | 83 | 83 |  |  |  |  | 83 | 83 |  |  |  |  | 83
21 | Nhà hiệu bộ kết hợp nhà lớp học 3 tầng trường THCS Phú Thái | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | 073 | 2024-2025 |  | 84; 20/6/2024 | 14265 |  |  |  |  | 14265 | 5563 |  |  | 5563 |  |  |  |  | 5563 | 5563 |  |  |  |  | 5563 | 5563 |  |  |  |  | 5563 | 8702 |  | 8702 | 8702 |  |  |  | 8702
22 | Nhà đa năng trường THCS Phú Thái | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183813 | 073 | 2024-2025 |  | 160; 23/10/2024 | 3934 |  |  |  |  | 3934 | 3934 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 1934 |  | 1934 | 1934 |  |  |  | 1934 |  |  | Chưa thanh toán gì
23 | Sửa chữa, xây lại tường rào trường Tiểu học Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 072 | 2025 |  | 47a; 04/03/2025 | 355 |  |  |  |  | 355 | 321 |  |  | 321 |  |  |  |  | 321 | 321 |  |  |  |  | 321 | 321 |  |  |  |  | 321
24 | Cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 341 | 2025 |  | 15; 03/02/2025 | 1181 |  |  |  |  | 1181 | 1139 |  |  | 1139 |  |  |  |  | 1139 | 1139 |  |  |  |  | 1139 | 1139 |  |  |  |  | 1139
25 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ nhà Ông An đến nhà ông Dương thôn Tân Thành | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 73; 19/03/2025 | 132 |  |  |  |  | 132 | 115 |  |  | 115 |  |  |  |  | 115 | 115 |  |  |  |  | 115 | 115 |  |  |  |  | 115
26 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ nhà bà Liên đến nhà ông Rằng thôn Quyết Thắng | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 75; 19/03/2025 | 243 |  |  |  |  | 243 | 217 |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 | 217 |  |  |  |  | 217 | 217 |  |  |  |  | 217
27 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ ông Hoan đến nhà bà Hòa thôn Quyết Thắng | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 76; 19/03/2025 | 119 |  |  |  |  | 119 | 106 |  |  | 106 |  |  |  |  | 106 | 106 |  |  |  |  | 106 | 106 |  |  |  |  | 106
28 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ nhà văn hóa thôn Văn Minh đến nhà Bà Lâm | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 77; 9/03/2025 | 279 |  |  |  |  | 279 | 440 |  |  | 440 |  |  |  |  | 440 | 440 |  |  |  |  | 440 | 440 |  |  |  |  | 440
29 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ đường thôn đến nhà bà Bột thôn Phan Chi | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 83; 20/03/2025 | 175 |  |  |  |  | 175 | 157 |  |  | 157 |  |  |  |  | 157 | 157 |  |  |  |  | 157 | 157 |  |  |  |  | 157
30 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ ông Hiếu đến nhà ông Định thôn Phan Chi | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 84; 20/03/2025 | 135 |  |  |  |  | 135 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 120
31 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ chùa Đồng Mỹ đến đường Liên xã | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 111; 03/04/2025 | 253 |  |  |  |  | 253 | 239 |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 | 239 |  |  |  |  | 239 | 239 |  |  |  |  | 239
32 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn Văn Minh, xã Kim Anh, huyện Kim Thành. Đoạn từ cổng chùa đến nhà ông Hà và từ TBA đến đường Liên xã | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 76a; 19/03/2025 | 885 |  |  |  |  | 885 | 720 |  |  | 720 |  |  |  |  | 720 | 720 |  |  |  |  | 720 | 720 |  |  |  |  | 720
33 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành. Đoạn từ nhà Bà Dân đến nhà ông Át | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 121b; 14/04/2025 | 1183 |  |  |  |  | 1183 | 1077 |  |  | 1077 |  |  |  |  | 1077 | 1077 |  |  |  |  | 1077 | 1077 |  |  |  |  | 1077
34 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh, huyện Kim Thành. Đoạn từ nhà ông Triệu đến nhà bà Phúc) | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 121c; 14/04/2025 | 465 |  |  |  |  | 465 | 429 |  |  | 429 |  |  |  |  | 429 | 429 |  |  |  |  | 429 | 429 |  |  |  |  | 429
35 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh, huyện Kim Thành. Đoạn từ nhà ông Phước đến nhà ông Giới và từ đường liên xã đến đầu cầu Đồng Mỹ) | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 121a; 14/04/2025 | 695 |  |  |  |  | 695 | 635 |  |  | 635 |  |  |  |  | 635 | 635 |  |  |  |  | 635 | 635 |  |  |  |  | 635
36 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ nhà văn hóa thôn Quang Khải đến nhà ông Lâm và từ nhà ông Chanh đến đường xóm thôn Quang Khải | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 101d; 25/03/2025 | 267 |  |  |  |  | 267 | 243 |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 | 243 |  |  |  |  | 243 | 243 |  |  |  |  | 243
37 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ nhà bà Hòa đến nhà ông Út thôn Quyết Thắng | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 101c; 25/03/2025 | 207 |  |  |  |  | 207 | 187 |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 | 187 |  |  |  |  | 187 | 187 |  |  |  |  | 187
38 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ nhà ông Tráng đến nhà ông Du thôn Quyết Thắng | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 101e; 25/03/2025 | 215 |  |  |  |  | 215 | 195 |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 | 195 |  |  |  |  | 195 | 195 |  |  |  |  | 195
39 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ nhà ông Thìn đến nhà ông Kiểm thôn Phan Chi | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 101f ; 25/03/2025) | 179 |  |  |  |  | 322 | 161 |  |  | 161 |  |  |  |  | 161 | 161 |  |  |  |  | 161 | 161 |  |  |  |  | 161
40 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoạn từ nhà bà Duyên đến nhà ông Doanh thôn Lễ Độ | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 101g/QĐ-UBND(25/03/2025) | 126 |  |  |  |  | 224 | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 112 | 112 |  |  |  |  | 112 | 112 |  |  |  |  | 112
41 | Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Kim Anh. Đoàn từ SVĐ đến nhà ông Trù, ông Nền thôn Tân Thành; Đoạn từ nhà ông Toan đến nhà ông Hoài, Đoạn từ nhà ông Trường đến nhà bà Mai thôn Đồng Mỹ | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183784 | 292 | 2025 |  | 101k; 25/03/2025 | 482 |  |  |  |  | 888 | 444 |  |  | 444 |  |  |  |  | 444 | 444 |  |  |  |  | 444 | 444 |  |  |  |  | 444
42 | Đường GTNT Cống Khê, xã Kim Khê | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183786 | 292 | 2023 |  |  | 2065 |  |  |  |  | 2065 | 2065 |  |  | 1982 |  |  |  |  | 1982 | 1982 |  |  |  |  | 1982 | 49 |  |  |  |  | 49
43 | Cải tạo sân vườn trường Tiểu học Kim Liên - Cơ sở 2 | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183786 | 072 | 2021 |  | ( 296, 14/6/2021) | 1396 |  |  |  |  | 1396 | 1396 |  |  | 1338 |  |  |  |  | 1338 | 1338 |  |  |  |  | 1338 | 26 |  |  |  |  | 26
44 | Nâng cấp, cải tạo đường GT nội đồng xã Kim Liên. Đoạn từ nghĩa trang khu Cổ Ngựa đến bờ sông An Kim Hải | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183786 | 292 | 2024 |  |  | 496 |  |  |  |  | 496 | 496 |  |  | 481 |  |  |  |  | 481 | 481 |  |  |  |  | 481 | 29 |  |  |  |  | 29
45 | Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh giáo viên trường THCS Kim Liên - cơ sở 1 | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183786 | 073 | 2024 |  | 6/11/2023 | 493 | [5 empty] | 493 |  |  | 470 |  |  |  |  | 470 | 470 |  |  |  |  | 470 | 21 |  |  |  |  | 21
46 | Bãi tập kết rác xã Kim Liên | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183786 | 341 | 2024 |  |  | 391 |  |  |  |  | 391 | 391 |  |  | 391 |  |  |  |  | 391 | 391 |  |  |  |  | 391 | 39 |  |  |  |  | 39
47 | Nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Liên | Xã Phú Thái | PGD số 9 - KBNN khu vực III | 7183786 | 341 | 2024 | 2024 | 13(25/01/2024) | 4169.261 | [5 empty] | 4169 |  | 2748 | 4037 |  |  |  | 2748 | 1289 | 4037 |  |  |  | 2748 | 1289 | 2905 |  |  |  | 2748 | 157
B | Danh mục dự án dự kiến đầu tư mới trong giai đoạn 2026 - 2030 | [7 empty] | 254391 | 0 | 0 | 0 | 199439 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254454 | 0 | 199109 | 236254 | 0 | 0 | 0 | 186247 | 49834
I | Các dự án đầu tư công có quyết định đầu tư | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1 | Dự án… | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | Dự án… | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
II | Các dự án đầu tư công chưa có quyết định đầu tư | [7 empty] | 254391 |  |  |  | 199439 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254454 | 0 | 199109 | 236254 | 0 | 0 | 0 | 186247 | 49834 | Đề nghị báo cáo rõ tiến độ trình thẩm đinh, phê duyệt dự án, dự kiến thời điểm dự án được phê duyệt; Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ TU, TTTU, HĐND TP, UBND TP (nếu có)
1 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Lương Xá Nam, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 đến nhà ông Lê Văn Bằng) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 9000 |  |  |  | 7200 | 1800 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 9000 |  | 7200 | 9000 |  |  |  | 7200 | 1800
2 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Lương Xá Nam, xã Phú Thái (đoạn từ nhà ông Lê Văn Phiêm đến cầu Đông Mỹ) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 6615 |  |  |  | 5000 | 1615 | [21 empty] | 6615 |  | 5000 | 6615 |  |  |  | 5000 | 1615
3 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 đến nhà ông Nguyễn Văn Tuyến và nhà Hứa Văn Bình) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 4515 |  |  |  | 3600 | 915 | [21 empty] | 4515 |  | 3600 | 4515 |  |  |  | 3600 | 915
4 | Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Khuyến , xã Phú Thái | Xã Phú Thái | [6 empty] | 3900 |  |  |  | 3100 | 800 | [21 empty] | 3900 |  | 3100 | 3900 |  |  |  | 3100 | 800
5 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tân Xuân thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành (nay là thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái ,thành phố Hải Phòng) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 6765 |  |  |  | 5400 | 1365 | [21 empty] | 6765 |  | 5400 | 6765 |  |  |  | 5400 | 1365
6 | Cải tạo, nâng cấp phố Đồng Tâm đoạn từ đường Trân Hưng Đạo đến đường 20-9, xã Phú Thái | Xã Phú Thái | [6 empty] | 7000 |  |  |  | 5600 | 1400 | [21 empty] | 7000 |  | 5600 | 7000 |  |  |  | 5600 | 1400
7 | Cải tạo, nâng cấp đường Hồng Thái, xã Phú Thái. | Xã Phú Thái | [6 empty] | 12000 |  |  |  | 9600 | 2400 | [21 empty] | 12000 |  | 9600 | 12000 |  |  |  | 9600 | 2400
8 | Cải tạo, nâng cấp phố Bình Minh, xã Phú Thái | Xã Phú Thái | [6 empty] | 8000 |  |  |  | 6400 | 1600 | [21 empty] | 8000 |  | 6400 | 8000 |  |  |  | 6400 | 1600
9 | Cải tạo, nâng cấp phố Phạm Cảnh Lương, xã Phú Thái | Xã Phú Thái | [6 empty] | 15000 |  |  |  | 12000 | 3000 | [21 empty] | 15000 |  | 12000 | 15000 |  |  |  | 12000 | 3000
10 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cống Khê, xã Phú Thái (đoạn từ nhà Bà Mắc - Nhà văn hóa thôn - nhà ông Thỉnh) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 9890 |  |  |  | 7900 | 1990 | [21 empty] | 9890 |  | 7900 | 9890 |  |  |  | 7900 | 1990
11 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cổ Phục Nam, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 nhà bà Ngọc đến nhà ông Thắng) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 1850 |  |  |  | 1480 | 370 | [21 empty] | 1850 |  | 1480 | 1850 |  |  |  | 1480 | 370
12 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cổ Phục Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 Cổng làng đến đê sông Thái Bình) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 2750 |  |  |  | 2200 | 550 | [21 empty] | 2750 |  | 2200 | 2750 |  |  |  | 2200 | 550
13 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 đến nhà ông Long) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 13980 |  |  |  | 11180 | 2800 | [21 empty] | 13980 |  | 11180 | 13980 |  |  |  | 11180 | 2800
14 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thiện Đáp, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng (đoạn từ QL5 đến nhà ông Kiều) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 11086 |  |  |  | 8860 | 2226 | [21 empty] | 11086 |  | 8860 | 11086 |  |  |  | 8860 | 2226
15 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ nút giao QL5 đến chân đường dẫn cầu vượt sông Kinh Môn | Xã Phú Thái | [6 empty] | 16807 |  |  |  | 13400 | 3407 | [21 empty] | 16807 |  | 13400 | 16807 |  |  |  | 13400 | 3407
16 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ ngã 3 hộ ông Tư Nguyễn đến ngã 3 nhà ông Trụ | Xã Phú Thái | [6 empty] | 8670 |  |  |  | 6930 | 1740 | [21 empty] | 8670 |  | 6930 | 8670 |  |  |  | 6930 | 1740
17 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ ngã 3 hộ ông Nga Sỹ đến đường gom QL5 | Xã Phú Thái | [6 empty] | 5252 |  |  |  | 4200 | 1052 | [21 empty] | 5252 |  | 4200 | 5252 |  |  |  | 4200 | 1052
18 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ QL5 đến ngã 3 sân bóng | Xã Phú Thái | [6 empty] | 5128 |  |  |  | 4100 | 1028 | [21 empty] | 5128 |  | 4100 | 5128 |  |  |  | 4100 | 1028
19 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ ngã 3 cổng làng đến ngã 3 nhà ông Lon | Xã Phú Thái | [6 empty] | 4229 |  |  |  | 3383 | 846 | [21 empty] | 4229 |  | 3383 | 4229 |  |  |  | 3383 | 846
20 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Vân Dương, xã Phú Thái thành phố Hải Phòng (đoạn từ Cổng làng đến ông Nguyễn Xuân Kính) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 8500 |  |  |  | 6800 | 1700 | [21 empty] | 8500 |  | 6800 | 8500 |  |  |  | 6800 | 1700
21 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Vân Dương, xã Phú Thái thành phố Hải Phòng (đoạn từ nhà ông Nguyễn Xuân Kích đến Cống Gạch) | Xã Phú Thái | [6 empty] | 4500 |  |  |  | 3600 | 900 | [21 empty] | 4500 |  | 3600 | 4500 |  |  |  | 3600 | 900
22 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 trường Mần Non đến đường dự án). | Xã Phú Thái | [6 empty] | 3500 |  |  |  | 2800 | 700 | [21 empty] | 3500 |  | 2800 | 3500 |  |  |  | 2800 | 700
23 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Dưỡng Thái Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ bãi trung chuyển rác đến đường đê bến đò Phủ). | Xã Phú Thái | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 3200 | 800 | [21 empty] | 4000 |  | 3200 | 4000 |  |  |  | 3200 | 800
24 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông giữa thôn Dưỡng Thái Trung và thôn Dưỡng Thái Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ Trường tiểu học Phúc Thành đến QL5). | Xã Phú Thái | [6 empty] | 18500 |  |  |  | 14800 | 3700 | [21 empty] | 18500 |  | 14800 | 18500 |  |  |  | 14800 | 3700
25 | Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường liên thôn Dưỡng Thái Trung và Dưỡng Thái Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ đèn Giao thông đến hết khu vực dân cư Dưỡng Thái Bắc). | Xã Phú Thái | [6 empty] | 5500 |  |  |  | 4400 | 1100 | [21 empty] | 5500 |  | 4400 | 5500 |  |  |  | 4400 | 1100
26 | Cải tạo sửa chữa trường trung học cơ sở Kim Liên, xã Phú thái. | Xã Phú Thái | [6 empty] | 7300 |  |  |  | 5840 | 1460 | [21 empty] | 7300 |  | 5840 | 7300 |  |  |  | 5840 | 1460
27 | Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng trường MN Kim Liên | [7 empty] | 8090 |  |  |  | 6472 | 1618 | [21 empty] | 8090 |  | 6472
28 | Xây mới cổng tường rào ơ sở 2 trường TH Kim Liên | [7 empty] | 300 |  |  |  | 240 | 60 | [21 empty] | 300 |  | 240 | 300 |  |  |  | 240 | 60
29 | Đường giao thông phía trước nhà văn hóa và sân thể thao thôn Dưỡng Thái Bắc | [7 empty] | 550 |  |  |  | 440 | 110 | [21 empty] | 440 |  | 110 | 550 |  |  |  | 440 | 110
30 | Mở rộng trường MN Trung tâm xã Phúc Thành (HM: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng) | [7 empty] | 14892 |  |  |  | 11914 | 2978 | [21 empty] | 14892 |  | 11914 | 13172 |  |  |  | 11194 | 1978
31 | Nhà ăn bán trú trường THCS Phú Thái | [7 empty] | 5000 |  |  |  | 4000 | 1000 | [21 empty] | 5000 |  | 4000 | 5000 |  |  |  | 4000 | 1000
32 | Nhà chức năng trường Tiểu học Phú Thái | [7 empty] | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 | [21 empty] | 3000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000
33 | Nhà đa năng trường Tiểu học Phú Thái | [7 empty] | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 | [21 empty] | 3000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 1000 | 1000
34 | Bể bơi trường Tiểu học Phú Thái | [7 empty] | 2500 |  |  |  | 2000 | 500 | [21 empty] | 2500 |  | 2000
35 | Nhà 2 tầng trạm Y tế | [7 empty] | 4000 |  |  |  | 3000 | 1000 | [21 empty] | 4000 |  | 3000
36 | Nhà vòm và cải tạo tường rào phía sau trường mầm non Phúc Thành | [7 empty] | 620 |  |  |  | 450 | 170 | [21 empty] | 620 |  | 450 | 620 |  |  |  | 450 | 170
37 | Nâng cấp, cải tạo 12 phòng học trường Tiểu học Kim Liên -CS2 | [7 empty] | 1000 |  |  |  | 700 | 300 | [21 empty] | 1000 |  | 700 | 1000 |  |  |  | 700 | 300
38 | Nâng cấp, cải tạo 6 phòng học trường Tiểu học Kim Liên -CS1 | [7 empty] | 500 |  |  |  | 350 | 150 | [21 empty] | 500 |  | 350 | 500 |  |  |  | 350 | 150
39 | Xây mới tường rào cơ sở 1- trưởng Tiểu học Kim Liên | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 300 | [21 empty] | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
40 | Nâng cấp, cải tạo nhà vệ sinh học sinh trường Tiểu học Kim Liên -CS2 | [7 empty] | 322 |  |  |  |  | 322 | [21 empty] | 322 |  |  | 322 |  |  |  |  | 322
41 | Nâng cấp và cải tạo NTLS xã Kim Xuyên | [7 empty] | 1500 |  |  |  | 1000 | 500 | [21 empty] | 1500 |  | 1000 | 1500 |  |  |  | 1000 | 500
42 | Nâng cấp mở rộng cầu vào thôn Thiện Đáp | [7 empty] | 623 |  |  |  | 400 | 150 | [21 empty] | 623 |  | 400 | 623 |  |  |  | 400 | 150
43 | Điểm dân cư mới thôn Thiện Đáp (giai đoạn 2) | [7 empty] | 800 |  |  |  |  | 800 | [21 empty] | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
44 | Xây dựng cổng trường và sân trước nhà hiệu bộ tại trường Tiểu học Kim Xuyên, điểm trường thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên | [7 empty] | 2100 |  |  |  | 1500 | 500 | [21 empty] | 2100 |  | 1500 | 2100 |  |  |  | 1500 | 500
45 | Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông nông thôn xã Kim Anh (Đoạn từ ngẫ tư con xà đến nhà ông Phong thôn Lễ Độ) | [7 empty] | 250 |  |  |  |  | 250 | [21 empty] | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 250
46 | Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông nông thôn xã Kim Anh (Đoạn từ nhà ông Lịch đến nhà ông Thịnh thôn Văn Minh) | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 300 | [21 empty] | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
47 | Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông nông thôn xã Kim Anh (Đoạn từ đường 388 đến nhà bà Vượng thôn Văn Minh) | [7 empty] | 250 |  |  |  |  | 250 | [21 empty] | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 250
48 | Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông nông thôn xã Kim Anh (Đoạn từ cổng chùa đến nhà ông Hương thôn Văn Minh | [7 empty] | 210 |  |  |  |  | 210 | [21 empty] | 210 |  |  | 210 |  |  |  |  | 210
49 | Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông nông thôn xã Kim Anh (Đoạn cây đa đôi đến Trạm y tế thôn Văn Minh) | [7 empty] | 220 |  |  |  |  | 220 | [21 empty] | 220 |  |  | 220 |  |  |  |  | 220
C | Dự án chuẩn bị đầu tư | [37 empty] | 0
I | Các dự án đầu tư công có quyết định dự toán chuẩn bị đầu tư | [37 empty] | 0
1 | Dự án… | [37 empty] | 0
- | Chi phí xây lắp và thiết bị | [37 empty] | 0
- | Chi phí giải phóng mặt bằng | [37 empty] | 0
- | Chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác | [37 empty] | 0
+ | Chi phí chuẩn bị đầu tư | [37 empty] | 0
Trong đó | Phần giao cho các Sở thực hiện | [37 empty] | 0
| Phần giao các ban quản lý dự án, các quận, huyện và chủ đầu tư khác | [37 empty] | 0
- | Chi phí dự phòng | [37 empty] | 0
2 | Dự án… | [37 empty] | 0
II | Các dự án đầu tư công chưa có quyết định dự toán chuẩn bị đầu tư | [37 empty] | 0 | [5 empty] | Đề nghị báo cáo rõ tiến độ trình thẩm đinh, phê duyệt dự án, dự kiến thời điểm dự án được phê duyệt
1 | Dự án… | [37 empty] | 0
1 | Dự án… | [37 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Nhu cầu BSMT
PHỤ LỤC II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025, NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2026 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP XÃ (Kèm theo Công văn số /UBND - KT ngày / /2025 của UBND xã Phú Thái)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, dự án | Thời gian khởi công và hoàn thành | Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện DA (không tính thời gian bố trí vốn chuẩn bị đầu tư) | Quyết toán dự án/Quyết định phê duyệt dự án/Dự toán chuẩn bị đầu tư | [5 empty] | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2025 |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  |  |  | Nhu cầu Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[5 empty] | Tổng số | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho cấp xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết và các nguồn khác của ngân sách cấp xã |  |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết và các nguồn khác của ngân sách cấp xã |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết và các nguồn khác của ngân sách cấp xã |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết và các nguồn khác của ngân sách cấp xã |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố cấp trực tiếp | Ngân sách cấp trên BSMT cho xã | Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết và các nguồn khác của ngân sách cấp xã
| Tổng cộng |  |  |  | 284161 | 0 | 0 | 201444 | 76244 | 29597 | 1565 | 0 | 0 | 500 | 8210 | 18408 | 0 | 0 | 5605 | 12803 | 270570 | 0 | 0 | 215733 | 56598 | 254194 | 0 | 0 | 77611 | 51480
A | Danh mục dự án chuyển tiếp kỳ giai đoạn trước |  |  |  | 29597 | 0 | 0 | 2005 | 21292 | 29597 | 1565 | 0 | 0 | 500 | 8210 | 18408 | 0 | 0 | 5605 | 12803 | 16006 | 0 | 0 | 16294 | 1646 | 17940 | 0 | 0 | 15741 | 1646
I | Các dự án đầu tư công có quyết định đầu tư |  |  |  | 29597 | 0 | 0 | 2005 | 21292 | 29597 | 1565 | 0 | 0 | 500 | 8210 | 18408 | 0 | 0 | 5605 | 12803 | 16006 | 0 | 0 | 16294 | 1646 | 17940 | 0 | 0 | 15741 | 1646
1 | Nhà hiệu bộ kết hợp nhà lớp học 3 tầng trường THCS Phú Thái | 2024-2025 | 2025 | 84; 20/6/2024 | 14265 |  |  |  | 14265 | 14265 |  |  |  |  | 4616 | 5563 |  |  |  | 5563 | 8702 |  |  | 8702 |  | 8702 |  |  | 8702
2 | Nhà đa năng trường THCS Phú Thái | 2024-2025 | 2025 | 160; 23/10/2024 | 3934 |  |  |  | 3934 | 3934 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 | ) |  |  | 1934 |  | 1934 |  |  | 1934
3 | Nhà làm việc 2 tầng Trạm y tế xã Kim Xuyên |  |  | 48; 09/5/2025 | 5098 |  |  | 2005 | 3093 | 5098 |  |  |  |  | 2529 | 5098 |  |  | 2005 | 3093 | 2569 |  |  | 2005 | 564 | 2569 |  |  | 2005 | 564
| Công trình: Nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Phương Duệ (Đoạn từ Cổng Làng đến ngã 3 Giang Lộc) |  |  | 203; 20/11/2024 | 1618 |  |  |  |  | 1618 | 1065 |  |  |  | 1065 | 1065 |  |  |  | 1065 | 553 |  |  | 553 |  | 553
| Nhà hiệu bộ trường Tiểu học Kim Xuyên - điểm trường thôn Phương Duệ |  |  |  | 4682 |  |  |  |  | 4682 | 500 |  |  | 500 |  | 4682 |  |  | 3600 | 1082 | 4182 |  |  | 3100 | 1082 | 4182 |  |  | 3100 | 1082
B | Danh mục dự án dự kiến đầu tư mới trong giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  | 254564 | 0 | 0 | 199439 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254564 | 0 | 0 | 199439 | 54952 | 236254 | 0 | 0 | 61870 | 49834
I | Các dự án đầu tư công có quyết định đầu tư
1 | Dự án…
2 | Dự án…
II | Các dự án đầu tư công chưa có quyết định đầu tư |  |  |  | 254564 | 0 | 0 | 199439 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254564 | 0 | 0 | 199439 | 54952 | 236254 | 0 | 0 | 61870 | 49834
1 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Lương Xá Nam, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 đến nhà ông Lê Văn Bằng) |  |  |  | 9000 |  |  | 7200 | 1800 | [11 empty] | 9000 |  |  | 7200 | 1800 | 9000 |  |  | 7200 | 1800
2 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Lương Xá Nam, xã Phú Thái (đoạn từ nhà ông Lê Văn Phiêm đến cầu Đông Mỹ) |  |  |  | 6615 |  |  | 5000 | 1615 | [11 empty] | 6615 |  |  | 5000 | 1615 | 6615 |  |  | 5000 | 1615
3 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 đến nhà ông Nguyễn Văn Tuyến và nhà Hứa Văn Bình) |  |  |  | 4515 |  |  | 3600 | 915 | [11 empty] | 4515 |  |  | 3600 | 915 | 4515 |  |  | 3600 | 915
4 | Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Khuyến , xã Phú Thái |  |  |  | 3900 |  |  | 3100 | 800 | [11 empty] | 3900 |  |  | 3100 | 800 | 3900 |  |  | 3100 | 800
5 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tân Xuân thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành (nay là thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái ,thành phố Hải Phòng) |  |  |  | 6765 |  |  | 5400 | 1365 | [11 empty] | 6765 |  |  | 5400 | 1365 | 6765 |  |  | 5400 | 1365
6 | Cải tạo, nâng cấp phố Đồng Tâm đoạn từ đường Trân Hưng Đạo đến đường 20-9, xã Phú Thái |  |  |  | 7000 |  |  | 5600 | 1400 | [11 empty] | 7000 |  |  | 5600 | 1400 | 7000 |  |  | 5600 | 1400
7 | Cải tạo, nâng cấp đường Hồng Thái, xã Phú Thái. |  |  |  | 12000 |  |  | 9600 | 2400 | [11 empty] | 12000 |  |  | 9600 | 2400 | 12000 |  |  | 9600 | 2400
8 | Cải tạo, nâng cấp phố Bình Minh, xã Phú Thái |  |  |  | 8000 |  |  | 6400 | 1600 | [11 empty] | 8000 |  |  | 6400 | 1600 | 8000 |  |  | 6400 | 1600
9 | Cải tạo, nâng cấp phố Phạm Cảnh Lương, xã Phú Thái |  |  |  | 15000 |  |  | 12000 | 3000 | [11 empty] | 15000 |  |  | 12000 | 3000 | 15000 |  |  |  | 3000
10 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cống Khê, xã Phú Thái (đoạn từ nhà Bà Mắc - Nhà văn hóa thôn - nhà ông Thỉnh) |  |  |  | 9890 |  |  | 7900 | 1990 | [11 empty] | 9890 |  |  | 7900 | 1990 | 9890 |  |  | 60 | 1990
11 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cổ Phục Nam, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 nhà bà Ngọc đến nhà ông Thắng) |  |  |  | 1850 |  |  | 1480 | 370 | [11 empty] | 1850 |  |  | 1480 | 370 | 1850 |  |  | 110 | 370
12 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cổ Phục Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 Cổng làng đến đê sông Thái Bình) |  |  |  | 2750 |  |  | 2200 | 550 | [11 empty] | 2750 |  |  | 2200 | 550 | 2750 |  |  | 1978 | 550
13 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 đến nhà ông Long) |  |  |  | 13980 |  |  | 11180 | 2800 | [11 empty] | 13980 |  |  | 11180 | 2800 | 13980 |  |  | 1000 | 2800
14 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thiện Đáp, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng (đoạn từ QL5 đến nhà ông Kiều) |  |  |  | 11086 |  |  | 8860 | 2226 | [11 empty] | 11086 |  |  | 8860 | 2226 | 11086 |  |  |  | 2226
15 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ nút giao QL5 đến chân đường dẫn cầu vượt sông Kinh Môn |  |  |  | 16807 |  |  | 13400 | 3407 | [11 empty] | 16807 |  |  | 13400 | 3407 | 16807 |  |  | 1000 | 3407
16 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ ngã 3 hộ ông Tư Nguyễn đến ngã 3 nhà ông Trụ |  |  |  | 8670 |  |  | 6930 | 1740 | [11 empty] | 8670 |  |  | 6930 | 1740 | 8670 |  |  |  | 1740
17 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ ngã 3 hộ ông Nga Sỹ đến đường gom QL5 |  |  |  | 5252 |  |  | 4200 | 1052 | [11 empty] | 5252 |  |  | 4200 | 1052 | 5252 |  |  |  | 1052
18 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ QL5 đến ngã 3 sân bóng |  |  |  | 5128 |  |  | 4100 | 1028 | [11 empty] | 5128 |  |  | 4100 | 1028 | 5128 |  |  | 170 | 1028
19 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ ngã 3 cổng làng đến ngã 3 nhà ông Lon |  |  |  | 4229 |  |  | 3383 | 846 | [11 empty] | 4229 |  |  | 3383 | 846 | 4229 |  |  | 300 | 846
20 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Vân Dương, xã Phú Thái thành phố Hải Phòng (đoạn từ Cổng làng đến ông Nguyễn Xuân Kính) |  |  |  | 8500 |  |  | 6800 | 1700 | [11 empty] | 8500 |  |  | 6800 | 1700 | 8500 |  |  | 150 | 1700
21 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Vân Dương, xã Phú Thái thành phố Hải Phòng (đoạn từ nhà ông Nguyễn Xuân Kích đến Cống Gạch) |  |  |  | 4500 |  |  | 3600 | 900 | [11 empty] | 4500 |  |  | 3600 | 900 | 4500 |  |  | 300 | 900
22 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái (đoạn từ QL5 trường Mần Non đến đường dự án). |  |  |  | 3500 |  |  | 2800 | 700 | [11 empty] | 3500 |  |  | 2800 | 700 | 3500 |  |  | 322 | 700
23 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Dưỡng Thái Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ bãi trung chuyển rác đến đường đê bến đò Phủ). |  |  |  | 4000 |  |  | 3200 | 800 | [11 empty] | 4000 |  |  | 3200 | 800 | 4000 |  |  | 500 | 800
24 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông giữa thôn Dưỡng Thái Trung và thôn Dưỡng Thái Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ Trường tiểu học Phúc Thành đến QL5). |  |  |  | 18500 |  |  | 14800 | 3700 | [11 empty] | 18500 |  |  | 14800 | 3700 | 18500 |  |  | 150 | 3700
25 | Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường liên thôn Dưỡng Thái Trung và Dưỡng Thái Bắc, xã Phú Thái (đoạn từ đèn Giao thông đến hết khu vực dân cư Dưỡng Thái Bắc). |  |  |  | 5500 |  |  | 4400 | 1100 | [11 empty] | 5500 |  |  | 4400 | 1100 | 5500 |  |  | 800 | 1100
26 | Cải tạo sửa chữa trường trung học cơ sở Kim Liên, xã Phú thái. |  |  |  | 7300 |  |  | 5840 | 1460 | [11 empty] | 7300 |  |  | 5840 | 1460 | 7300 |  |  | 500 | 1460
27 | Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng trường MN Kim Liên |  |  |  | 8090 |  |  | 6472 | 1618 | [11 empty] | 8090 |  |  | 6472 | 1618 |  |  |  | 250
28 | Xây mới cổng tường rào ơ sở 2 trường TH Kim Liên |  |  |  | 300 |  |  | 240 | 60 | [11 empty] | 300 |  |  | 240 | 60 | 300 |  |  | 300 | 60
29 | Đường giao thông phía trước nhà văn hóa và sân thể thao thôn Dưỡng Thái Bắc |  |  |  | 550 |  |  | 440 | 110 | [11 empty] | 550 |  |  | 440 | 110 | 550 |  |  | 250 | 110
30 | Mở rộng trường MN Trung tâm xã Phúc Thành (HM: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng) |  |  |  | 14892 |  |  | 11914 | 2978 | [11 empty] | 14892 |  |  | 11914 | 2978 | 13172 |  |  | 210 | 1978
31 | Nhà ăn bán trú trường THCS Phú Thái |  |  |  | 5000 |  |  | 4000 | 1000 | [11 empty] | 5000 |  |  | 4000 | 1000 | 5000 |  |  | 220 | 1000
32 | Nhà chức năng trường Tiểu học Phú Thái |  |  |  | 3000 |  |  | 2000 | 1000 | [11 empty] | 3000 |  |  | 2000 | 1000 | 2000 |  |  | 2000
33 | Nhà đa năng trường Tiểu học Phú Thái |  |  |  | 3000 |  |  | 2000 | 1000 | [11 empty] | 3000 |  |  | 2000 | 1000 | 2000 |  |  | 1000 | 1000
34 | Bể bơi trường Tiểu học Phú Thái |  |  |  | 2500 |  |  | 2000 | 500 | [11 empty] | 2500 |  |  | 2000 | 500
35 | Nhà 2 tầng trạm Y tế |  |  |  | 4000 |  |  | 3000 | 1000 | [11 empty] | 4000 |  |  | 3000 | 1000
36 | Nhà vòm và cải tạo tường rào phía sau trường mầm non TT Phú Thái- Điểm trường Phúc Thành cũ |  |  |  | 620 |  |  | 450 | 170 | [11 empty] | 620 |  |  | 450 | 170 | 620 |  |  | 450 | 170
37 | Nâng cấp, cải tạo 12 phòng học trường Tiểu học Kim Liên -CS2 |  |  |  | 1000 |  |  | 700 | 300 | [11 empty] | 1000 |  |  | 700 | 300 | 1000 |  |  | 700 | 300
38 | Nâng cấp, cải tạo 6 phòng học trường Tiểu học Kim Liên -CS1 |  |  |  | 500 |  |  | 350 | 150 | [11 empty] | 500 |  |  | 350 | 150 | 500 |  |  | 350 | 150
39 | Xây mới tường rào cơ sở 1- trưởng Tiểu học Kim Liên |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | [11 empty] | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300
40 | Nâng cấp, cải tạo nhà vệ sinh học sinh trường Tiểu học Kim Liên -CS2 |  |  |  | 322 |  |  |  | 322 | [11 empty] | 322 |  |  |  | 322 | 322 |  |  |  | 322
41 | Nâng cấp và cải tạo NTLS xã Kim Xuyên |  |  |  | 1500 |  |  | 1000 | 500 | [11 empty] | 1500 |  |  | 1000 | 500 | 1500 |  |  | 1000 | 500
42 | Nâng cấp mở rộng cầu vào thôn Thiện Đáp |  |  |  | 623 |  |  | 400 | 150 | [11 empty] | 623 |  |  | 400 | 150 | 623 |  |  | 400 | 150
43 | Điểm dân cư mới thôn Thiện Đáp (giai đoạn 2) |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 | [11 empty] | 800 |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  | 800
44 | Xây dựng cổng trường và sân trước nhà hiệu bộ tại trường Tiểu học Kim Xuyên, điểm trường thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên |  |  |  | 2100 |  |  | 1500 | 500 | [11 empty] | 2100 |  |  | 1500 | 500 | 2100 |  |  | 1500 | 500
45 | Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông nông thôn xã Kim Anh (Đoạn từ ngẫ tư con xà đến nhà ông Phong thôn Lễ Độ) |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 | [11 empty] | 250 |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  | 250
46 | Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông nông thôn xã Kim Anh (Đoạn từ nhà ông Lịch đến nhà ông Thịnh thôn Văn Minh) |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | [11 empty] | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300
47 | Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông nông thôn xã Kim Anh (Đoạn từ đường 388 đến nhà bà Vượng thôn Văn Minh) |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 | [11 empty] | 250 |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  | 250
48 | Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông nông thôn xã Kim Anh (Đoạn từ cổng chùa đến nhà ông Hương thôn Văn Minh |  |  |  | 210 |  |  |  | 210 | [11 empty] | 210 |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  | 210
49 | Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông nông thôn xã Kim Anh (Đoạn cây đa đôi đến Trạm y tế thôn Văn Minh) |  |  |  | 220 |  |  |  | 220 | [11 empty] | 220 |  |  |  | 220 | 220 |  |  |  | 220
C | Dự án chuẩn bị đầu tư

## Quỹ
PHỤ LỤC III: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025, NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2026 CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH (Kèm theo Công văn số /UBND - KT ngày / /2025 của UBND xã Phú Thái)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, dự án | Quyết định về vốn điều lệ |  |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2025 |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  | Nhu cầu kế hoạch vốn giai đoạn 2026 - 2030 |  | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2026 |  | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | NSTP | Tổng số | NSTP
|  |  | Tổng số | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác
Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách
1 | Quỹ…

## NHCS
PHỤ LỤC IV: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025, NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2026 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH (Kèm theo Công văn số /UBND - KT ngày / /2025 của UBND xã Phú Thái)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, dự án | Quyết định về vốn điều lệ |  |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2025 |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  | Nhu cầu kế hoạch vốn giai đoạn 2026 - 2030 |  | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2026 |  | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | Ngân sách thành phố | Tổng số | NSTP | Tổng số | NSTP
|  |  | Tổng số | Ngân sách Trung ương | Ngân sách thành phố | Nguồn vốn khác
1 | Cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng chính sách
2 | Vốn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi
2.1 | Đối tượng…
2.2 | Đối tượng…

## Đề án
PHỤ LỤC V: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025, NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2026 ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ ÁN (Kèm theo Công văn số /UBND - KT ngày / /2025 của UBND xã Phú Thái)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, dự án | Thời gian khởi công và hoàn thành theo quyết định phê duyệt/điều chỉnh dự án | Năm đầu tiên bố trí vốn (không bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư) | Quyết định phê duyệt Đề án | [5 empty] | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2025 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  | Nhu cầu Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm, cơ quan phê duyệt (nếu có) | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số | Ngân sách trung ương | Ngân sách thành phố | Ngân sách xã | Nguồn vốn khác |  |  | Ngân sách thành phố | Ngân sách quận, huyện |  | Ngân sách thành phố | Ngân sách quận, huyện |  | Ngân sách trung ương | Ngân sách thành phố | Ngân sách xã | Nguồn vốn khác |  | Ngân sách trung ương | Ngân sách thành phố | Ngân sách xã | Nguồn vốn khác
I | Xây dựng nông thôn mới
1 | Thực hiện các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định
- | Dự án…
- | Dự án…
2 | Thực hiện các Nghị quyết dự kiến sẽ trình HĐND TP quyết định trong thời gian tới
- | Dự án…
II | Đề án…
1 | Dự án…