## Sự nghiệp
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP NĂM 2026
(Ngày 27/10/2026)
Stt | Tên dự án | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn được giao | Giá trị giải ngân (triệu đồng) | Tiến độ giải ngân (%) | Tiến độ thi công (%) | Ghi chú
I | Nghĩa trang liệt sỹ
1 | Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ bạch đằng, xã Tân Minh | 2320 | 300 | 300 | 100% | 100%
II | Công trình văn hóa
1 | Sửa chữa nhà văn hoá thôn Tỉnh Lạc, xã Tân Minh | 693 | 428.8 | 411.8 | 96.04% | 100%
2 | Sửa chữa nhà văn hoá thôn Tiên Đôi Ngoại, xã Tân Minh | 943 | 584 | 561 | 96.06% | 100%
3 | Sửa chữa Nhà văn hoá An Thạch, xã Tân Minh | 782 | 484 | 465 | 96.07% | 100%
4 | Sửa chữa Nhà văn hoá Kinh Lương 5 | 1241 | 769 | 739 | 96.1% | 100%
5 | Sửa chữa Nhà văn hóa thôn Tân Đôi, xã Tân Minh | 822 | 476 | 456 | 95.8% | 100%
6 | Sửa chữa Nhà văn hóa thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Tân Minh | 1012 | 627 | 602 | 96.01% | 100%
7 | Sửa chữa Nhà văn hoá thôn Phác Xuyên 1, xã Tân Minh | 542 | 336 | 323 | 96.13% | 100%
8 | Sửa chữa Nhà văn hoá thôn Xuân Quang, xã Tân Minh | 1194 | 740 | 720 | 97.3% | 100%
III | Công trình giao thông
1 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Hẹn đến nhà ông Đáng thôn Tỉnh Lạc, xã Tân Minh | 791.007 | 525 | 517.564 | 98.58% | 100%
2 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Đặt đến nhà ông Thoảng thôn Tỉnh Lạc, xã Tân Minh | 577.483 | 384.4 | 379.358 | 98.69% | 100%
3 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Nghiêm đến nhà bà Ngát thôn Hộ Tứ Nội, xã Tân Minh | 2058.5 | 1366 | 1298.187 | 95.04% | 100%
4 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Khoắc đến nhà ông Đương thôn Đông Xuyên Nội, xã Tân Minh | 1261.233 | 837 | 795.68 | 95.06% | 100%
5 | Sửa chữa tuyến đường từ ngã 3 cầu Chỗ đến cổng Đình làng Vân Đôi, xã Tân Minh | 747.548 | 496 | 471.628 | 95.09% | 100%
6 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà bà Tính đến nhà ông Thoảng thôn Đông Xuyên Nội, xã Tân Minh | 1041.876 | 692 | 105.562 | 15.25% | 100%
7 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Trung đến nhà ông Thư thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Tân Minh | 1688.685 | 1121 | 134.749 | 12.02% | 100%
8 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Tám đến cầu Lò Gạch thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Tân Minh | 1825.024 | 1211 | 143.282 | 11.83% | 60% | Dự kiến hoàn thành 15/11/2026
9 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Thuấn đến nhà ông Hậu thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Tân Minh | 2415.45 | 1603 | 1523.524 | 95.04% | 100%
10 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Phi đến nhà ông Thụy thôn Kinh Lương 5, xã Tân Minh | 753.214 | 500 | 475.621 | 95.12% | 100%
11 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Trúc đến nhà ông Thành, thôn Kinh Lương 5, xã Tân Minh | 894.009 | 593 | 564.359 | 95.17% | 100%
12 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Vườn đến nhà ông Bền, thôn Kinh Lương 5, xã Tân Minh | 1614.251 | 1071 | 1018.035 | 95.05% | 100%
IV | Công trình giáo dục
1 | Sửa chữa Trường Mầm non Kiến Thiết cơ sở 1, Cơ sở 2 xã Tân Minh | 2129.708 | 1420 | 1405 | 98.94% | 100%
2 | Sửa chữa Trường Mầm non Kiến Thiết cơ sở 3, xã Tân Minh | 2385.044 | 1590 | 1573 | 98.93% | 100%
3 | Sửa chữa Trường Tiểu học Kiến Thiết cơ sở 1, xã Tân Minh | 2241.052 | 1500 | 1484 | 98.93% | 100%
4 | Sửa chữa Trường Tiểu học Kiến Thiết cơ sở 2, xã Tân Minh | 2370.656 | 1580 | 1563 | 98.92% | 100%
5 | Sửa chữa Trường THCS Kiến Thiết, xã Tân Minh | 2520.694 | 1690 | 1600.04 | 94.68% | 100%
6 | Sửa chữa Trường Tiểu học Đoàn Lập, xã Tân Minh | 2278.928 | 1520 | 1448 | 95.26% | 100%
7 | Sửa chữa Trường THCS Cấp Tiến - Bạch Đằng (cơ sở 2), xã Tân Minh | 2080.952 | 1390 | 1324 | 95.25% | 100%
8 | Sửa chữa Trường Mầm non Bạch Đằng cơ sở 1, xã Tân Minh | 2355.737 | 1570 | 1495 | 95.22% | 100%
9 | Sửa chữa Trường Mầm non Bạch Đằng cơ sở 2, xã Tân Minh | 583.846 | 410 | 392 | 95.61% | 100%
10 | Sửa chữa Trường Mầm non Đoàn Lập, xã Tân Minh | 2259.544 | 1510 | 118.744 | 7.864% | 100%
11 | Sửa chữa Trường Tiểu học Bạch Đằng, xã Tân Minh | 2037.782 | 1360 | 1345 | 98.9% | 100%
12 | Sửa chữa Trường Tiểu học Cấp Tiến, xã Tân Minh | 2180.51 | 1460 | 1389 | 95.14% | 100%
| Tổng cộng | 50641.733 | 32144.2 | 27142.133 | 84.44%

## ĐTC
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG 2026
(Đến hết ngày 27/10/2026)
Stt | Tên dự án | Năm khởi công | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn được giao | Giá trị giải ngân (triệu đồng) | Tiến độ giải ngân (%) | Tiến độ thi công (%) | Ghi chú
I | Dự án khởi công mới năm 2026 |  | 33123.837 | 29694 | 27687.318 | 93.24% | #REF!
1 | Xây dựng cầu chăn nuôi qua kênh Đông Khê | 2026 | 5024 | 4363 | 3623.235 | 83.04% | 80% | Dự kiến hoàn thành tháng 11/2026
2 | Xây dựng cầu Trắng (Đồng Rừng) | 2026 | 6352 | 5532 | 4514.173 | 81.6% | 80% | Dự kiến hoàn thành tháng 11/2026
3 | Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ Bạch Đằng | 2026 | 4000 | 3545 | 3508.583 | 100% | 100%
4 | Nâng cấp, cải tạo đường PCLB từ cầu Trạm Y tế Cấp Tiến đi cống Kinh Lương 1 | 2026 | 9914 | 9043 | 8990.342 | 99.42% | 100% |  | 4419361000 | 4419.361
5 | Nâng cấp cải tạo tuyến đường từ cống ông Thịnh đến Miếu Đồng thôn Bắc Phong | 2026 | 1725 | 1581 | 1565.607 | 99.03% | 100% |  | 1516304000 | 1516.304
6 | Nâng cấp, cải tạo đường thôn Phú Xuân | 2026 | 1789 | 1619 | 1603.909 | 99.07% | 100% |  | 1552896000 | 1552.896
7 | Nâng cấp, cải tạo đường từ chùa An Thạch đi bãi 6 | 2026 | 4319.837 | 4011 | 3881.469 | 96.77% | 100% |  | 1908974000 | 1908.974
II | Vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình ĐTC 2026-2027 (07 dự án) |  |  | 2080.261 |  |  | 0
| Tổng cộng |  | 33123.837 | 31774.261 | 27687.318 | 87.14%