## Sheet1 (hidden)
Dự án chuẩn bị đầu tư
#REF!
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng | #REF!
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực Đồ Sơn | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực Hải An | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực Dương Kinh | 0
Ban quản lý dự án khu vực Kiến An | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực Kiến Thụy | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực Ngô Quyền | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực Tiên Lãng | 0
Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực Hồng Bàng | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực Thủy Nguyên | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực An Dương | #REF!
Ban quản lý dự án khu vực An Lão | 0
Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải | #REF!
Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ | 0
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng | 682607.526
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hải Dương | 45758.6905
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chí Linh | 0
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kinh Môn | 17921.72
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kim Thành | 0
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nam Sách | 34796.5143
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh Hà | 73618.793
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Lộc | 54.9191
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tứ Kỳ | 0
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Giang | 0
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh Miện | 14484
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Giang | 16555.673
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Giàng | 8386.8

## PLI
Phụ lục: KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG QUÝ II NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số: ngày tháng 7 năm 2026 của UBND phường Thạch Khôi)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Nhóm dự án* | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  | Kết quả giải ngân | [5 empty] | Tình hình thực hiện dự án
|  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Kết quả giải ngân quý II/2026 |  |  | Luỹ kế giá trị giải ngân đến hết 30/6/2026
|  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài | Kế hoạch vốn năm 2026 |  | Giá trị giải ngân | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp | Giá trị giải ngân lũy kế | Trong đó, chi phí GPMB | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp
[5 empty] | Tổng | Trong đó: Vốn GPMB
1 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9/5 | 12 | 13 | 14=12/5
| TỔNG CỘNG |  | 53444.148 | 0 | 53444.148 | 0 | 22999.677 | 0 | 43.03% | 28295.7968 | 0 | 52.94%
1 | Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ KĐT Quang Giáp đến ngã ba Phú Tảo) |  | 4586 |  | 4586 |  | 1521.0185 |  | 33.17% | 1827.2175 |  | 39.84% | Đang thực hiện GPMB
2 | Xây dựng mới nhà đa năng, khối phục vụ học tập, hạng mục phụ trợ, trường tiểu học Gia Xuyên |  | 12600 |  | 12600 |  | 7055.392 |  | 56% | 8818.18 |  | 69.99% | Đã thi công xong phần móng
3 | Cải tạo sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Gia Xuyên |  | 1577 |  | 1577 |  | 1098.951 |  | 69.69% | 1098.951 |  | 69.69% | Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ thanh tra, quyết toán
4 | Cải tạo chỉnh trang đường Thạch Khôi |  | 6899 |  | 6899 |  | 3772.8685 |  | 54.69% | 4703.7573 |  | 68.18% | Đang lắp đặt block và cải tạo khu công cộng trước cửa UBND phường
5 | Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Liên Hồng |  | 282 |  | 282 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ thanh tra, quyết toán
6 | Cải tạo, sửa chữa nhà để xe giáo viên và lắp đặt mái che di động Trường Mầm non Liên Hồng |  | 197 |  | 197 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ thanh tra, quyết toán
7 | Xây dựng nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Thạch Khôi |  | 10714 |  | 10714 |  | 7200 |  | 67.2% | 7200 |  | 67.2% | Đang sơn, hoàn thiện nội thất
8 | Sửa chữa phòng làm việc trụ sở Công an phường Thạch Khôi cũ và mới (phục vụ nhu cầu cơ sở vật chất sau sát nhập) |  | 165 |  | 165 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ thanh tra, quyết toán
9 | Xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố Qua Bộ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng |  | 191 |  | 191 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ thanh tra, quyết toán
10 | Sửa chữa CSVC trường THCS Gia Xuyên |  | 9787.148 |  | 9787.148 |  | 1953.447 |  | 19.96% | 4250.691 |  | 43.43% | Đang cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
11 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục QL37 đoạn từ Chợ Cá đến giáp nút giao đường Võ Nguyên Giáp |  | 560 |  | 560 |  | 398 |  | 71.07% | 398 |  | 71.07% | Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ thanh tra, quyết toán
12 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Thạch Khôi, TP Hải Dương |  | 3761 |  | 3761 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | Đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ thanh tra, quyết toán
13 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh thông minh phục vụ công tác truyền thông trên địa bàn phường Thạch Khôi sau sáp nhập |  | 2125 |  | 2125 |  |  |  | 0% |  |  | 0% | Khởi công mới

## Sheet2 (hidden)
Dự án đã thi công hoàn thành
Dự án đang thi công
Dự án đang khảo sát, lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán; tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công

## H Vinh Bao (hidden)
PHỤ LỤC I.24: KHUNG KỊCH BẢN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC VĨNH BẢO
STT | Số dự án | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Mã số dự án đầu tư | Quyết định chủ trương đầu tư |  | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025
|  |  |  | Số QĐ, ngày, tháng năm | Tổng mức đầu tư | Số QĐ, ngày, tháng năm | Tổng mức đầu tư
[7 empty] | Tổng số | Trong đó, chi phí GPMB | Tổng kế hoạch | Phần vốn bố trí cho chi phí GPMB
[9 empty] | 18342.682 |  | #REF!
1 | 1 | Xây dựng hạ tầng sân tập các trường học xã Thắng Thủy |  |  |  |  | 4483.739 |  | 3828.724 |  | #REF!
1 | 1 | Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Vĩnh Bảo |  |  |  |  | 9811 |  | 7423.672
1 | 1 | Mở rộng diện tích,cải tạo, nâng cấp phòng học, Xây dựng bếp ăn Trường mầm non Đồng Minh |  |  |  |  | 8693.029 |  | 403.029
2 | 1 | Mở rộng sân tập, xây tường bao trường THPT Tô Hiệu |  |  |  |  | 4015.56 |  | 111.115
3 | 1 | Xây dựng nhà thể thao đa năng trường THCS Tam Cường |  |  |  |  | 9598.656 |  | 1496.128
4 | 1 | Xây dựng trụ sở UBND xã Vĩnh An |  |  |  |  | 14207.274 |  | 100
5 | 1 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thị trấn Vĩnh Bảo (đoạn qua các khu dân cư Lam Sơn, Bình Minh) |  |  |  |  | 5130 |  | 973.929
6 | 1 | Xây dựng các hạng mục phụ trợ trụ sở UBND xã Vĩnh An |  |  |  |  | 3170.962 |  | 2767
7 | 1 | Xây dựng tường bao, sân, rãnh nước, cống hộp và cổng phụ khu dãy nhà 3 tầng Trường Tiểu học Tân Hưng |  |  |  |  | 1900 |  | 1239.085