|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **XÃ VĨNH BẢO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH MỤC**

**Nhiệm vụ, công việc cụ thể triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2025**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /07/2025 của Ủy ban nhân dân xã)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Cơ quan chủ trì** | **Cơ quan phối hợp** | **Thời gian thực hiện/hoàn thành** | **Sản phẩm** |
| 1. **Chỉ đạo điều hành, kiểm tra và tuyên truyền** | | | | | |
| 1 | Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ của UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan | Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo Quý, báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 08 tháng cuối của quý, báo cáo năm gửi trước ngày 08/12/2025 về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 của tháng cuối quý | Báo cáo của UBND xã |
| 2 | Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan | Trong tháng 7/2025 | Kế hoạch của UBND xã |
| 3 | Kiểm tra cải cách hành chính (Các cơ quan chuyên môn, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhândân xã) | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan | 6 tháng cuối năm 2025 | Kế hoạch, Thông báo kết luận/Báo cáo |
| 4 | Đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan | Quý IV/2025 | Kế hoạch, Quyết định, báo cáo của UBND xã |
| 5 | Ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước xã 6 tháng cuối năm 2025 | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan | 6 tháng cuối năm 2025 | Kế hoạch của UBND xã |
| 1. **Cải cách thể chế** | | | | | |
| 6 | Ban hành, triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm 2025 | Văn phòng HĐND và UBND xã | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | Thời gian ban hành Kế hoạch theo yêu cầu của thành phố/thời gian thực hiện 6 tháng cuối năm 2025 | Văn bản triển khai và báo cáo kết quả |
| 7 | Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | Trước ngày 05/12/2025 | Văn bản triển khai và báo cáo kết quả |
| 1. **Cải cách thủ tục hành chính** | | | | | |
| 8 | Thực hiện rà soát, đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | Cả năm 2025 | Văn bản đề nghị |
| 9 | Cập nhật, công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử xã | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | Thường xuyên | TTHC công khai trên cổng thông tin điện tử xã |
| 10 | Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, làm sạch dữ liệu gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | 6 tháng cuối năm 2025 | Dữ liệu số hóa được chứa trong Kho quản lý dữ liệu điện tử theo quy định |
| 11 | Tổng hợp đánh giá theo Bộ chỉ số được phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg trên Cổng Dịch vụ công quốc gia | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | Hàng quý | Báo cáo, tổng hợp |
| 1. **Cải cách tổ chức bộ máy** | | | | | |
| 12 | Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý III/2025 | Quyết định của Ủy ban nhân dân xã |
| 13 | Giao biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập xã năm 2026 | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | Sau khi có Quyết định của UBND thành phố | Quyết định của Ủy ban nhân dân xã |
| 14 | Triển khai thực hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền trên một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của thành phố | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | Sau khi có Quyết định của UBND thành phố | Văn bản của Ủy ban nhân dân xã |
| 1. **Cải cách chế độ công vụ** | | | | | |
| 15 | Ban hành và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức xã 6 tháng cuối năm 2025 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | 6 tháng cuối năm 2025 | Kế hoạch, báo cáo của Ủy ban nhân dân xã |
| 1. **Cải cách tài chính công** | | | | | |
| 16 | Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị | Phòng Kinh tế | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | 6 tháng cuối năm 2025 | Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị |
| 17 | Nghiên cứu, tham gia, đề xuất cùng thành phố trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp nhà nước, từ đó để Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2025, thay thế cho Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 | Phòng Kinh tế | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | 6 tháng cuối năm 2025 | Văn bản tham gia, đề xuất của Ủy ban nhân dân xã (nếu có) |
| 18 | Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý tài chính | Phòng Kinh tế | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | 6 tháng cuối năm 2025 | Tham gia đầy đủ lớp tập huấn do Sở Tài chính tổ chức hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức xã |
| 19 | Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hoá, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế …, đảm bảo đúng lộ trình tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. | Phòng Kinh tế | Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan | 6 tháng cuối năm 2025 | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã |
| 1. **Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số** | | | | | |
| 20 | Tăng cường tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC trong Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên | Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố |
| 21 | Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của xã 6 tháng cuối năm 2025 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chuyên môn | 6 tháng cuối năm 2025 | Báo cáo kết quả thực hiện |