## Sheet1
-
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 09/01/2023 của Sở Nội vụ)
STT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Triển khai | Hoàn thành | Sản phẩm | Ghi chú
A | NHIỆM VỤ UBND THÀNH PHỐ GIAO SỞ
1 | Ban hành Kế hoạch CCHC của thành phố năm 2023 | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHCPC | Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện | Tháng 12/2022 | Đã hoàn thành | Kế hoạch của UBND thành phố
2 | Xây dựng Báo cáo xác định chỉ số CCHC năm 2022 của UBND thành phố báo cáo Bộ Nội vụ | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHCPC | Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan | Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ |  | Kế hoạch, Báo cáo của UBND thành phố
3 | Đánh giá xác định Chỉ số CCHC và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2023 | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHCPC | Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện | Quý IV/2023 | Quý I/2024 | Kế hoạch, Quyết định của UBND thành phố
4 | Đánh giá xác định Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2023 | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHCPC | Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan |  | Cả năm 2023 | Kế hoạch của UBND thành phố ; kết quả
5 | Phối hợp với Sở Y tế thực hiện đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHCPC | UBND quận, huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Y tế |  | Cả năm 2023 | Kế hoạch của UBND thành phố ; kết quả
6 | Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHCPC | UBND quận, huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các cơ quan, đơn vị liên quan |  | Cả năm 2023 | Kế hoạch của UBND thành phố ; kết quả
7 | Chủ trì tham mưu UBND thành phố thực hiện kiểm tra Cải cách hành chính tối thiểu 30% sở, ban, ngành, UBND quận, huyện | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHCPC | Các sở, ban, ngành có liên quan |  | Cả năm 2023 | Kế hoạch , thông báo kết luận/ báo cáo
8 | Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2023 | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHCPC | Các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan |  | Cả năm 2023 | Kế hoạch / Báo cáo kết quả Hội thi
9 | Tham mưu UBND thành phố tổ chức Học tập và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác cải cách hành chính | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHCPC | Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan |  | Cả năm 2023 | Báo cáo của Sở Nội vụ
10 | Thẩm định, báo cáo UBND thành phố việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính trực thuộc Sở, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành phố | PGĐ Đào Duy Phương | Phòng TCBC và TCPCP | Các sở, ban, ngành |  | Cả năm 2023 | Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ/ Quyết định thành lập, sáp nhập…
11 | Thẩm định, báo cáo UBND thành phố phê duyệt Đề án điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy | PGĐ Đào Duy Phương | Phòng TCBC và TCPCP | Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện |  | Cả năm 2023 | Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm/Đề án điều chỉnh đề án vị trí việc làm
12 | Xây dựng đề án chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng | PGĐ Trần Quang Trung | Phòng XDCQ và CTTN | Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2022 | Theo tiến độ BCĐ thành phố | Đề án
13 | Tiếp tục xây dựng các đề án: thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận | PGĐ Trần Quang Trung | Phòng XDCQ và CTTN | UBND huyện Thủy Nguyên, UBND huyện An Dương và các cơ quan có liên quan | 2022 | Theo tiến độ BCĐ thành phố | Đề án
14 | Thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023 | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCVC | Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện |  | Theo chỉ đạo của UBND thành phố | Kế hoạch/Thông báo/ Quyết định tuyển dụng
15 | Ban hành và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2023 | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCVC | Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện |  | Cả năm 2023 | Kế hoạch, Báo cáo của UBND thành phố
16 | Triển khai thi nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức năm 2023 | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCVC | Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện |  | Năm 2023 | Quyết định
17 | Tiếp tục mở rộng và triển khai việc thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương theo Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCVC | Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện |  | Năm 2023 | Kế hoạch thi tuyển/ Quyết định bổ nhiệm
18 | Thí điểm áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091: 2020 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHCPC | Sở Khoa học và Công nghệ, Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường có liên quan |  | Cả năm 2023 | Kế hoạch thí điểm triển khai áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091: 2020
B | NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TẠI NỘI BỘ SỞ NỘI VỤ
I | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1 | Ban hành Kế hoạch CCHC tại Sở | Giám đốc | Văn phòng Sở | Các phòng, ban, chi cục | Tháng 01/2023 | Tháng 01/2023 | Kế hoạch
2 | Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC: quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm 2023. | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng Sở | Các phòng, ban, chi cục | Theo quý | Theo quý | Báo cáo
3 | Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 tại Sở | PGĐ Đào Duy Phương | Thanh tra | Các phòng, ban, chi cục | Tháng 02/2023 | Tháng 02/2023 | Kế hoạch
4 | Báo cáo định kỳ về phòng chống tham nhũng; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. | PGĐ Đào Duy Phương | Thanh tra | Các phòng, ban, chi cục | Theo quý | Theo quý | Báo cáo
5 | Ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO năm 2023 tại Sở | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng Sở | Các phòng, ban, chi cục | Quý 1/2023 | Quý 1/2023 | Kế hoạch
6 | Báo cáo năm về tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. | PGĐ Trần Quang Trung | VP Sở | Các phòng, ban, chi cục | Tháng 12/2023 | Tháng 12/2023 | Báo cáo
7 | Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Nội vụ năm 2023 | PGĐ Hoàng Văn Đức | Văn phòng Sở | Các phòng, ban, chi cục | Quý 1/2023 | Quý 1/2023 | Kế hoạch
8 | Báo cáo định kỳ về nhiệm vụ chuyển đổi số. | PGĐ Hoàng Văn Đức | VP Sở | Các phòng, ban, chi cục | Theo quý | Theo quý | Báo cáo
9 | Kiểm tra CCHC các đơn vị thuộc Sở. | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng Sở | Các phòng, ban, chi cục | Tháng 10/2023 | Tháng 12/2023 | Kế hoạch; Báo cáo
II | CẢI CÁCH THỂ CHẾ
1 | Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023 tại Sở. | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHC&PC | Các phòng, ban, chi cục | Sau khi UBND ban hành | Tháng 01/2023 | Kế hoạch
2 | Xây dựng và trình ban hành các VBQPPL được Chủ tịch UBND thanh phố phê duyệt trong năm. | Giám đốc | Phòng CCHC &PC | Các phòng, ban, chi cục | Theo chỉ đạo của UBND | Tháng 12/2023 | Văn bản
3 | Tham gia xây dựng VB QPPL của UBND thành phố. | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHC&PC | Các phòng, ban, chi cục | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Văn bản
4 | Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHC&PC | Các phòng, ban, chi cục | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Văn bản
5 | Theo dõi thi hành pháp luật. | PGĐ Hoàng Văn Đức | Phòng CCHC&PC | Các phòng, ban, chi cục | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Báo cáo
III | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1 | Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại Sở | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng Sở | Các phòng, ban, chi cục | Tháng 02/2023 | Tháng 02/2023 | Kế hoạch
2 | Báo cáo định kỳ về kiểm soát thủ tục hành chính quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm 2023. | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng Sở | Các phòng, ban, chi cục | Theo quý | Theo quý | Báo cáo
3 | Công bố, công khai Thủ tục hành chính. | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng | Các phòng, ban, chi cục | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Phần mềm
4 | Báo cáo rà soát đơn giản hóa TTHC năm 2023. | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng | Các phòng liên quan | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Báo cáo
5 | Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng | Các phòng liên quan | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Văn bản
6 | Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. | PGĐ Trần Quang Trung | Văn Phòng | Các phòng liên quan | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Văn bản
IV | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
1 | Thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định của UBND thành phố tại Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 11/3/2022. | Giám đốc | Văn phòng Sở, các ban, chi cục | Các phòng thuộc Sở | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Đề án/ Kế hoạch
2 | Tiếp tục thực hiện về số lượng lãnh đạo quản lý. | Giám đốc | Văn phòng Sở, các ban, chi cục | Các phòng thuộc Sở | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Văn bản
3 | Tiếp tục thực hiện các quy định về phân cấp quản lý. | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng Sở, các ban, chi cục | Các phòng thuộc Sở | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Văn bản
V | CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ
1 | Ký cam kết phiền hà, không gây sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ theo hướng dẫn. | Giám đốc | Văn phòng Sở, các ban, chi cục | Các phòng thuộc Sở | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Văn bản
2 | Thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng. | PGĐ Đào Duy Phương | Thanh Tra | Các phòng thuộc Sở | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Văn bản
VI | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
1 | Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí tại sở và các phòng, ban chi cục | Giám đốc | Văn Phòng | Các phòng thuộc Sở | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Báo cáo
2 | Ban hành và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ đối với cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. | Giám đốc | Văn phòng | Các phòng thuộc Sở | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Báo cáo
VII | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ
1 | Tăng cường sử dụng phần mềm QL văn bản trong chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng Sở | Các phòng, ban, chi cục | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Văn bản
2 | Vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng Sở, các ban, chi cục | Các phòng thuộc Sở | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | Phần mềm
3 | Tiếp tục cập nhật phần mềm cơ sở quản lý dữ liệu cán bộ, công chức. | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng | Văn phòng, Các ban, chi cục | Tháng 1/2023 | Tháng 12/2023 | DL được cập nhật
4 | Tiếp tục triển khai áp dụng chữ ký số cá nhân trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành | PGĐ Trần Quan Trung | Văn Phòng | Các phòng ban chi cục | Tháng 1/2023 | Tháng 12/2023 | Phần mềm
5 | 100% TTHC trong hệ thống MCĐT được cập nhật theo quy trình điện tử. | PGĐ Trần Quang Trung | Văn phòng | Văn phòng, Các ban, chi cục | Tháng 01/2023 | Tháng 12/2023 | DL được cập nhật